

**Контрольно-счетная комиссия**

**Хохольского муниципального района**

**Воронежской области**

396840, р.п. Хохольский, ул. им. Ленина, 8, тел./факс: 8(47371) 41-5-47;

E-mail: ksk.hohol@govvrn.ru

|  |
| --- |
|  |

№ 6 «30» октября 2023 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контрольно-счетной комиссией Хохольского муниципального района Воронежской области с «02» октября 2023г. по «28» октября 2023 г. проведена проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ».

В процессе проверки выявлены нарушения:

1. По муниципальному контракту № 0131300035723000012ТР-23 от 03.04.2023 года «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с.Яблочное, ул. Школьная 1» на сумму 1 946 431,20 рублей по срокам выполнения работ имеется просрочка 28 календарных дней со стороны ООО «НСК», а так же имеется просрочка в оплате 35 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за выполненные работы.

2. По контракту № 0131300035723000077-23 от 01.08.2023 года «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»»на выполнение работ для нужд Заказчика на сумму 8 481 710,32 рублей по состоянию на 27.10.2023 года работы в полном объеме не выполнены и не принимались со стороны заказчика. Имеет место нарушение сроков выполнения работ, по контракту до 25.08.2023г, просрочка составляет 63 календарных дня. За данное время в адрес подрядной организации претензии о нарушении сроков выполнения работ не направлялись.

3. По муниципальному контракту №45 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года на сумму 59 5026,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.

4. По муниципальному контракту №130 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 03 апреля 2023 года на сумму 29 900,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.

5. По муниципальному контракту №46 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года на сумму 188 084,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.

Для устранения выявленных нарушений и недостатков в соответствии с решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021. №54 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района» ст.13 Вам необходимо:

Рассмотреть представление о выявленных нарушениях и принять соответствующие меры привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших указанные в акте проверки нарушения.

Контрольно-счетная комиссия просит предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Хохольского муниципального района

Воронежской области А.Ю. Родивилов