**АКТ**

**Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».**

14.07.2022г. р.п. Хохольский

**Основание для проведения проверки:**

Решение о проведении параллельного контрольного мероприятия от 01.06.2022, «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

**Цели проверки:**

1. Проанализировать обоснованность формирования перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности Хохольского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

2. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащений объектов общего образования**.**

3. Оценить результаты реализации мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.

**Предмет проверки:** Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адреснойпрограммы капитального ремонта на капитальный ремонт муниципальных объектов общего образования Хохольского муниципального района.

**Объекты проверки:** Администрация Хохольского муниципального района

**Проверяемый период:** 2020-2021 годы и текущий период 2022 года.

**Срок проведения проверки:** с 06.06.2022 по 15.07.2022.

**Ответственные лица:** Родионов Михаил Николаевич

**В проверяемом периоде:**

Глава Хохольского муниципального района Ельчанинов Михаил Петрович.

**Вопросы проверки:**

1.Анализ формирования перечня объектов образования, находящихся в муниципальной собственности Хохольского муниципального района, для включения в областную адресную программу капитального ремонта.

2.Анализ обоснованности формирования потребности и распределения государственных средств между муниципальными учреждениями. Своевременность направления предложений в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в том числе по корректировке объемов бюджетных ассигнований.

3.Анализ соблюдения условий заключенных соглашений о предоставлении бюджету Хохольского муниципального района субсидий из областного бюджета на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

4.Проверка полноты и своевременности поступления ассигнований в бюджет муниципального образования.

5.Соблюдение требований нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления и расходования субсидий.

6.Полнота и своевременность перечисления государственных средств муниципальным учреждениям общего образования.

7.Проверка достоверности данных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, сроков их предоставления в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

8.Анализ структуры расходов и освоения межбюджетных трансфертов. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии).

9. Организация контроля за расходованием бюджетных средств.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

На территории Воронежской области с 2014 года действует государственная программа Воронежской области «Развитие образования» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102.

В соответствии с данной программой в Хохольском муниципальном районе

разработана и утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 23.12.2013 года № 2413 муниципальная целевая программа «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы». Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 годы» утверждена муниципальная программа Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе Воронежской области» на 2019-2024 годы. Согласно постановления администрации Хохольского муниципального района от 13.08.2019 года «О внесении изменений в постановление администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорту в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 г.г.» на 2020 год в подпрограмме

2 «Развитие дошкольного и общего образования», основным мероприятием

2.5 «Развитие общего образования» предусмотрено достижение показателя «Удовлетворенность населения качеством общего образования детей» 80% (в 2019 году 77%), доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных интернет соединением скоростью не менее 100Мб/с и гарантированным интернет трафиком 70% ( в 2019 году 50%), доля обучающихся, охваченных профориентационными мероприятиями, от общего числа обучающихся 30% ( в 2019 году 20%), расходы на реализацию мероприятия «Развитие общего образования» в рамках строительства и реконструкции объектов учреждений общего образования заложено финансирование 6302.4 тыс. рублей, в 2021году 6554.50 тыс. руб., в 2022 году 6749.18 тыс. руб.

Согласно письма департамента экономического развития Воронежской области от 10.06.2019 № 51-11/1390 «О предоставлении заявок на получение субсидий из областного бюджета» в срок до 15.07.2019 года представить бюджетные заявки на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2020-2022 годы.

Администрации Хохольского муниципального района довела до отделов соответствующую информацию, о предоставлении бюджетных заявок на получение субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности. Отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района согласно письма от 06.07.2019 года № 88а предоставил бюджетную заявку в администрацию Хохольского района по капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2020-2022 годы.

Хохольский муниципальный район согласно сопроводительного письма от 10.07.2019 года № 1553 «О предоставлении сводной заявки на получение субсидий из областного бюджета на 2020-2022 годы» предоставил сводную бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта, объектов капитального строительства муниципальной собственности с заявленной суммой 133184.3 тыс. руб. на 2020 год, в том числе на исполнение государственной программы Воронежской области «Развитие образования» 97684.3 тыс. руб., из них на мероприятия по развитию и модернизации общего образования 63366 тыс. руб., в том числе областной бюджет 60558.9 тыс. руб. на 4 объекта.

Бюджет Воронежской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы утвержден законом Воронежской области 20.12.2019 года № 154-ОЗ «об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области на реализацию адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2020 году Хохольскому муниципальному району предусмотрена субсидия в сумме 1800 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов общего образования муниципальной собственности.

Получено уведомление от 24.12.2019 года № 410/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 1800 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.

Согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 27.12.2019 года № 61 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов», в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2020 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 1829268.29 рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Хохольский лицей», из них средств областного бюджета 1800000рублей, местного бюджета 29268.29 рублей.

В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от 6 февраля 2020 года № 94 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства. находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2020 год, в течении года в нее вносились изменения в редакции постановлений правительства Воронежской области от 23.04.2020 №356, от 08.05.2020 №389, от 06.08.2020 №729, от 21.09.2020 № 896, от 08.10.2020 №977, от 23.10.2020 №998,

От 03.11.2020 №1019, от 30.11.2020 №1049, согласно приложения Хохольскому муниципальному району на капитальный ремонт МБОУ «Хохольский лицей» выделена субсидия в сумме 1800 тыс. руб.

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства утвержден постановлением правительства Воронежской области от 04.07.2019 года № 667, предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской

Бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 16.03.2020 № 59,

согласно раздела II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнованию, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в

2020 году 1829268.29 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, не более 1800000,00 рублей. Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области

бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 16.03.2020 № 59, изменение внесены в 1.1. дополнено словами (в редакции постановления правительства Воронежской области от 23.04.2020 г. № 356, от 08.05.2020г. №389), условия соглашения выполнены в полном объеме.

Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 05.08.2020 года № 512 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).

В бюджет Хохольского муниципального района субсидия поступила:

- платежным поручением от 04.09.2020 № 591395 в сумме 1531315.70 рублей поступила 07.09.2020 года, перечислена отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района

МБОУ «Хохольский лицей» платежным поручением от 09.09.2020 года № 13704 сумма 1531315.70 рублей;

-платежным поручением от 12.11.2020 № 795488 в сумме 268684,30 рублей

поступила 13.11.2020года, перечислена отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района

МБОУ «Хохольский лицей» платежным поручением от 18.11.2020 года

№ 18298сумма 268684.30 рублей, в полном объеме и в сроки согласно раздела III. «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии», соглашения от 16.03.2020 г. № 59, о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов от 00.00.2020, в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Расходы произведены на цели в соответствии с соглашением от 16.03.2020 года

№59, в полном объеме, остатков нет.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществлял отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района на основании заключенных соглашений между отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольский лицей» от 2.09.2020 года № 9, представлен отчет об использовании субсидии МБОУ «Хохольский лицей» от 02.09.2020 № 9 в сумме 1531315.70 рублей, остатков нет и от 02.11.2020года № 12, представлен отчет об использовании субсидии МБОУ «Хохольский лицей» от 02.11.2020 № 12 в сумме268684.30 рублей, остатков нет.

Приемку выполненных работ произвела комиссия администрации Хохольского муниципального района от 24.07.2020 года и от 14.10 2020 года, работа выполнена в заявленный срок, с хорошим качеством, в соответствии с актами приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.

На получение в 2021 году субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2021 год, согласно письма департамента экономического развития Воронежской области от 22.06.2020 № 51-11/1375 «О предоставлении заявок на получение субсидий из областного бюджета» в срок до 15.07.2020 года представить бюджетные заявки на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2021-2023 годы.

Администрации Хохольского муниципального района довела до отделов соответствующую информацию, о предоставлении бюджетных заявок на получение субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности. Отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района согласно письма от 10 .07.2020года № 152а предоставил бюджетную заявку в администрацию Хохольского района по капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2021-2023 годы.

Хохольский муниципальный район согласно сопроводительного письма от 14.07.2020 года № 622 «О предоставлении сводной заявки на получение субсидий из областного бюджета на 2021-2023 годы» предоставил сводную бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности с заявленной суммой 118293.8 тыс. руб. на 2021 год, в том числе на исполнение государственной программы Воронежской области «Развитие образования» 77844.4 тыс. руб., из них на подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» 77844.4 тыс. руб., из них на мероприятия по развитию и модернизации общего образования 44472 тыс. руб. на 3 объекта.

Бюджет Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022-2024 годов утвержден законом Воронежской области 26.12.2020 года № 129-ОЗ « Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области на реализацию адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2021 году Хохольскому муниципальному району предусмотрена субсидия в сумме 9100 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов общего образования муниципальной собственности.

Получено уведомление от 30.12.2020 года № 356/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на сумму 2700 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.

Получено уведомление от 11.03.2021года № 40801/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на сумму 6400 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 1-ОЗ от 05.03.2021.

В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от 9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год, в течении года в нее вносились изменения в редакции постановления правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, согласно приложения Хохольскому муниципальному району выделена субсидия на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» 9100 тыс. руб.

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства утвержден постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 и от 09.02.2021 года № 56 , предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской

Бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 17.05.2021 № 220.

Согласно раздела II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнованию, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в

2021 году 9247967.49 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, не более 9100000 рублей.

Получено уведомление от 19.07.2021года № 162166/28 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на сумму -506.9 тысяч рублей, снятие средств на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 90-ОЗ от 15.07.2021. В рамках внесенных изменений, внесены изменения в постановление правительства Воронежской области от 09.02.2021 № 56 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, на 2021 год в редакции постановления правительства Воронежской области от 16.09.2021года № 525 сумма субсидии составила 8593100 рублей.

Согласно решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесены изменения в бюджет в раздел безвозмездные поступления, субсидия на реализацию областной адресной программы капитального ремонта уменьшилась на 506900 рублей, согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и2023 годов», в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 8735651.23 рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт утверждена сумма 8735651.23 рубля, областной бюджет 8593100 рублей, местный бюджет

142551.23 руб. том числе:

- муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа» 1431991.31 рублей, в том числе средства областного бюджета 1406300 рублей, местного бюджета 25691.31 рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гремяченская средняя общеобразовательная школа» 3972053.56 рублей, из них средства областного бюджета 3908500рублей, местного бюджета

63553.56 рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Хохольская средняя общеобразовательная школа» 3331606.36 рублей, из них средства областного бюджета 3278300рублей, местного бюджета

53306.36 рублей.

Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220

о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 14.10.2021 года № 1, согласно

которому в разделе II. в пункте 1.2. сумма 9247967.49 рублей, заменена на

сумму 8732825.21 рублей, в пункте 1.2. сумма 9100000 рублей заменена на сумму 8593100 рублей, условия соглашения остаются неизмененными.

Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220

о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 20.12.2021 года № 2, согласно

которому в разделе 1.1. Соглашения … постановлением правительства Воронежской области от 9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства. находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год, в редакции постановлений правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, от 16.09.2021 №525, дополнить словами от 13.12.2021№724, приложение № 1 к соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью, условия соглашения не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

Приложение № 1 в следующей редакции:

- муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа» 1429166.67 рублей, в том числе средства областного бюджета 1406300 рублей, местного бюджета 22866.67 рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гремяченская средняя общеобразовательная школа» 3972052.85 рублей, из них средства областного бюджета 3908500рублей, местного бюджета

63552.85 рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Хохольская средняя общеобразовательная школа» 3331605.69 рублей, из них средства областного бюджета 3278300рублей, местного бюджета

53305.69 рублей.

Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 05.08.2020 года № 512 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).

В бюджет Хохольского муниципального района субсидия поступила платежными поручениями: от 23.11.2021 № 908997 в сумме 2533600 рублей 25.11.2021 года, платежным поручением от 24.11.2021 № 913680 в сумме 1330689.74 рублей 25.11.2021года, от 24.11.2021 № 913836 в сумме 2278300рублей 25.11.2021 года, от 15.12.2021 № 1000066 в сумме 1000000рублей 17.12.2021 года, от 18.12.2021 № 1020651 в сумме 1374900рублей 22.12.2021 года, от 21.12.2021 № 1031211 в сумме 75563 рублей 22.12.2021 года, 26.12.2021 № 1066355 в сумме 10.26 рублей 27.12.2021 года, 26.12.2021 № 1066321 в сумме

37 рублей 28.12.2021 года, в полном объеме и в сроки согласно раздела III. «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии», соглашения от 17.05.2021 г. № 220, о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

Перечислены согласно предоставленных актов выполненных работ КС-2,КС-3.

Поступили муниципальным учреждениям:

- МБОУ «Гремяченская СОШ» платежным поручением от 29.11.2021 № 22998 в сумме 2533600 рублей, от 24.12.2021 № 26141 в сумме 1374900рублей, платежным поручением от 13.07.2021 № 14089 в сумме 41196.76 рублей;

- МБОУ «Хохольская СОШ» платежным поручением от 29.11.2021 № 23001 в сумме 2278300рублей, от 22.12.2021 № 25691 в сумме 1000000рублей, от 08.11.2021 № 21379 в сумме 41.12рублей;

- Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ» средства перечислены исполнителю от 14.09.2021 № 17853 в сумме 21637 рублей, от 14.09.2021 № 17844 в сумме 108955.20рублей, от 01.12.2021 № 23291 в сумме 1330689.74 рублей.

Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов от 01.01.2022, в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Согласно приложения № 1 к Порядку предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, остатков средств на 01.01.2022 года нет, поступило из областного бюджета 8593100 рублей, кассовый расход 8593100 рублей, по средствам районного бюджета выделено 139725.21 рублей, кассовый расход 139725.21рублей, всего поступило и израсходовано 8732825.21 рублей.

Расходы произведены на цели в соответствии с соглашением от 17.05.2021 года

№220, и дополнительными соглашениями от 14.10.2021 31 и от 20.12.2021 № 2 в полном объеме, остатков нет.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществлял отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района на основании заключенных соглашений между отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района и муниципальными общеобразовательными организациями Хохольского муниципального района.

На получение в 2022 году субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2022 год, согласно письма департамента экономического развития Воронежской области от 11.06.2021 № 51-11/979 «О предоставлении заявок на получение субсидий из областного бюджета» в срок до 15.07.2021 года представить бюджетные заявки на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках областной адресной программы капитального ремонта на 2022-2024 годы.

Администрации Хохольского муниципального района довела до отделов соответствующую информацию, о предоставлении бюджетных заявок на получение субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности. Отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района согласно письма от 07 .07.2021года № 196а предоставил бюджетную заявку в администрацию Хохольского района по капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2022-2024 годы.

Хохольский муниципальный район согласно сопроводительного письма от 12.07.2021 года № 30-10/952 «О предоставлении сводной заявки на получение субсидий из областного бюджета на 2022-2024 годы» предоставил сводную бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности с заявленной суммой 65372.4 тыс. руб. на исполнение государственной программы Воронежской области «Развитие образования», из них на подпрограмму «Развитие дошкольного и общего образования» 65372.4 тыс. руб., из них на мероприятия по развитию и модернизации общего образования 52000 тыс. руб. на 2 объекта.

Бюджет Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов утвержден законом Воронежской области 14.12.2021 года № 126-ОЗ « Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области на реализацию адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2022 году Хохольскому муниципальному району предусмотрена субсидия в сумме 10800000 руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов общего образования муниципальной собственности.

Получено уведомление от 21.12.2021 года № 113/32 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на сумму 10800 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.

Получено уведомление от 01.03.2022года № 38367/29 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на сумму -1039700 рублей, снятие средств на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» № 2-ОЗ от 25.02.2022.

В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от 3 февраля 2022 года № 45 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2022 год, где в приложении определена сумма 10800 тыс. рублей, в редакции постановления правительства Воронежской области от 14.03.2022 №131, согласно приложения Хохольскому муниципальному району выделена субсидия на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» 9760300 тыс. руб.

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства утвержден постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 и от 09.2021 года № 56 , предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и органами местного самоуправления муниципальных образований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской

бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 07.04.2022 № 171.

Согласно раздела II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнованию, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в

2022 году 9919004,07 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, субсидия не более 9760300 рублей. В перечне мероприятий приложение №1 к соглашению в целях софинансирования субсидия представляется на реализации мероприятий областной программы капитального ремонта муниципальных общеобразовательных учреждений:

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Устьевская средняя общеобразовательная школа» 2892784.55 рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета 2846500 рублей, на материально-техническое оснащение 609756.10 рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета 600000рублей, всего 3502540.65 рублей, субсидия из областного бюджета 3446500рублей, уровень софинансирования 98.4%;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костенская средняя общеобразовательная школа» 3102642.28 рублей в том числе средства субсидии из областного бюджета 3053000рублей, на материально-техническое оснащение 609756.10 рублей в том числе средства субсидии из областного бюджета 600000рублей, всего 3712398.38 рублей, субсидия из областного бюджета 3653000рублей, уровень софинансирования 98.4%;

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гремяченская основная общеобразовательная школа» 2094308.94 рублей в том числе средства субсидии из областного бюджета 2060800рублей, на материально-техническое оснащение 609756.10 рублей в том числе средства субсидии из областного бюджета 600000рублей, всего 2700065.04 рублей, субсидия из областного бюджета 2660800рублей, уровень софинансирования 98.4%.

Всего по приложению №1 к соглашению 9919004.07рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 9760300рублей, средства бюджета Хохольского муниципального района 158704.07 рублей.

Согласно решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 19.05.2022 года № 18 «О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 24.12.2021 года № 50 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесены изменения в бюджет в раздел безвозмездные поступления, субсидия на реализацию областной адресной программы капитального ремонта уменьшилась на 1093700 рублей, согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 19.05.2022 года № 18 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 24.12.2021 года № 50 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов», в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2022 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 9919004.07рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт утверждена сумма 9919004.07 рублей, областной бюджет 9760300 рублей, местный бюджет

158704.07 руб.

Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 26.05.2022 года № 422 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).

Контроль за исполнения данного постановления возложена на заместителя главы администрации Хохольского муниципального района Морозова В.Н.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района, на основании утвержденных бюджетных смет на 2022 год муниципальных казенных общеобразовательных учреждений «Гремяченская ООШ, «Устьевская СОШ» и на основании заключенного соглашения от 27.05.2022года № 5 между отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района и муниципальными бюджетным общеобразовательным учреждением «Костенская СОШ».

Муниципальные контракты заключены .

В результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования в Хохольском муниципальном районе по областной адресной программе капитального ремонта объектов муниципальной собственности государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в 2020-2021 годах достигнуты поставленные цели и показатели:

2020 год МБОУ «Хохольский лицей» достигнут показатель результативности использования субсидии 1 объект, в совокупности исполнен региональный проект «Современная школа», создан и функционирует Центр образования «Точка роста».

2021 год МБОУ «Хохольская СОШ», МБОУ «Гремяченская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ» достигнуты показатели результативности использования субсидии 3 объекта в совокупности исполнен региональный проект «Современная школа», созданы и функционируют Центры образования «Точка роста».

2022 год МБОУ «Костенская СОШ», МКОУ «Устьевская СОШ», МКОУ «Гремяченская ООШ» объекты капитального ремонта по областной адресной программе капитального ремонта объектов муниципальной собственности государственной программы Воронежской области «Развитие образования» по состоянию на 11.07.2022 года (срок завершения по контрактам 30 июня) работы в полном объеме не выполнены.

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Хохольского муниципального района М.Н.Родионов

Исполняющий обязанности главы

Хохольского муниципального района В.Н.Кожевников

Экземпляр акта получил:

Исполняющий обязанности главы

Хохольского муниципального района В.Н.Кожевников