**Отчет**

**по акту проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Костенская средняя общеобразовательная школа».**

14.09.2022г. с. Костенки

**Основание для проведения проверки:**

Пункт 2.12. плана работы Ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2022 год,проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие

образования» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Костенская средняя общеобразовательная школа».

**Предмет проверки:**

Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адреснойпрограммы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на капитальный ремонт МБОУ «Костенская СОШ».

**Объект проверки:**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Костенская средняя общеобразовательная школа».

**Цель проверки:**

- обоснованность включения в областную адресную программу капитального ремонта;

- целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения;

- результаты реализации мероприятия адресной программы капитального ремонта МБОУ «Костенская СОШ».

**Вопросы проверки:**

- анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;

- полнота и своевременность поступления ассигнований в муниципальное общеобразовательное учреждение.

- законность и эффективность использования бюджетных средств;

- анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии);

- соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:

- соответствия выполненных работ условиям контрактов;

- соблюдения сроков выполнения работ;

- ведения претензионной работы;

- своевременности расчетов с подрядными организациями.

- достоверность данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления;

- соблюдение требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:**

с 24.08.2022 по 08.09. 2022 года.

**Проверяемый период:**

2021 год и текущий период 2022 года.

**Ответственный исполнитель:**

Председатель ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Родионов М.Н.

**В проверяемом периоде:**

- начальник отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района Золоторева Ольга Юрьевна;

- исполняющая обязанности директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Костенская средняя общеобразовательная школа» Соловьева Анна Николаевна.

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

Бюджет Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов утвержден законом Воронежской области 14.12.2020 года № 126-ОЗ « Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области на реализацию адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», в 2022 году Хохольскому муниципальному району предусмотрена субсидия в сумме 10800 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности Хохольского муниципального района.

В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от 03 февраля 2022 года № 45 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в течение года в нее вносились изменения в редакции постановления правительства Воронежской области от 14.03.2022 №131, согласно приложения Хохольскому муниципальному району выделена субсидия на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» 7960.3 тыс. руб.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской

области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 07.04.2022 № 171.

Уровень софинансирования 98.4%.

Всего по приложению №1 к соглашению 9919004.07рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 9760300рублей, средства бюджета Хохольского муниципального района 158704.07 рублей.

Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 26.05.2022 года № 422 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).

Контроль исполнения данного постановления возложена на заместителя главы администрации Хохольского муниципального района Морозова В.Н.

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района, на основании заключенного соглашения от 27.05.2022года № 5 между отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Костенская СОШ». Заключено дополнительное соглашение от 03.08.2022 года к соглашению №171 от 07.04.2022 года о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», с перераспределением средств бюджетной субсидии между учреждениями.

Заключено дополнительное соглашение от 03.08.2022 года к Соглашению №5 от 27.05.2022 года о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в разделе 1.2. сумма 3712398, 38 рублей заменена на сумму 3126449.54 рублей.

Распоряжением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 16 августа 2022 года № 292 «О выделении денежных средств за счет субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» о выделении денежных средств отделу по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района в сумме 9919854.89 рублей.

Средства субсидии из областного бюджета на иные цели в сумме:

- 7817400 рублей на капитальный ремонт, из них МБОУ «Костенская СОШ» в размере 2476400 рублей;

-1942900 рублей материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта, из них МБОУ «Костенская СОШ» в размере 600000 рублей.

Средства районного бюджета в сумме 159554.89 рублей софинансирование на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью:

- субсидии на иные цели капитальный ремонт 127963.02 рублей, из них для МБОУ «Костенская СОШ» 40293.44 рублей;

- на материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта

31591.87 рублей, из них МБОУ «Костенская СОШ» 9756.10 рублей.

Контроль исполнения данного распоряжения возложена на заместителя главы администрации Хохольского муниципального района Морозова В.Н.

Согласно программы на капитальный ремонт помещений в МБОУ «Костенская СОШ», заказчиком было принято решение о проведении электронного аукциона.

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Костенская СОШ» от 24.03.2022 победителем признано ООО «АТ-ГРУПП», начальная цена контракта 2892751.2 рублей, после торгов 2516693.44 рублей.

1.Заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Костенская СОШ» от 31.03.2022 года № ТР-05-22.

Согласно технического задания приложение № 1 к муниципальному контракту

от 31.03.2022 года № ТР-05-22, срок выполнения работ с 1 июня по 30 июня 2022 года, согласно акта № 1 от 03.08.2022 года о приемки выполненных работ формы КС-2 и справки № 1 от 03.08.2022 года о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 работы выполнены в полном объеме, с нарушением сроков

проведения работ 34 календарных дней.

Выставлена претензия ООО «АТ-ГРУПП» от 10.08.2022 № 261 на сумму 22818.02 рублей за нарушение условий контракта п.2.6 по срокам выполнения работ просрочка 34 дней, неустойка начислена исходя из п.9.4. контракта , претензия оплачена платежным поручением от 12.08.2022 № 518 сумма 22818.02 рублей в полном объеме.

Представлен акт комиссионной приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту помещений в МБОУ «Костенская» от 03.08.2022

Администрацией Хохольского муниципального района, с решением: Работы выполнены в заявленный срок и с хорошим качеством в соответствии с актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.

Согласно муниципального контракта «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Костенская СОШ» от 31.03.2022 года № ТР-05-22года Статьи 4. «Цена Контракта и порядок расчетов» пункта 4.7. Заказчик принимает от Исполнителя документы, указанные в п.4.6, подписывает их, производит оплату при условии поступления средств целевого финансирования на расчетный счет муниципального заказчика в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств…».

Срок оплаты контракта по 44-ФЗ в соответствии с частью 13.1 статьей 34 не более 30 дней с момента подписания подтверждающих документов, для субъектов малого предпринимательства не более 15 рабочих дней.

Оплата произведена частично:

- софинансирование из районного бюджета в сумме 40293.44 рублей, оплачено платежным поручением № 15485 от 19.08.2022 года сумма 40293.44 рубля.

В бюджет Хохольского муниципального района по состоянию на 07.09.2022 года субсидия из областного бюджета не поступила.

2.Заключены контракты № 257 и № 258 от 30.03.2022 года на приобретение мебели МБОУ «Костенская СОШ» на сумму 609781.49 рублей, между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Костенская СОШ» «Заказчик», в лице директора Соловьевой Анны Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «РемКом плюс» «Поставщик» с другой стороны в лице директора Блинова Михаила Владимировича, подрядчик обязуется выполнить работы по поставке товаров в течении 90 рабочих дней со дня подписания контракта, срок до 04 августа 2021 года в соответствии с перечнем товаров указанных в разделе 2. «Цена контракта и порядок расчетов» и приложения №1 к контракту на поставку товара.

Акт приема-передачи товаров составляется на каждую партию поставки товара. Покупатель оплачивает стоимость товара по факту поставки товара.

По состоянию на 07.09.2022 года товар поставлен частично, по расходным накладным к реализации № 48 и № 51 без даты, оплата не производилась.

Согласно приказа по учреждению от 03.08.2021 года № 140 «О профилактике коррупции в школе» разработаны мероприятия.

При проведении проверки в учреждении фактов коррупционной направленности при использовании государственных средств не выявлено.

В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта заказчиком

в части исполнения обязанностей по срокам оплаты товара и подрядчика по срокам исполнения работ согласно классификатора нарушений:

Раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными юридических лиц, пункта 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту(договору).

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Хохольского муниципального района М.Н.Родионов