**Заключение по результатам экспертизы**

**муниципальных программ Хохольского муниципального района за 2023 год.**

09.04.2024г. р.п. Хохольский

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района на 2024 год, пункта 1.5., проведена экспертиза муниципальных программ предусматривающих расходы за счет средств районного бюджета и иных источников за 2023 год. Экспертиза проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального района Воронежской области, утвержденным постановле­нием администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 06.09.2022 № 782 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хохольского муниципального района Воронежской области» на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации. Согласно Порядка об оценке эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 95%;

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 95%;

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил менее 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил менее 95%;

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 06.09.2022 года № 327 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хохольского муниципального района», в 2023 году осуществлялась реализация 12-ти муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Общий объем средств, направленный на их реализацию в 2023 году составил 1136851,96 тыс. руб. или 99,1 % планового объема, план 1147345,04 тыс. руб., предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.

На реализацию 12-ти муниципальных программ Хохольского муниципального района в 2023 году израсходовано из разных источников финансирования всего 1136851,96 **тыс. руб.,** в том числе: 33441,87 **тыс. руб.** – средств федерального бюджета, **671105,41 тыс. руб.** – средств областного бюджета, 410308,18 **тыс. руб. –** средства местных бюджетов, 22096,50 тыс. руб.- внебюджетные источники.

Фактические расходы федерального бюджета в рамках муниципальных программ Хохольского муниципального района Воронежской области составили 33441,87 тыс. рублей 100 % плана, 2,9% от общих расходов. Софинансирование реализации мероприятий государственных программ за счет средств областного бюджета составило 671105,41 тыс. руб., 98,8 % исполнение плана, 59,0 % от общих расходов, местного бюджета 410308,18 тыс. рублей исполнение 99.4 % плана от итога 36,1 %, внебюджетные средства 22096,5 тыс. руб., 100 % исполнение 2,0 % от общей суммы.

Наиболее высокий уровень освоения денежных средств отмечен по 11 программам выше 99,1 %, по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хохольском муниципальном районе» финансирование не осуществлялось.

**Состав муниципальных программ и их финансирование.**

 Удельный вес расходов в 2023 году в общем объеме фактических расходов 1136851,96 тыс. руб., направленных на реализацию мероприятий по двенадцати программам составил:

«Муниципальное управление» на 2023-2028 годы - 60943,0 тыс. рублей 5,3%, уровень освоения – 99,3%;

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2013-2028 годы - 714921,0 тыс. руб. 62,8 %, уровень освоения – 99,7 %;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района» на 2023-2028 годы - 66692,3 тыс. руб. 5,8 %, уровень освоения – 96,9 %;

«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Хохольского муниципального района» на 2023-2028 годы - 1889,3 тыс. руб. 0.16 %, уровень освоения – 100 %;

«Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы – 70211,0 тыс. руб. 6,2 %, уровень освоения – 99,8 %;

«Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2023-2028 годы - 28085,0 тыс. руб. 2,5 %, уровень освоения – 99,9 %;

«Экономическое развитие Хохольского муниципального района» на 2023-2028 годы — 6364,0 тыс. руб. 0,55%, уровень освоения – 100 %;

«Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы – 5936,6 тыс. руб. 0,52 %, уровень освоения – 99,6 %;

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хохольском муниципальном районе на 2023-2028 годы - без финансирования;

«Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2023-2028 годы - 90697,8 тыс. руб. 7,9 %, уровень освоения – 94,2 %;

«Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы – 89720,6 тыс. руб. 7,8 %, уровень освоения – 100 %

«Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы – 1391,3 тыс. руб. 0,1%, 100% финансирования.

1. **Муниципальная программа**

**«Муниципальное управление» на 2023-2028 годы.**

 Основные цели муниципальной программы – совершенствование и оптимизация системы муниципального управления района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления района, обеспечение использования бюджетных средств органами местного самоуправления и иными подведомственными учреждениями.

Средства в рамках программы направлены на:

1. обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления района;

-обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности администрации района;

1. формирование высококачественного кадрового состава муниципальной службы района;
2. повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления района;
3. обеспечение пожарной безопасности и проведение капитального ремонта в здании администрации района;
4. деятельность административной комиссии администрации района по рассмотрению дел об административных правонарушениях;
5. совершенствование деятельности администрации района по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних;
6. обеспечение хозяйственной деятельности администрации района;

-создание на территории Хохольского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, гражданского общества;

- создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе уставной деятельности;

- развитие инфраструктуры и расширение масштабов предоставления финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, ТОСам.

Общий объем средств израсходованных на реализацию программы составляет 60943,0 тыс. руб., по плану 61348,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 0 тыс. руб., областной бюджет – 7016,4 тыс. руб., местный бюджет – 53926,6 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств 99 %, планируемые целевые показатели выполнены на 5 баллов.

В целом программа «Муниципальное управление» на 2023-2028 годы высокоэффективна.

1. **Муниципальная целевая программа**

**«Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы.**

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

На достижение указанной цели в 2023 году была направлена муниципальная целевая программа «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы, утвержденная постановлением администрации Хохольского муниципального района от 14.10.2022 года № 928 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2023-2028 годы» и постановлением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 31.01.2023 года № 65 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 14.10.2022 года № 928 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы (в редакции постановлений № 568 от 29.06.2023г., № 911 от 25.09.2023г.».

В 11 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения охвачено 2673 учащихся. В 9 детских дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 904 ребенка.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2023 год составил  717168,15 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 24664,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 486202,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 186869,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 19432,0 тыс. руб.

Фактически за 2023 год на реализациюмуниципальной программынаправлено 714921,0 тыс. рублей(99,7% от предусмотренного лимитами на год), из них:

федеральный бюджет – 24664,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 485831,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 184993,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 19432,0 тыс. руб.

Данная программа является логическим продолжением реализуемого на протяжении последних лет приоритетного национального проекта «Образование» и включает в себя следующие направления:

Подпрограмма 1. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите органов местного самоуправления» 10909,6 тыс. руб., освоение средств 99,7%.

Опекунам (попечителям), приёмным родителям, принявшим в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году было выплачено единовременное пособие из областного бюджета в размере 10909,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования»

 На реализацию подпрограммы израсходовано 594854,7 тыс. руб., 99,8 % освоение. В 11 общеобразовательных учреждениях всеми видами обучения охвачено 2673 учащихся. В 9 детских дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 904 ребенка.

Развитие дошкольного образования профинансировано 108817,3 тыс. руб., освоение 99,8 %.

Развитие общего образования профинансировано 486037,4 тыс. руб., освоение 100 %, в том числе:

- на организацию двухразового питания обучающихся общеобразовательных учреждений района направлено – 37 998,7 тыс. руб.

- на организацию подвоза учащихся для повышения качественной муниципальной услуги направлено – 5 231,8 тыс. руб.

- на повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций за 2023 год использовано – 669,1 тыс. руб.

– на услуги интернет – 515,3 тыс. руб.

- на коммунальные нужды – 22 463,2 тыс. руб.

- на выполнение требований к антитеррористической защищенности по выполнению требований безопасности, в том числе на физическую охрану объектов израсходовано -13 356,1 тыс. руб.

- на развитие сети общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на ремонт общеобразовательных учреждения с привлечением внебюджетных средств (из расчета 50\*50) на общую сумму 3311,5 тыс. руб.;

- на мероприятия областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на общую сумму 12 348,6 тыс. руб.;

- на мероприятия по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на общую сумму 10 162,7 тыс. руб.;

- начато строительство пристройки к зданию школы по ул. Чехова 16б в с. Гремячье, Хохольского района Воронежской области (включая ПИР) лимит финансирования на 2023 год – 119835,7 тыс. руб., на 2024 год – 535982,7 тыс. руб.

- на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в 2023 году выделено – 1811,6 тыс. руб. на ремонт спортзала в МБОУ «Хохольский лицей».

Подпрограмма №3 «Развитие дополнительного образования».

На реализацию подпрограммы использовано 40293,8 тыс. руб., 100 % освоение, в том числе:

- на создание условий для реализации обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования 39409,4 тыс. руб.;

- на внешкольные мероприятия (участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, выставках) – 884,4 тыс. руб.

Получают дополнительное обучение 2560 человек, охват составляет 95,8 % от общего количества учащихся.

Доступное дополнительное образование – это первая ступень для выявления и раскрытия талантов детей и молодежи, в том числе посредством вовлечения их в массовые конкурсные мероприятия.

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад и конкурсных мероприятий в области науки, искусства, спорта.

Муниципальная система работы с одаренными детьми развивается и направлена на реализацию социального заказа, организацию работы по выявлению, обучению и развитию одаренных детей, развитию инновационных форм и технологий работы, интеграцию учреждений по работе с одаренными детьми, обеспечение поддержки одаренных и мотивированных на достижение высоких результатов детей.

Подпрограмма № 4 «Молодежь и организация летнего отдыха».

Израсходовано 6188,1 тыс. руб., освоение 94,8%, в том числе:

- на организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи направлено 6188,1 тыс. руб.

Подпрограмма № 5 «Обеспечение условий реализации Программы».

 На реализацию подпрограммы использовано 20063,6 тыс. руб., освоение 100 % из муниципального бюджета, на обеспечение деятельности отдела по образованию, молодежной политике и спорта – 4643,0 тыс. рублей, на МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» и МКУ «Центр развития образования» - 15420,7 тыс. руб.

Подпрограмма № 6. «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию подпрограммы израсходовано из муниципального бюджета – 42611,3 тыс. руб., освоение 100%, в том числе:

- на мероприятия в области физической культуры и спорта 1085,5 тыс. руб.;

- на развитие и обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 415525,8 тыс. руб.

Наиболее эффективным и действенным средством решения социально – оздоровительных задач, направленных на формирование физического и духовного здоровья является участие широких слоёв населения в различных спортивно массовых мероприятиях. Успешно работает система организации и проведения комплексных Спартакиад среди обучающихся, жителей городского и сельских поселений района, ежегодные первенства района по следующим видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, русской лапте, шахматам, легкоатлетическому кроссу, пляжному волейболу, стрит-болу, пляжному футболу, зимняя рыбалка, плаванию.

Общая численность посещений спортивных объектов за 2023 год составила- 367983 посещения (85% от общего числа посещений приходится на льготные и бесплатные посещения), что на 2217 посещений больше чем в 2022 году.

• ФОК «Хохол – Арена» - 200 279 посещений;

• Стадион «Юбилейный» - 89117 посещений;

• Бассейн «Дельфин» - 78 587 посещений.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» в 2023 году, уровень достижения показателей выполнен на 99,7%. За время реализации муниципальной программы достигнуты положительные результаты, соответственно можно сделать вывод, что данная программа реализуется успешно и в 2023 году была высокоэффективной. Программа освоения финансовых средств выполнена на 99,7%, планируемые целевые показатели выполнены на 5 баллов.

**3. Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2023-2028 годы.**

Программа профинансирована на 96,9 %, в сумме 66692,3 тыс. руб.

Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района;

- реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Хохольского муниципального района, формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территории района посредством определения границ населенных пунктов;

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района Воронежской области» объем финансирования 3782,5 тыс. руб., 100 %, в том числе:

- обеспечение жильем молодых семей - 3782,5 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Развитие градостроительной деятельности».

В рамках реализации подпрограммы, средства бюджетов муниципальных образований в 2023 году не выделялись.

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области» израсходовано 62909,8 тыс. руб., уровень освоения финансовых средств составил 96 %, в том числе:

- реформирование и модернизация системы теплоснабжения 4344,0 тыс. руб.;

- приобретение коммунальной техники 11277,9 тыс. руб.;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения Хохольского муниципального района 14043,7 тыс. руб.;

- организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов 33244,2 тыс. руб.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы» в 2023 году значение показателя освоения финансовых средств 96 % - оценка эффективности 5 баллов. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты частично. В связи с вышеуказанными показателями можно сделать вывод, что данная программа в 2023 году была с высоким уровнем эффективности реализации.

**4. Муниципальная программа**

**«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Хохольского муниципального района Воронежской области» на**

 **2023-2028 годы.**

Повышение удовлетворённости населения качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности контроля в сфере ЖКХ осуществляется за счет стабильности функционирования предприятий, своевременной оплаты за коммунальные услуги со стороны потребителей и ресурсоснабжающих организаций.

Выполнение мероприятий на протяжении всего этапа работы с документацией, контроль выполнения работ, исполнение нормативов расходов в течение календарного года.

На реализацию программы израсходовано 1889,3 тыс. руб., при плане 1889,3 тыс. руб., 100 % уровень освоения финансовых средств, в том числе:

- строительство и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света 1889,3 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Хохольского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы» в 2023 году, достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств – 100 %, оценка эффективности - 5 баллов. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2023 году была высокоэффективной.

**5. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы.**

Программа «Управление муниципальными финансами»на 2023-2028 годы утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 14.09.2022 года № 931. Общий объем бюджетных ассигнований на 2023 год – 70211,0 тыс. руб., освоение финансовых средств 99,8 %.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе» составляет 44238,2 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %. Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Основное мероприятие 1. «Организация составления и исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности» направлено 44238,2 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %.

Основное мероприятие 2. «Управление резервными фондами и иными резервами на исполнение расходных обязательств Хохольского муниципального района» финансирование в 2023 году не проводилось.

Основное мероприятие 3. «Формирование и совершенствование межбюджетных отношений в Хохольском муниципальном районе» составляет 44235,9 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %.

Основные мероприятия:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 12515 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %;

- межбюджетные трансферты 31720,9 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хохольского муниципального района» составляет 5745,2 тыс. руб., освоение финансовых средств 100 %.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами»» составил 20227,6 тыс. руб., освоение финансовых средств 99,7 %

Фактические показатели реализации по программе «Управление муниципальными финансами» исполнены в полном объеме.

Результатом реализации программы «Управление муниципальными финансами являются:

1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного и местных бюджетов;

2) Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета;

3) Соблюдение требований бюджетного законодательства;

4) Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;

5) Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

7) Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципального образования;

8) Повышение качества предоставления муниципальной услуги – дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

9) Рост качества управления муниципальными финансами.

Достижения значений показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальными финансами» достигнуты по всем пунктам.

На основании вышеизложенного, реализация программы «Управление муниципальными финансами» за 2023 год высокоэффективна, целевые показатели достигнуты, оценка эффективности реализации муниципальной программы 5 баллов.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие сельского хозяйства и управление муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2023-2028 годы.**

Программа «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2023-2028 годы (далее Программа) была утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 14.10.2022 г. № 932.

Основными задачами программы являются:

 1. Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства Хохольского муниципального района.

 2. Развитие и повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции.

 3. Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

 4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной, инженерной инфраструктуры.

5. Повышение эффективности использования и сохранности муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области.

6. Создание условий экологически безопасного проживания населения. Программа состоит из четырёх подпрограмм:

1. Развитие сельского хозяйства на территории Хохольского муниципального района

2. Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района.

3. Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района.

4. Финансовое обеспечение реализации программы.

Использование бюджетных средств программы в 2023 году составило 99,9 % к плановому значению. Всего на мероприятия Программы израсходовано 28084,96 тыс. рублей.

Степень достижения запланированных результатов Программы за отчетный период определяется следующим индикатором: «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), 106,0 % к предыдущему году». Достижение значения индикатора в 2023 году реализации программы составило 100 %.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы № 1 «Развитие сельского хозяйства на территории Хохольского муниципального района» определяется следующими индикаторами:

- 1. «Уровень выполнения плановых показателей производства продукции растениеводства (зерно, подсолнечник, сахарная свекла в натуральном выражении), % к предыдущему году». Достижение значений индикаторов в текущем году реализации подпрограммы составило:

1. «Производство зерновых» к предыдущему году – 98,0 %;

2. «Производство подсолнечника» к предыдущему году – 81,2 %;

3. «Производство сахарной свёклы» к предыдущему году – 235,5 %;

 - 2. «Уровень выполнения плановых показателей производства продукции животноводства (мясо, молоко, яйца в натуральном выражении), % к предыдущему году».

 Достижение значений индикаторов в текущем году реализации подпрограммы составило:

1. «Производство молока» к предыдущему году – 103,6 %;

2. «производство мяса» к предыдущему году – 78,8 %;

3. «Производство куриных яиц» к предыдущему году – 106,1 %.

Наращивание объёмов продукции было обеспечено:

- в животноводстве в связи высокой продуктивности дойного стада, использованием современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет ускоренного создания соответствующей кормовой базы;

- в растениеводстве за счет роста урожайности подсолнечника, зерновых, сахарной свеклы.

 Применение интенсивных технологий, ведение научно-обоснованной системы земледелия с применением минеральных и органических удобрений даёт положительные результаты: рост урожайности и соответственно увеличение валового сбора.

 Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы № 2 «Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района определяется следующими индикаторами:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), (кв.м.) составило 211,9 кв.м., уровень достижения – 100%. Финансирование данного мероприятия составило 5576,5 тыс. руб., исполнение плана 100%.

- Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, (ед.) составило 2 ед., уровень достижения – 100%. Финансирование данного мероприятия составило 6315,5 тыс. руб., исполнение плана 100%.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы № 3 "Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района" 100 %, определяется следующим индикатором:

1. «Соблюдение регламентного времени оказания МСЗУ», (%), составило 100 %.

 2. «Количество проведённых экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района», (ед.), значение индикатора программы 4 ед., уровень достижения - 100 %.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы № 4 «Финансовое обеспечение реализации программы» определяется следующими индикаторами:

- уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств (6955,3 тыс. руб.) на обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства, муниципального имущества и экологии администрации Хохольского муниципального района Воронежской области, (% к плану), значение индикатора программы 100%, уровень достижения - 100 %;

- уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств (4931,1 тыс. руб.) на обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки АПК», (% к плану), значение индикатора программы 100%, уровень достижения - 100 %;

- уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств (1242,2 тыс. руб.) на обеспечение деятельности МБУ «Хохольский районный архив», (% к плану), значение индикатора программы 100%, уровень достижения - 100 %.

Достижение значений индикаторов реализации подпрограммы составило 100 %.

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты, оценка эффективности реализации муниципальной программы 5 баллов, данная программа в 2023 году была высокоэффективна.

1. **Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие Хохольского муниципального района» на 2023-2028 годы.**

Стратегией социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года определены основные приоритеты и направления развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Согласно Стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития Хохольского муниципального района является рост конкурентоспособности сельского хозяйства и промышленности на основе применения современных технологий и развитие и поддержка предпринимательской инициативы.

Основными целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются:

Цель 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

 - создания условий для привлечения инвестиций в экономику Хохольского муниципального района;

 - поддержка создания и развития новых конкурентоспособных производств;

 - повышение эффективности управления предприятиями различных отраслей и поддержание кадрового потенциала района.

- создание благоприятной конкурентной среды.

Цель 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель 3. Развитие торговли, а именно удовлетворение потребностей населения Хохольского муниципального района в услугах торговли и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителей.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- улучшение торгового обслуживания населения Хохольского муниципального района, проживающего в сельской местности;

- повышение уровня правовой грамотности населения;

- создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций района.

Основное мероприятие 1. «Создание благоприятного инвестиционного климата».

Основное мероприятие 2. «Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций различных отраслей».

 Целевые показатели в данной подпрограмме за 2023 году:

- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, при плане в 57 тыс. руб., выполнен 71,1 тыс. руб., уровень достижения составил 125 %;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве (млн. руб.) - при плане 6096,4 млн. руб., выполнен до уровня 8973,1 млн. руб., уровень достижения составил 147 %.

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка предпринимательской инициативы"

Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

1) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в рамках которого в 2023 году реализованы следующие меры:

В 2023 году субъектам малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка на общую сумму 6184,0 тысяч рублей, финансируемая за счет отчислений в размере 10% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложении:

- три субъекта МСП получил субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования;

- четыре субъекта МСП получили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования;

Уровень исполнения составил 100 %.

 Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

- количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку, (ед.) – выполнено 7 ед., уровень достижения в 2023 году составил 117%;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку– 7 ед., уровень достижения в 2023 году составил 117 %.

 Основное мероприятие 2. «Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

 Финансирование данного мероприятия на 2023 год составило 4000,0 тыс. руб. Целевыми индикаторами данного мероприятия является: число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения (ед.) составило в 2023 году 227,45 ед., уровень достижения составил 106,1%.

Основное мероприятие 3. «Развитие инфраструктуры поддержка малого и среднего предпринимательства».

Финансирование данного мероприятия на 2023 год – 200,0 тыс. руб.

 В рамках данного мероприятия была выдана субсидия АНО «Хохольский центр поддержки предпринимательства» в размере 200,0 тыс. руб. по возмещению затрат на аренду офисного помещения. Уровень исполнения составил 100 %. Целевыми индикаторами данного мероприятия является: количество услуг, предоставляемых АНО "Хохольский центр поддержки предпринимательства" (кол-во.), составило в 2023 году 12968, уровень достижения составил 86,0%.

Основное мероприятие 4. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления муниципальной преференции в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального движимого имущества без проведения торгов».

Финансирование данного мероприятия на 2023 год не предусмотрено. Целевыми индикаторами данного мероприятия является: количество объектов муниципальной собственности включенных в перечне имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП, составило в 2023 году 55, уровень достижения составил 100%.

Подпрограмма 3: «Развитие торговли» состоит из следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Защита прав потребителей»;

Основное мероприятие 2. «Улучшение торгового обслуживания сельского населения Хохольского муниципального района».

Финансирование данных мероприятий на 2023 год не предусмотрено.

Целевые индикаторы:

- количество информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет – составило в 2023 году 2, уровень достижения составил 100%.

- количество жителей отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченных регулярным (2 и более раза в неделю) торговым обслуживанием посредством выездной торговли составило в 2023 году 394 жителей, уровень достижения составил 100%.

На основании вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что реализация данной подпрограммы в 2023 году является эффективной. Уровень освоения финансовых средств в 2023 году составил 100 %.

 Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году было использовано 6364,0 тыс. рублей из запланированных 6364,0 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств 100 %.

На основании вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что реализация данной подпрограммы в 2023 году является высокоэффективной.

1. **Муниципальная программа**

**«Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы.**

Основной целью программы является минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

- повышение уровня информирования населения о возникновении ЧС и принятых мерах по их ликвидации;

- поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях;

- сокращение времени оповещения населения;

- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

- повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных групп при ликвидации ЧС с целью уменьшения возможного социального ущерба;

- развитие материально-технической базы МКУ «ЕДДС Хохольского муниципального района»;

- создание запасов средств индивидуальной защиты;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- мониторинг чрезвычайных ситуаций, происшествий, аварий.

Показателями выполнения задач, предусмотренной программой:

- снижение количества ЧС, природного и техногенного характера, происшествий на воде.

- увеличение процента обеспеченности средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления и созданных ими предприятий, организаций и учреждений до 53%;

- доля подготовленного операторского персонала системы 112 до 100 %

 - доля охвата информированного и оповещённого населения до 84%.

Всего на реализацию мероприятий программы выделено финансовых средств 5936,6 тыс. руб.:

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 1321,8 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по ГО – 192,8 тыс. руб.

- обеспечение деятельности учреждения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Хохольского муниципального района» - 4422,1 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году, достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств - 100 %.

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты 100%, оценка эффективности реализации муниципальной программы - 5 баллов, данная программа в 2023 году была высокоэффективна.

 **9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы.**

Целью муниципальной программы является стабилизация криминогенной обстановки в районе и достижение более высокого уровня безопасности, повышение эффективности профилактики правонарушений и снижения уровня преступности. Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- обеспечить взаимодействие всех заинтересованных ведомств в профилактике правонарушений и наркомании;

 - воспитание у подростков и молодежи негативного отношения к алкоголю и табакокурению, наркотикам, формирование у населения здорового образа жизни;

- обеспечить занятость детей и подростков (привлечение к занятиям в кружках, секциях, в культурно-массовых мероприятиях), прежде всего несовершеннолетних «группы риска»;

- создание необходимых условий для оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- обеспечить выполнение мер по противодействию терроризму и экстремизму;

- обеспечить выполнение мер по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов наркосодержащих культур на территории района.

В 2023 году на реализацию мероприятий программы средства не выделялись.

 Целевые показатели (индикаторы) запланированные на 2023 год выполнены в полном объеме (100%).

 Муниципальная программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий оказывает позитивное влияние на различные стороны жизни населения Хохольского муниципального района.

 В 2023 году в результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения,(%) |
| 1. | Количество выступлений, публикаций по противодействию пьянству и табакокурению, наркомании, в т.ч. о мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов | 28 | 28 | 100% |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни и количество участников. | 72 | 72 | 100% |
| 3. | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека. | 59 | 59 | 100% |
| 4. | Количество систем видеонаблюдения и использования систем контентной фильтрации в образовательных учреждениях. | 14/20 | 14/20 | 100% |
| 5. | Количество проверок мест массового досуга молодежи | 20 | 20 | 100% |
| 6. | Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений. | 12 | 12 | 100% |
| 7. | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни. | 4 | 4 | 100% |

Реализация муниципальной программы позволило:

а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Хохольского муниципального района, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан муниципального района, направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;

г) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе» на 2019 – 2024 г.г. исполнена в 2023 году с высоким уровнем эффективности, оценка эффективности реализации муниципальной программы - 5 баллов.

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2023-2028 годы.**
 |

Целями программы являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в автомобильных авариях, защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования, повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Хохольского муниципального района.

Результаты реализации программы:

 - ремонт дорог местного значения;

- повышение эффективности использования автобусного парка организациями;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование условий движения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- приобретения автотранспорта для нужд района.

Общий объем запланированного финансирования – 96241,8 тыс. руб.

Фактически израсходовано 90697,8 тыс. руб., программа профинансирована на 94,2 %.

Подпрограмма 1. Развития транспортной системы и дорожного хозяйства Хохольского муниципального района» - израсходовано 90697,8 тыс. руб., в том числе:

Основное мероприятие 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» направлено 78365,7 тыс. руб., достигнут целевой показатель: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Хохольского муниципального района – 40,7%, уровень достижения – 100%;

Основное мероприятие 2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» направлено 5608,4 тыс. руб., достигнут целевой показатель: - произведено пассажирокилометров по внутримуниципальным и городским маршрутам – 1717, уровень достижения – 100%.

Основное мероприятие 3. «Обеспечение экономической устойчивости автотранспортных предприятий» направлено 6491,0 тыс. руб. – 100% плановых значений.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Хохольского муниципального района» объем финансирования в 2023 году составил 232,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 1. «Установка искусственного освещения, на участках повышенной опасности» - 232,7 тыс. руб. достигнут целевой показатель: - количество дорожно-транспортных происшествий в Хохольском муниципальном районе – 20, уровень достижения – 100%.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году, достигнуто высокое значение показателя в освоения финансовых средств 94,2 %. Результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы, достигнуты, программа в 2023 году была реализована со средним уровнем эффективности.

1. **Программа «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы.**

Основными целями программы улучшение качества жизни населения за счет формирования многообразной и полноценной культурной жизни населения Хохольского муниципального района, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Для достижения поставленных целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- стимулирование культурного уровня населения и формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

- сохранение и развитие объектов культуры;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг Хохольского муниципального района;

- развитие образования в сфере культуры;

- продвижение туристского потенциала Хохольского района на межрегиональном уровне;

- стимулирование развития туристических объектов района;

- информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и малого бизнеса, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Хохольского муниципального района.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района;

- доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности;

- удельный вес сельских клубов и библиотек, оснащенных современным оборудованием;

- динамика объема въездного туристского потока на территории муниципального района к предыдущему году.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году было затрачено 89720,6 тыс. рублей из запланированных 89720,6 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств равен 100 %.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий в 2023 году достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % |
| 1 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | 539 | 539 | 100 |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 71 | 71 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием | 44 | 44 | 100 |
| 5 | Динамика объема въездного туристского потока на территории муниципального района к предыдущему году | 108,3 | 108,3 | 100 |

За время реализации программы достигнуты определенные положительные результаты:

- капитально отремонтирован Дом культуры в с. Гремячье, (затрачено 47 451,9 тыс. руб.);

- на улучшение материально-технической базы учреждений, а именно: закупку музыкального оборудования, сценических костюмов, реквизитов было направлено из источников разного уровня 630,1 тыс. руб.;

- получена государственная поддержка в сумме 128,5 тыс. руб. на комплектование книжного фонда библиотек.

В 2023 году в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» вносились изменения. Это определено постановлением администрации Хохольского муниципального района от 01.03.2023 №166, от 29.01.2024 № 63.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году, уровень достижения значения целевых показателей выполнен на 100 %.

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. Соответственно можно сделать вывод, что данная программа в 2023 году была высокоэффективной.

1. **Программа «Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы.**

 Основной целью Программы является:

- реализация политики в области профилактики терроризма в Российской Федерации;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической

направленности;

- предупреждение террористических проявлений на территории района;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Подпрограмма предусматривает решение следующих основных задач:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;

- сведение к минимуму проявлений терроризма на территории района;

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) |
| 1. | Процент охвата населения района информационно-пропагандистской работой, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности | 75 | 75 | 100 |
| 2. | Количество объектов (территорий) для которых полностью реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности | 22% | 22% | 100 |

В 2023 году в результате реализации подпрограммных мероприятий достигнуты следующие результаты:

На реализацию мероприятий программы на 2023 год планировалось выделение финансовых средств 1391,3 тыс. руб., выделено 1391,3 тыс. руб. или 100 %.

Так как уровень достижения программы 100 %, то можно сделать вывод:

- реализация программы «Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе» на 2023-2028 годы в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

**Выводы и предложения.**

В результате проведенной экспертизы муниципальных программ Хохольского муниципального района за 2023 год, Контрольно-счетная комиссия Хохольского муниципального района Воронежской области может сделать выводы:

- в целом показатели муниципальных программ исполнены в полном объеме;

- уровень освоения финансовых средств всех муниципальных программ в 2023 году составил 99,1 %;

- 11 муниципальных программ Хохольского муниципального района реализовались с высоким уровнем эффективности реализации, а одна со средним уровнем эффективности реализации.

Председатель

Контрольно - счетной комиссии

Хохольского муниципального района

Воронежской области А.Ю. Родивилов