Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Хохольского муниципального района

за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Хохольского муниципального района за 2020 год подготовлен отделом  экономики  в  соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального  района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации  Хохольского муниципального района Воронежской  области от 24.07.2013 № 1815 «О порядке  принятия  решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хохольского муниципального района  Воронежской  области» (с изменениями от 21 сентября 2018 года № 633, от 26 декабря 2018 года № 1002) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Отделом экономики администрации Хохольского муниципального района Воронежской области проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2020 год.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Согласно Порядка об оценке эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Хохольского муниципального района от 24 августа  2013 года № 1815 (с изменениями от 21 сентября 2018 года № 633, от 26 декабря 2018 года № 1002), оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности, если:

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 90%;

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем  эффективности, если :

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70 % до 95%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 80%;

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным  уровнем  эффективности, если :

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50 % до 70%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 70%;

Если  реализация  муниципальной программы не отвечает  приведенным  выше критериям, уровень  эффективности  ее реализации  признается  неудовлетворительным.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации Хохольского муниципального  района Воронежской области от 06.09.2015 № 127 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хохольского муниципального района» ( в редакции от 3012.2019 года) в 2019 году осуществлялась реализация 12-ти муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Общий объем средств, направленный на их реализацию в 2019 году составил  621893 тыс. рублей  или  98,8 % планового объема, предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.

На реализацию 12-ти муниципальных программ Хохольского муниципального района  в 2020 году было предусмотрено 629479,50 тыс. руб., в том числе: 17559,70 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 345098,46  тыс. руб. – средств областного бюджета, 264504,68 тыс. руб.– средств бюджета муниципального района и сельских поселений, 2316,64 тыс. руб. – внебюджетные источники.

При плановых назначениях средств из федерального бюджета в рамках муниципальных программ Хохольского муниципального района Воронежской области   фактические расходы составили  621893 тыс. рублей (98,8%).

Удельный вес расходов в 2020 году в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 12 - ти программам составил:

«Муниципальное управление на 2019-2024гг»  - 36504,3 тыс. рублей (5,9%), уровень освоения – 100%;

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 годы» - 371932,02 тыс. руб. (59,8 %), уровень освоения – 99,7%;

«Обеспечение  доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  Хохольского муниципального района  на 2019-2024 годы» - 20124,3 тыс. руб. (3,2 %), уровень освоения – 81,4%;

«Повышение энергоэффективности  и развитие  энергетики  Хохольского  муниципального района на 2019-2024 годы- 5450,10 тыс. руб. (0,9%), уровень освоения – 90,8%;

"Управление муниципальными финансами" – 39813,7 тыс. руб. (6,4%), уровень освоения – 99,3%;

«Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019 -2024г.г.» - 15461,4 тыс. руб. (2,5%), уровень освоения – 98,1%;

«Экономическое развитие Хохольского муниципального района» на 2019-2024г.г. —3672,8 тыс. руб. (0,6%), уровень освоения – 100%;

«Защита  населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера» на 2019-2024г.г. – 3144,2 тыс. руб. (0,5%), уровень освоения – 100%;

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.-  без финансирования

"Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства"- 84647,6 тыс. руб. (13,6%),уровень освоения – 99,2%;

«Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г. - 41142 тыс. руб. (6,6%). уровень освоения – 100%

«Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г. – без финансирования.

В связи с выполнением показателей муниципальных программ, а так же с тем, что уровень освоения финансовых средств всех муниципальных программ в 2020 году составляет 98,8%, можно сделать вывод, что все муниципальных программы Хохольского муниципального района в 2020 году реализовывались с высоким уровнем эффективности.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы 1

"Муниципальное управление на 2019-2024г»

за 2020 год

Муниципальная программа Хохольского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление на 2019-2024г».

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование и оптимизация системы муниципального управления района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления  района, обеспечение использования бюджетных средств органами местного самоуправления и иными подведомственными учреждениями.

В целях достижения целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления района;

- обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности   администрации района;

- формирование  высококачественного кадрового состава муниципальной службы района;

- повышение уровня  подготовки лиц,  замещающих  муниципальные должности,   и муниципальных    служащих     по     основным     вопросам    деятельности     органов    местного самоуправления  района;

- обеспечение  пожарной безопасности и проведение капитального ремонта в здании администрации района;

- деятельность  административной  комиссии администрации района по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- совершенствование   деятельности  администрации района  по   предупреждению   детской   безнадзорности   и противоправного поведения несовершеннолетних;

- обеспечение хозяйственной деятельности администрации района;

- создание на территории Хохольского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, гражданского общества;

- создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе уставной деятельности;

- развитие инфраструктуры и расширение масштабов предоставления финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, ТОСам.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

1. Количество муниципальных служащих администрации района и структурных подразделений, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

- 2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, получивших второе высшее образование (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку, получить второе высшее образование),%.

- Решение задач и достижение поставленной цели позволит сформировать в Хохольском муниципальном районе систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, повысить результативность и эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, повысить результативность и эффективность профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих.

3.   Доля исполнения расходных обязательств  от  утвержденных, %.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная  поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы.

5. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических материалов, публикаций в периодических и информационных изданиях и иными способами.

6. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий в 2020 году достигнуты следующие результаты:

| № п/п |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Совершенствование деятельности администрации района |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля отрицательных заключений правительства Воронежской области от общего количества принятых нормативных правовых актов | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий и полномочий от городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 Развитие гражданского общества в Хохольском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 100 | 100 |
| Средний уровень достижения по программе, % |  |  |  |  | 100 |

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году было использовано 36504,3 тыс. рублей из запланированных 336504,30 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств 100 %, в том числе:

- средства областного бюджета 3586,80 тыс. руб. (из запланированных 2597,80 тыс. руб.);

- средства местного бюджета 32917,50 тыс. руб. (из запланированных 33906,50 тыс. руб.).

За время реализации подпрограммы достигнуты определенные положительные результаты:

отсутствие или уменьшение количества отрицательных заключений правительства Воронежской области на НПА (0 единиц);

увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

повышение качества бюджетного планирования и расходования бюджетных средств.

В целом уровень достижения поставленных задач достаточно высок для определения подпрограммы «Муниципальное управление на 2019-2024 годы» эффективной.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024г.

На достижение указанной цели в 2020 году была направлена муниципальная целевая программа  «Развитие образования молодежной политике и спорта  в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г., утвержденная постановлением администрации Хохольского муниципального района от  20.11.2018 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском  муниципальном

районе на 2014-2020 годы»,  (в редакции постановлений  № 593 от 13.08.2019г.,  №1037 от 30.12.2019г., №1048 от 30.12.2019г., №578 от 28.08.2020г. №893 от 26.12.2020г.).

В 12 общеобразовательных учреждениях всеми формами обучения охвачено 2548 учащихся. В 10 детских дошкольных образовательных воспитывается 1102 детей.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2020 год составил 373172,0  тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 12764,11 тыс. рублей,

областной бюджет – 232110,80 тыс. рублей,

местный бюджет – 126012,04 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 2285,04 тыс. рублей.

Фактически за 2020 год на реализацию муниципальной программы направлено 371932,02  тыс. рублей (99,7% от предусмотренного лимитами на год), из них:

федеральный бюджет – 12420,43 тыс. рублей,

областной бюджет – 231215,66 тыс. рублей,

местный бюджет – 126010,88 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 2285,04 тыс. рублей.

Данная программа является логическим продолжением реализуемого на протяжении последних  лет приоритетного национального проекта «Образование» и включает в себя следующие направления:

Подпрограмма 1. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите органов местного самоуправления»

На реализацию подпрограммы использовано 9198,9 тыс. руб.,  из них: из федерального бюджета-198,2 тыс. руб., областного бюджета – 9000,7 тыс. рублей.

Основными показателями деятельности службы по опеке и попечительству являются своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семьи российских граждан (что является приоритетной задачей).

В 2020 г. выявлено 7 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в 2019 г. – 2 чел., 2018 г. – 3 чел.).

Из них все устроены в семьи граждан, что составляет (100% устройства).

- в семью под опеку (попечительство)- 1

- приёмную семью- 6

- в интернатые учреждения области не направлено ни одного ребенка.

В 2020 г. случаев отмены опеки (попечительства) и возвращения детей в интернатные учреждения не было.

В настоящее время в интернатных учреждениях Воронежской области находятся на воспитании 2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Хохольского района подлежащих устройству в семьи граждан.

Планомерно ведется работа с кандидатами в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители. На учете в службе на начало 2020 г. состояло 6 чел. Наконец 2020 г. состоит 1. Все семьи приняли на воспитание детей в основном из Хохольского района (1 мальчик принят из г. Воронежа).

Наконец 2020 г.  на учёте в службе по опеке и попечительству состоит 53 ребенка:

- 25 подопечных, находящихся под опекой (попечительством);

- 2 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей;

- 26 детей воспитывается в 8 приемных семьях.

В 2020 году опекунам (попечителям), приёмным родителям,  принявшим в свои семьи детей, выплачивалось единовременное пособие из областного бюджета в размере 18 004, 12 руб. (за каждого принятого ребенка) общая сумма выплаченных единовременных пособий составила 198 045, 32 руб.

Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в 2020 г. на каждого  приёмного ребёнка составило: для проживающих в р. п. Хохольский 6 056 руб. для проживающих в сельской местности 7 571 руб.

Также в соответствии с законодательством Воронежской области  пособие на содержание подопечных детей выплачивалось дифференцировано: для подопечных, проживающих в р.п. Хохольский оно составило 7448руб., а  для  подопечных, проживающих в сельской местности – 9309 руб.

Всего ежемесячные пособия на содержание получают 25 подопечных  и  23 приемных ребенка.

В соответствии с законом Воронежской области № 47-ОЗ  в 2020 г. 18 гражданам выплачивается ежемесячное пособие в размере 16 877  руб., удочерившим детей  после 01.01.2013 г.

В соответствии постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» на основании,  которого были вынесены  приказы отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района от 21.05.2020 г. № 183,

от 26.10.2020 г. № 303, о проведении контрольных проверок условий жизни несовершеннолетних детей воспитывающихся в замещающих семьях, с участием старших инспекторов службы по опеке и попечительству, социальных педагогов и общественных инспекторов по охране прав детства в 9 общеобразовательных учреждениях из 12 Хохольского муниципального района проводились контрольные проверка обследования условий жизни несовершеннолетних подопечных.

Условия были проверены у 50 несовершеннолетних детей, проживающих в 34 замещающих семьях, совместно с опекунами (попечителями), приемными родителями.

По итогам проверки установлено, что для 27 подопечных и 23 приемных детей – опека и попечительство носит положительный характер. Права и интересы несовершеннолетних граждан не нарушаются: подопечные получают необходимое развитие и полноценное содержание. Все подопечные прошли медицинское обследование, состояние здоровья 48 подопечных – в норме; 2 несовершеннолетних являются инвалидами детства.

Из 53 подопечных детей, дошкольным воспитанием охвачено 3 чел.; в общеобразовательных учреждениях обучаются 35 чел.; в кадетских корпусах обучается 2 чел.; учащимися средне - специальных учебных заведений (колледжи) – являются 13 чел.

В целях защиты жилищных прав детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей,

и лиц из их числа достигших возраста  14 лет специалистами оказывается помощь гражданам в постановке на жилищный учет в Департаменте труда и социального развития области, в получении заключения Департамента образования, науки и молодежной политики о невозможности  возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленные жилые помещения.

Наконец 2020 года на учёте на льготное обеспечение жилыми помещениями по договорам специализированного  найма в департаменте труда и социального развития Воронежской области состоит 15 чел. В 2021 г. предстоит поставить на учет 8 чел.

Сотрудники отдела  осуществляют межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних  с  КДН  и ЗП, ПДН  ОВД, КУ ВО «Хохольский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних», социальными педагогами и общественными инспекторами

по защите прав детей образовательных учреждений района, МКУ «Центр социально-психологической помощи и поддержки  детей и подростков «Доверие», центром трудовой адаптации подростков и др. службами,  регулярно участвуют в операциях и рейдах «Подросток», «Лето», «Каникулы».

В 2020 г. в центр реабилитации по ходатайству отдела было помещено 6 детей. После проведенной профилактической работы с родителями (беседы, разъяснения, трудоустройство, лечение от алкоголизма и др.) дети возвращались после курса реабилитации в семьи.

В 2020 году лишено родительских прав/в отношении детей, подготовлено заключений о целесообразности лишения родительских прав - 7 граждан в отношении 10 несовершеннолетних 7 несовершеннолетних переданы на воспитание в семьи граждан, 3 детей проживает с родителями.

Подпрограмма 2. « Развитие   дошкольного и общего образования»

На реализацию подпрограммы использовано 297723,6 тыс. руб.,  из них:

- федерального бюджета-11336,5 тыс. рублей,

- областной бюджет – 219275,2 тыс. рублей,

- местный бюджет – 64782,034 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 2001,2 тыс. руб.

- Дошкольное образование

В 2020 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, составила 63,0 % (2016 год – 48,25%; 2017 год -51,7%;  2018 год – 54, 1%; 2019 год – 63,2%).

Доля детей в возрасте  от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 2% (2016 год – 8,6%; 2017 год – 13,3%;  2018 год – 8,8%; 2019 год – 2%).

Система дошкольного образования в Хохольском муниципальном районе представлена десятью учреждениями, 6 из которых – самостоятельные юридические лица; 4 учреждения – являются структурными подразделениями школ.

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, так и более раннего возраста – одно из приоритетных наших направлений. В целом в районе решена задача по достижению 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи  лет. С 2018 года на территории района проводится работа по расширению доступности дошкольного образования для детей более раннего возраста. В  отчетном году численность детей дошкольного возраста остается стабильным. В то же время в некоторых дошкольных учреждениях есть риск по снижению контингента

Численность очередников в возрасте от 0 до 3 лет в АИС «Комплектование ДОУ» - 20 человек. Численность воспитанников от 1, 5 до 7 лет,  в дошкольных учреждениях,  в текущем учебном году  составляет 1106 чел.  (в т.ч. 175 воспитанников ясельных групп и 931 чел. – в группах для детей от 3 до 7 лет).

Показателем эффективности,   характеризующим финансово - экономическое состояние муниципальной системы дошкольного образования, является  средняя наполняемость групп, которая регламентирована нормами СанПина. Проведенный анализ  наполняемости групп в детских садах показал, что в 2020 – 2021 учебном году в городских садах

(детский сад «Родничок» и детский сад «Теремок»)  наполняемость ясельных групп (для детей от 1,5 до 3 лет)  составила 23 ребенка (по плану – 20 детей), а наполняемость групп для детей от 3 до 7 лет – 31 чел. (по плану – 26 детей).

В сельских детских садах «Солнышко» (с. Новогремяченское), «Светлячок» (пос. Орловка), «Сказка» (с. Гремячье), «Колокольчик» (с. Хохол); СП детском саду МКОУ «Устьевская СОШ», СП детском саду МБОУ «Костенская СОШ», СП детском саду МКОУ «Староникольская СОШ», СП детском саду МКОУ «Яблоченская СОШ» -   наполняемость групп  составляет  30 детей (по плану – 23 ребенка).

Численность детей, посещающих дошкольные организации, в расчете на 1 педагогического работника 13 детей.

В 2020 году стоимость содержания ребенка в детских садах  в  день  составляла 94, 8 руб., из которых: 87,2 руб. средства родителей; 7, 6 руб. – средства,  выделяемые из муниципального бюджета. Ежемесячный  размер за присмотр и уход на протяжении последних лет не меняется и составляет  1800 руб.

Льготные категории детей в детских садах  (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, подопечные,  дети с туберкулезной интоксикацией) посещают дошкольные учреждения бесплатно. Дети, воспитывающиеся в многодетных малообеспеченных семьях, получают компенсацию части родительской платы. Работники ДОУ, дети которых посещают дошкольные учреждения, пользуются 25% льготой при  оплате за детский сад.

В текущем учебном году в детских садах района – 5  детей  (в т. ч. дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды) получают инклюзивное образование. Детей с туберкулезной интоксикацией нет. Данные категории получают бесплатное питание в детских садах.

Образовательная деятельность в дошкольных учреждениях реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В детских садах создана развивающая предметно-пространственная среда: приобретено  игровое, развивающее оборудование, оборудование для обеспечения коррекции, мультимедийное оборудование, поставлено современное уличное оборудование. Широко используются здоровье сберегающие технологии.

Для родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество образовательной среды, психологический комфорт, сохранение здоровья ребенка, развитие личностных  качеств  ребенка.

П.3 ст. 64 действующего закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года № 273-ФЗ регламентирует право родителей (законных представителей) на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в условиях консультационных центров, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях. Консультационные центры функционируют  в 6  дошкольных учреждениях. В условиях самоизоляции оказание консультативной помощи родителям дошкольников  осуществлялось как в очной форме, так и дистанционно.

В  2020 году в консультационные центры обратилось  43  родителя (2016 г. – 13 чел.; 2017г. – 18 чел.; 2018г. – 23 чел.; 2019г.-24чел.)  по вопросам физического, психического и педагогического развития детей дошкольного возраста, в том числе 14 обращений было в дистанционной форме. Деятельность центров востребована, особенно для родителей, чьи дети дошкольного возраста имеют, статус инвалида и не посещают дошкольных учреждения, а получают пособие в  отделе социальной защиты населения.

В ряде дошкольных учреждений (МБДОУ ЦРР-детский сад «Теремок», МБДОУ ЦРР-детский сад «Родничок», МБДОУ детский сад «Колокольчик», МКДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Солнышко») внедрена сетевая форма взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: Хохольской и Гремяченской ДШИ, Домом детского творчества, что позволяет оптимизировать кадровую составляющую учреждения и повысить качество образования у детей дошкольного возраста.

В марте-июле 2020 года  педагоги дошкольных учреждений  проводили  образовательную деятельность с воспитанниками и их родителями в  дистанционном формате. Наиболее показательным в этом направлении оказался опыт дистанционного общения с воспитанниками и  их родителями педагогов МБДОУ ЦРР-детского сада «Родничок». Дистанционная образовательная деятельность осуществлялась в группе «ВКонтакте» на страничке – «Интерактивный детский сад «Родничок», которую могли посетить все заинтересованные лица. Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре выкладывали в дистанционный доступ  видеоролики тематических занятий, рекомендации по вопросам воспитания и обучения, интерактивные познавательные и творческие конкурсы для детей и родителей.

В дошкольных учреждениях  в 2020-2021 учебном году работает 81 педагогический  работник.

По итогам аттестации первую и высшую квалификационные категории имеют 48 педагогов.

С 2014 по 2017г.г.   – 69 (100%) педагогических  работников дошкольных организаций прошли курсы повышения квалификации по программам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В июне 2020 года – руководители дошкольных учреждений  прошли  курсовую подготовку по улучшению качества дошкольного образования с использованием международной системы оценки по шкалам Эйкерса в дистанционном формате в Воронежском институте высоких технологий.

С целью выполнения Указа Президента в 2016 году средний уровень заработной платы  педагогических работников дошкольных учреждений составлял 20972 рубля; в  2017 году - 21885 руб.; в 2018 году – 23262 руб.; в  2019 году – 26 270 руб.; в 2020 году –  27952 руб.

- Общее образование

Основные направления развития общего образования, как и всей системы в целом, определены реализацией национального проекта «Образование». Это:  создание условий для образовательного процесса,  внедрения новых методов обучения, создание современной безопасной цифровой среды, выявление способностей и талантов, самоопределения наших детей, профориентация, организация системы педагогического образования и повышения квалификации педагогов.

Следует отметить, что развитие системы образования в рамках реализации национального приоритетного проекта  - это, прежде всего,  продолжение уже запущенных проектов, благодаря которым были достигнуты значимые результаты в 2020 году.

На территории  Хохольского муниципального района    сеть общеобразовательных учреждении не изменилась и представлена  12 школами  и 1 филиалом с общим контингентом. При этом количество педагогических работников снизилось, и  составляет 219 человек.

Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной системы образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. В 2020-2021 учебном году количество обучающихся по сравнению с прошедшим годом увеличилось, на 24 человека и составило 2548 чел. (2018 год- 2524). В 2019 году средняя наполняемость классов составила 16,3. На одного педагогического работника приходится 11,6 человек.

Выполнение задач развития системы  общего образования реализуется через мероприятия национального проекта «Образование», который по масштабам участия муниципалитетов и объёмам финансирования не имеет аналогов в современной истории России.

В текущем году продолжается плановое оснащение школ  базовым оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа».  Отмечу, что с 1 сентября открылся третий на территории нашего района  центр гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста» в Хохольском лицее.

На сегодняшний день  проведены ремонтные работы учебных кабинетов на общую сумму 1,5 млн. руб., установлено оборудование на сумму 1,2 млн. руб., приобретена мебель на сумму 600,0 тыс. руб.,  утверждено штатное расписание, разработаны учебные  курсы.

Данная работа по созданию современных условий будет продолжена до 2024 года.

Цифровая образовательная среда, еще один федеральный проект, который внедрен  на базе Хохольского лицея.

В Хохольский лицей поставлено 38 новых ноутбуков, две  интерактивные доски, многофункциональное устройство на общую сумму 2,1 млн. руб., 300 тыс. руб.  израсходовано на приобретение мебели.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятий физической культурой и спортом в текущем году в Семидесятской школе построена спортивная площадка ГТО на сумму 600,0 тыс. руб.

С целью обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого  и качественных условий в текущем году дом детского творчества также принял участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка».

С 1 сентября открылись 2 объединения естественнонаучной и технической направленности, в которых свои способности развивают 120 воспитанников.

Ежегодно в учреждениях образования района проводится работа по капитальному ремонту учебных помещений и современном оснащении школ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

В рамках Государственной программы Воронежской области  «Развитие образования» на выполнение мероприятий по капитальному ремонту с привлечением внебюджетных средств (из расчета  50*50) выделено 4570,0 тыс. руб.

Произведен ремонт классных комнат, частичная замена кровли, ремонт отмоски здания, электромонтажные работы   в Хохольском лицее, ремонт учебных кабинетов в Староникольской средней школе, ремонт информационно-библиотечного центра в Хохольской средней школе,  ремонт туалетов, душевых и классных комнат в Устьевской средней школе. Так же в рамках данной программы отремонтировано три учебных кабинета и коридор  в доме детского  творчества и ремонт лестницы в МБДОУ детский сад «Колокольчик».

На выполнение мероприятий антитеррористической защищенности учреждений, согласно Дорожной карте из районного бюджета выделено почти 840 тысяч рублей. Во все учреждения третий категории опасности приобретены металлоискатели, а с 1 сентября организована физическая охрана этих объектов.

На мероприятия по  пожарной безопасности израсходовано около 1,3 млн. руб.    На мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 3,8 млн.руб. На  подготовку учреждений к отопительному сезону – 1,6 млн.руб.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждено распоряжение администрации Хохольского муниципального района № 815 от 15.12.2019г «Об утверждении лимита расходования денежных средств на услуги связи, электроэнергии, угля, теплоэнергии, газ, водоснабжения и водоотведения на 2020-2022г.»

За 2020 год учреждения образования на коммунальные нужды использовали 10724,5 тыс. руб.

На организацию подвоза учащихся для повышения качественной муниципальной услуги направлено – 1228,9 тыс. руб.

Все изменения, происходящие сегодня в сфере образования, направлены на создание для развития личности ребенка. Ключевой фигурой в этом процессе является педагог.

В 2020-2021 учебном году в школах района  работают 235 педагогов. Высшую и первую квалификационную категорию имеют 184 педагога или 78,3 %. Все педагоги имеют профильное образование.

На сегодняшний день в нашем районе всего 20% педагогов в возрасте до 35 лет, 46%- в возрасте от 35 лет до 55 лет, 34% - старше 55 лет, из них пенсионного возраста 29%. И главная цель , которая стоит перед нами - обновить кадровый состав школ, усовершенствовать методы обучения  и закрыть вакансии в сельской местности. В текущем году Хохольский район заявлялся на участие в программе «Развитие образования» по привлечению педагогов в сельскую местность и к началу нового года в Хохольскую  СОШ из Иркутской области переехал работать учитель начальных классов, который получил грантовую поддержку на приобретения жилья в размере 1,0 млн.руб.

Для повышения социального статуса педагога и его профессиональной квалификации ведется работа по формированию системы учительского роста, проводятся районные этапы конкурсов  профессионального мастерства, районные методические объединения учителей предметников.

Два педагога Хохольского лицея и Новогремяченское СОШ в этом году получили  грантовую поддержку правительства Воронежской области в размере 100,0 тыс. руб. каждый. Так же учитель физической культуры Хохольского лицея стал победителем регионального конкурса на присвоение статуса «Учитель - методист».

Уже пятый   год школы района реализуют сетевую модель реализации образовательных программ. Данное взаимодействие позволяет решить ряд  проблем: дефицит кадров в малокомплектных школах, обучение детей «на дому» (по медицинским показаниям).

Становление и развитие системы оценки качества  образования – главная задача системы образования. На реализацию этой задачи разработан проект «Муниципальная система оценки качества  образования в Хохольском муниципальном районе».

Проект включает - два направления:  систему оценки качества  образовательных результатов и качество образовательной деятельности и управленческие основы муниципальной системы оценки качества  образования. В рамках проекта проводится мониторинг объективных данных о состоянии системы  образования  Хохольского муниципального района, тенденциях и причинах ее изменений, выявленных на основе анализа и на этой основе выработка рекомендаций по совершенствованию механизмов управления образованием.

Ежегодно в районе создаются условия  для сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х и 11-х классов. В текущем году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного  и среднего общего образования проводилась, в форме промежуточной аттестации и являлись, основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем  образовании.  Единый государственный экзамен в текущем году сдавали учащиеся, который планировали поступать в высшие учебные заведения. Всего в едином государственном экзамене в 2020 году приняли 102 учащихся.

Наиболее востребованные предметы по выбору: обществознание,  физика, история.  Средний балл по району по обязательным предметам и предметам по выбору снизился по сравнению с 2019 годом.

По русскому языку высокий результат получили 3-и учащихся Хохольского лицея,  Гремяченской и Костенской средних школ,   максимальный балл -89

По математике профильного уровня наивысший балл 78 получил  учащийся Хохольского лицея, 76 баллов набрали  так же ученики  Хохольского лицея Гремяченской и Костенской средних школ.

Высокие результаты  выпускники показали по предметам по выбору: по обществознанию – 85 баллов ученица Хохольского лицея, по  химии   -99  баллов и по биологии – 84  у выпускника  Хохольского лицея. По литературе ученица Гремяченской школы  набрала 80 баллов. Самый высокий балл по физике – 74 также у выпускника Гремяченской школы,  у ученика Хохольской  СОШ

Увеличилось и число обучающихся, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам и по выбору

Аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получили 22 выпускника. При этом хочется отметить, что в текущем году результаты ЕГЭ не влияли на получении аттестата с отличием.

Еще одним инструментом качества образования являются всероссийские проверочные работы, направленные на выявление уровня подготовки школьников. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 05.08.2020 год 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)   ВПР проводились в период сентябрь – октябрь в 2020 года. Всего в ВПР осенью 2020 года приняли участие 1403 обучающихся 5- 9 классов.

- русский язык 5 класс - средний балл по району – 23, средний бал выше районного в 3-х учреждениях: МКОУ «Устьевская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Архангельская ООШ». Успеваемость составила 84%.

- математика 5 класс - средний балл по району – 10,8, средний бал выше районного в 2-х учреждениях: МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Архангельская ООШ». Успеваемость составила 92,3%.

- русский язык 6  класс - Средний балл по району – 21,3 средний бал выше районного в 4-х учреждениях: МБОУ «Костенская  СОШ», МКОУ «Устьевская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», МКОУ «Архангельская ООШ». Успеваемость составила 67,8 %.

- математика 6 класс – средний балл по району – 10,1 средний балл выше районного в 7-ми учреждениях: МБОУ «Костенская СОШ», МКОУ «Семидесятская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ», МБОУ «Хохольская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», МКОУ «Гремяченская  ООШ». Успеваемость составила 82,1 %.

- русский язык 7 класс  - средний балл по району – 29,1 средний бал выше районного в 6-ти учреждениях: МБОУ «Орловская СОШ», МКОУ «Устьевская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ»,  МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», Оськинский филиал. Успеваемость составила 92,2 %.

- математика 7 класс - средний балл по району – 8,2 средний бал выше районного в 5-ти учреждениях: МБОУ «Костенская  СОШ», МКОУ «Новогремяченская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», Оськинский филиал. Успеваемость составила %.

- русский язык 8 класс  - средний балл по району – 26,8 средний бал выше районного в 7-ми учреждениях: МБОУ «Орловская СОШ», МКОУ «Устьевская СОШ», МКОУ «Семидесятская СОШ»,  МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», МКОУ «Архангельская ООШ»,  Оськинский филиал. Успеваемость составила 79 %.

- математика 8 класс - средний балл по району – 8,2 средний бал выше районного в 5-ти учреждениях: МБОУ «Костенская  СОШ», МКОУ «Новогремяченская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», Оськинский филиал. Успеваемость составила 36,4%.

- русский язык 9 класс  - средний балл по району – 26,1 средний бал выше районного в 9-ти учреждениях: МБОУ «Костёнская СОШ», МКОУ «Устьевская СОШ», МКОУ «Семидесятская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ»,  МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», МКОУ «Архангельская ООШ»,  МКОУ «Гремяченская ООШ», Оськинский филиал. Успеваемость составила 64 %.

- математика 9 класс - средний балл по району – 11,2   средний бал выше районного в 6-ти учреждениях: МКОУ «Новогремяченская СОШ», МБОУ «Орловская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ, МБОУ «Хохольская СОШ», МБОУ «Хохольский лицей», МКОУ «Яблоченская СОШ», Оськинский филиал. Успеваемость составила 83,6%.

Школы района не вошли в «зону риска», Это конечно положительная динамика. Но по прежнему остается вопрос о невысоком уровне результатов и их  объективности.

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 15.07.2020 года № 627 «Об организации  сопровождения оценки качества образования по модели PISA на территории Воронежской области  в 2020 году»,

приказом  ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова»   от 16.07.2020 года № 01-07/80 «Об организации сопровождения оценки качества образования по модели PISA на территории Воронежской области  в 2020 году» обучающиеся 9-10 классов МБОУ «Костенская СОШ» и МКОУ «Архангельская ООШ» приняли участие в данном исследовании. Цель процедуры -  определение математической,   естественнонаучной,  а также грамотность чтения. Исследование отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».

Инструментарий исследования  PISA для школ включает в себя тест и анкету для обучающихся, а также онлайн-анкету для администрации школы, участники исследования выполняют задания на компьютере.

Региональным сегментом качества  образования является мониторинг индивидуальных учебных достижений.

В соответствии с приказом отдела по образованию, молодежной политике и спорту № 284 от 21 сентября 2020 г. «Об организации и  проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся на территории Хохольского района в 2020 году» с 1 по 19 октября 2020г. мониторинг был проведен. Из 1233 обучающихся 5-9 классов в мониторинге участвовали 999 чел. (81%). Средний балл по району составил:

- комплексная работа 4 класс (5 класс) – 7,0 (максимальный балл – 24);

- комплексная работа 5 класс (6 класс) – 6,4 (максимальный балл – 25);

- комплексная работа 6 класс (7 класс) – 7,6 (максимальный балл – 28);

- комплексная работа 7 класс (8 класс) – 6,57 (максимальный балл – 26);

- комплексная работа 8 класс (9 класс) – 6,44 (максимальный балл – 28).

При выполнении комплексной работы обучающиеся ОУ показывают низкий и пониженный уровень освоения образовательных программ.

Базовый уровень освоения – 6,5% (5 кл.), 1,5% (6 кл.), 7,2% (7 кл.), 0% (8кл. (9 кл.). Повышенный уровень – 0,9% (4 кл.), 05% (7 кл.).

Еще одним из региональных  сегментов оценки качества является рейтингование  учреждений образования, по итогам которого две  школы вошли в топ 50 лучших школ Воронежской области. Это Хохольский лицей – 5 место, Хохольская средняя школа – 18 место.

Так же в соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики  Воронежской области  от 04.12.2019 №1424  МБОУ «Хохольский лицей» утвержден региональной площадкой, входящих в инновационную инфраструктуру,  с проектом «Разработка, апробация и внедрение новых  механизмов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использование современных технологий».

В 2020 году МБОУ «Хохольский лицей» являлся опытно – экспериментальной  площадкой  Института развития образования Российской академии образования «Апробация Примерной программы воспитания». Так же на базе МБОУ «Хохольский лицей» при поддержке ПАО «Сбербанк» реализуется проект «Личностно -  развивающая образовательная среда».

Все эти сегменты качества, позволяют выделить отдельную группу школ, которые нуждаются в особой поддержке.  В  Хохольском районе по итогам исследований три школы показали низкий результат образования обучающихся. Школ функционирующих в неблагоприятных социальных условий в районе нет. В зону риска по двум этим критериям попали пять образовательных учреждений.

Укрепление здоровья

Приоритетной целью по сохранению здоровья детей и подростков является – выстраивание системы по формированию здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни от дошкольного возраста до взрослого населения как необходимой жизненной потребности.

Главными компонентами здорового образа жизни  в дошкольных учреждениях  являются: закаливание, строгое, соблюдение режима дня и правил личной гигиены, занятия гимнастикой, физической культурой и спортом, прогулки по свежему  воздуху и конечно же – здоровое правильное питание.

Ежегодно в детских садах проводится диспансеризация детей, с участием педиатров и врачей узких специальностей (окулист, отоларинголог, хирург, невропатолог, стоматолог) БУ ВО «Хохольская РБ». По итогам 2020  года,  420  детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет имеют I группу здоровья, дошкольников со II группой здоровья –  594 чел.; воспитанников с III группой здоровья – 74,   с IV группой здоровья  в  дошкольных  учреждениях  3 ребенка; дошкольников с V группой здоровья  в детских садах – 15 чел.

В общеобразовательных учреждениях    спецкурс «Разговор о правильном питании» проводится  уже третий год. Выполнение заданий  родителями и детьми в рабочей тетради, в рамках спецкурса «Разговор о правильном питании», способствует формированию основных представлений и навыков рационального питания,  здорового образа жизни. Одним из важных факторов укрепления здоровья школьников является организация рационального питания.  По данным мониторинга в текущем учебном году  доля школьников, систематически получающих горячее питание, составляет 97 % (2471 чел.) от общего количества обучающихся (2015г. -83,5 %;  2016г. – 89,9%;  2017г. -96,6%;  2018г. – 97%; 2019г. – 97,1%;).  Двухразовое горячее питание получают обучающиеся 1- 11 классов –  2455 чел. Доля школьников, получающих  двухразовое питание,  составила 92, 2 % (2015г. - 40,5%;  2016г. - 80,6%;  2017г. – 89, 1%; 2018г. – 92, 1%; 2019г.- 92, 1%), что на 0, 1% больше чем в 2019 году.

В 2020 году  питанием на льготных условиях были  обеспечены  дети из многодетных малообеспеченных семей (115 чел.);  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (35 чел.) и дети – инвалиды (36 чел.); ученики с дефицитом массы тела (13 чел.).

В рамках губернаторской программы «Школьное молоко» учащиеся 1 – 9 классов (2 343 чел.) трижды в неделю получают молоко (200гр.).

По итогам  2020 года, средняя стоимость двухразового питания  в день одного обучающегося 1-4 классов  составила 65.28руб., для учеников 5-11 классов - 62,45  руб. Объем  финансовых средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся  составил 11 001,6тыс.руб.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, все  учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее один раз в день. Всего на эти цели из регионального и федерального бюджетов направлено 4,5 млн. руб.

В общеобразовательных организациях обеспечена реализация двух вариантов примерных меню для питания младших школьников 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов,  согласованных с территориальным отделом Роспотребнадзора.

В МБОУ «Хохольский лицей» и МКОУ «Новогремяченская СОШ» организована работа буфетов, где представлен широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, соков и фруктов. В МБОУ «Гремяченская СОШ», МБОУ «Орловская СОШ» и МБОУ «Хохольская СОШ» работа буфетов приостановлена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в районе.

Ежеквартально в школах среди детей и родителей проводилось анкетирование об удовлетворенности школьным питанием, результаты которого анализировались, и учитывались в работе.

В  сентябре 2020  года в школах организован общественный контроль над организацией питания с привлечением родительской общественности, в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль над организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

Благодаря проведению ежегодной  диспансеризации в школах и целенаправленной  профилактической деятельности  по здоровье сбережению учащихся,  доля  детей с  I и II группами здоровья в  2020  году составила  77, 12  %   - 1 965 чел.:  776 чел. с I группой и 1189  чел. со II группой  2015г.- 79,6 %; 2016г. – 79, 2 %; 2017г. – 80%; 2018г. – 87,9%; 2019г.-76,3% в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений. (Численность детей с III группой здоровья уменьшилась  до 506 чел.; детей с IV группой – 14 чел.; с V группой – 63чел.).

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования»

На реализацию подпрограммы использовано 27836,0 тыс.руб.,  из них: из федерального бюджета-885,9 тыс.руб., областной бюджет – 331,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 26618,2 тыс. рублей, внебюджетные средства – 283,84 тыс. рублей.

Дополнительное образование:

Одним из важных составляющих системы образования является – дополнительное образование.

В дополнительном образовании занято 53 педагогических работника.

В четырех учреждениях контингент воспитанников на 01.01.2021 года составил 2510 чел., охват дополнительным образованием – 68,6 %.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования по состоянию  на 31.12.2020 год составила -  32041 руб.

Одним из сегментов выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи является подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников на всех уровнях.    По итогам  2019 -2020 учебного года  количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников составило 286 человек. Из них 29 участвовали в региональном этапе.  Призерами регионального этапа олимпиады стали 6 учащихся:  по обществознанию (1 – Орловская СОШ), по биологии (1- Хохольский лицей), по химии (3- Костенская  СОШ, Хохольский лицей), по физической культуре (1- Яблоченская СОШ).

В 2020-2021 учебном году в школьном  этапе приняли участие 1405 обучающихся 4-11 классов.

По 6 предметам (математика, биология, химия, физика, информатика, химия) олимпиада проводилась в онлайн-формате на платформе «Сириус».

Победителями и призерами школьного этапа 2020-2021 учебного года  стали 46 учащихся 4-х классов (по математике 20 чел., по русскому языку – 26), 548 учащихся – 5-11 классов.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил со 2 по 29 ноября 2020 года в дистанционном режиме.

Всего приняло участие 484 человека/предмета, из которых учащихся 7-8 классов участвовало 234, из 9-11 классов - 250. Наибольшее количество участников: по биологии - 67, по обществознанию - 43, по русскому языку - 40, по литературе - 39, по математике – 38. По 1 предмету приняло участие 147 человек, по 2 – 75 человек, по 3 – 40 человек, по 4 – 12 человек, по 5 предметам – 2 человека.

По решению жюри муниципального этапа олимпиады победителями и призерами по предметам стали 151 учащийся (30,9 % от общего числа участников). Из них: победителями – 52, призерами – 99. Из числа учащихся 7-8 классов победителями стали 23 учащихся, призерами – 47.  Из числа школьников 9-11 классов победителей – 28, призеров – 52.

Еще одним сегментом развития детей является   участие талантливой молодежи нашего района в мероприятиях различных уровней, включающих конкурсы, фестивали, выставки. С каждым годом растет количество победителей и призеров по различным конкурсам, олимпиадам, в том числе естественнонаучной и технической направленности.

Участие в  конкурсных мероприятиях с марта 2020 года проходило только в онлайн форматах, всего воспитанники дополнительного образования стали лауреатами и призерами  76 международных  конкурсов  и фестивалей, 107 конкурсных мероприятиях всероссийского и регионального уровней.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в Хохольском муниципальном районе продолжается профориентационная работа с обучающимися, а именно :

- участие во Всероссийских открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию (2008 человек).

-  участие в федеральном проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» (237 обучающихся, педагогов-навигаторов 10).

- участие в региональном проекта по профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов «Распаковка профессий» (58 человек).  Учащаяся 7 «А» класса МБОУ «Хохольский лицей» стала победителем данного проекта.

Заключены соглашения о взаимодействии с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». В 2020 году с выпускниками было заключено 11 договоров о целевом взаимодействии с ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет».

В 2020 году обучающиеся района принимали участие в профильных сменах пансионата с лечением «Репное» - 6 человек (г. Воронеж) и в образовательном центре «Сириус» - 1 человек (г. Сочи).

Подпрограмма  4 « Молодежь и организация летнего отдыха»

Использовано 3969,95 тыс. руб. из них с районного бюджета – 40,95 тыс. руб. руб., с областного бюджета – 3229,0  тыс. руб.

По итогам 2020 года 318 школьника старше 14 лет стали членами волонтерского движения, из них 278 зарегистрированы в  единой информационной системе «Добровольцы России» и им выданы книжки волонтера.

Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании школьников имеет работа отрядов «Юнармия». С 2019 года в трех общеобразовательных учреждениях района созданы военно-патриотические объединения «Юнармия» (МБОУ «Хохольский лицей», МБОУ «Гремяченская СОШ» и МБОУ «Хохольская СОШ»).  Общее количество юнармейцев -205 чел.

В Хохольском районе в 2020 году прошли мероприятия, посвященные празднованию «75летия Победы», районные акции «Мой подарок ветерану», «Георгиевская лента - онлайн», «Бессмертный полк-онлайн», «Поем двором», «Окна Победы – онлайн», «Вахта памяти», «Голубь мира», «Белый цветок», районный военно-патриотический конкурс «Красная гвоздика».

В общеобразовательных учреждениях проводится работа по допризывной подготовке юношей 10-11 классов, в рамках тематических занятий по ОБЖ. Допризывную подготовку в МБОУ «Хохольский лицей», МБОУ «Хохольская СОШ» и МКОУ «Гремяченская СОШ» курируют военнослужащие воинской части 31895 г. Воронежа.

Развитию художественного творчества молодежи способствовали такие мероприятия, как районная краеведческая конференция «Я гражданин России», фестиваль театральных коллективов «Синяя птица», День Молодежи, День любви семьи и верности, День защиты детей.

В 2020 году победители и призеры областных, всероссийских и международных премий приняли, участие в V форуме  Одаренных детей Хохольский район, представляли 8 обучающихся.

В Хохольском районе функционировало 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые были организованы  на базе всех общеобразовательных учреждений, с общих охватом  846 детей в течение 14 дней. Из 846 человек имеют выраженный оздоровительный эффект 800 человек – 94,5 %, слабый оздоровительный эффект 40 человек – 4,7 %, отсутствие оздоровительного эффекта 6 детей – 0,7 %.

Подпрограмма 5  «Обеспечение  условий реализации Программы»

На реализацию подпрограммы использовано 13578,5 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Средства направлены на обеспечение деятельности:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» и МКУ «Центр развития образования» - 10535,799 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных услуг, услуг связи и прочие расходы);

- Финансовое обеспечение отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорта – 3042,731 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата услуг связи, прочие расходы).

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей:

- соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорта – да (план на 2020 год – да);

- составление и предоставление в финансовый отдел администрации Хохольского муниципального района  отчета об исполнении бюджета в установленные сроки (план на 2019  год – до 22 января 2020  года).

- поддержание официального сайта отдела по образованию, молодежной политике, культуре и спорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии – да (план на 2020  год – да).

В январе-феврале 2020 года МКУ «Центр развития образования»  организовал работу «Выездного телефона общения», цель которого оказание психолого-педагогической помощи детям, родителям и педагогам общеобразовательных учреждений района с привлечением специалистов различного профиля; повышение уровня психологической культуры. В соответствии с графиком работы «Выездного телефона общения» было организовано 4 выезда с охватом 450 человек.

Для подростков и старшеклассников педагогом-психологом были организованы, и проведены тематические занятия: «Самоуважение», «Ценности моей жизни», «Живем без конфликтов», «Час психолога», где психолог в ходе урока отвечала на актуальные вопросы подростков.

За отчетный период проведено 13 заседаний территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  Цель создание ПМПК - выявление причин неуспеваемости, подбор адаптированных основных образовательных программы и условий обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. За данный период отчетности обследовано 13 детей, из них 4-7 лет – 2 чел., 8-11 лет – 4 чел., 12-16 лет – 5 чел., 17-18 лет – 2 чел.  Проведена 51 консультация специалистами ТПМПК.

По результатам обследования подготовлены заключения и рекомендации на каждого ребенка по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, отчеты о деятельности ТПМПК за полугодие и календарный год в центральную ПМПК и федеральный ресурсный центр ПМПК. Ведется документация территориальной ПМПК (журналы, протоколы, карты, детей прошедших ПМПК), осуществляется учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения.

В сентябре 2020 года организовано проведение социально- психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 2 сентября 2020 года подготовлен и проведен онлайн семинар-совещание «Организация социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях»  для ответственных педагогов в общеобразовательных организациях района за проведение социально-психологического тестирования, организован сбор и передача материалов СПТ в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей».

В социально-психологическом тестировании приняли участие 793 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций 7-11 классов (с 13 лет), что составило 95,5 % от общего числа обучающихся, подлежащих тестированию (830 чел.), 37 человек отказались от участия по объективным причинам (по состоянию здоровья).

Подпрограмма 6.  « Развитие   физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы использовано из  муниципального бюджета – 21275,0 тыс. руб.,  областного бюджета – 290,0  тыс. руб.

За 2020 год в районе  проведены  первенство района по мини футболу среди ветеранов. Начатое первенство района по мини футболу волейболу, баскетболу будет завершена после снятия ограничения по пандемии.

В марте 2020 года прошел муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций района.

Удельный вес всего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения за отчетный период составляет 43,7%.

В связи с пандемией учреждения МБУ «СОК Хохольский» возобновили работу с августа месяца, Стадион «Юбилейный» и ФОК «Хохол – Арена». Бассейн «Дельфин» начал свою работу по плану с 1 сентября.

В связи с ограничениями спортивно-массовые мероприятия в августе и сентябре не проводились, кроме индивидуальных посещений с загрузкой не более 50%.

Посещаемость составила:

ФОК «Хохол – Арена» - 2428 посещений;

стадион «Юбилейный» - 9378 посещений; бассейн «Дельфин» - 1818 посещений.

Согласно, например расписания проводились:

- тренировки по футболу,

- акробатике,

- волейболу, баскетболу,

- фитнесу,

- каратэ,

- плавание, занятия в тренажёрном зале.

На территории Хохольского муниципального района ответственным за поэтапное внедрение ВФСК ГТО является отдел по образованию молодежной политике и спорту так же, в качестве ответственных исполнителей плановых мероприятий определены: общеобразовательные школы; МКУ ДО «Хохольская ДЮСШ»; МБУ «СОК Хохольский»; и негосударственные некоммерческие организации. Координация процесса реализации основных мероприятий плана на территории Хохольского муниципального района, а также рассмотрение вопросов о ходе выполнения плана, подготовка предложений по повышению эффективности реализуемых мер входит в компетенцию координационного совета при администрации Хохольского муниципального района.

Мероприятия по внедрению комплекса ГТО были предусмотрены единым календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий утвержденным постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.01.2020 г. №13

Целью деятельности центра тестирования является осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный N 33345), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 16.11.2015 N 1045 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, регистрационный N 39908) (далее - государственные требования) и оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

Задачами центра тестирования является: создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. Виды деятельности центра тестирования: Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

При администрации Хохольского муниципального района создан один

Координационный совет по внедрению и реализации ВФСК ГТО.

Доля лиц принявших участие в нормах сдачи ГТО составляет 6,5%.

Общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Хохольского муниципального района в 2020. году, составила 4284 человек, из них 67 чел.- инвалиды в возрасте до 18 лет.

Общее число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году, из общего числа инвалидов в Хохольском районе составила 307 чел., из них:

261  - лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию;

2 -  лица с интеллектуальными нарушениями

3- лица с нарушением зрения;

- Нарушение слуха

40  - лица с нарушением ОДА.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся, физической культурой и спортом в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья за отчетный период составило (составила) 7,1 %.

Плановый прогноз по показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» на 2020 год составит 7,7 %.

На базе  тренажёрного и плавательного  залов бассейна «Дельфин»  реализуется  программа реабилитационной помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями «Азбука здоровья»,  проводятся занятия по программе профилактики возникновения и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых. Профилактический курс рассчитан на три месяца. Форма занятий индивидуальная и в малых группах.

Все занимающиеся по программе проходят вводное тестирование, по результатам которого составляется индивидуальная программа тренировок. В 2020 году   реабилитацию прошли 172 человека. Из них: 49 человек в возрасте до 17 лет, 19 человек в возрасте 18-29 лет, 35 чел. в возрасте 30-59 лет и 79 человек в возрастной категории 60-79 лет. Лиц с нарушением интеллекта-2  человека, с общим заболеванием 126 человек, с нарушением  зрения- 3 человека, с нарушением слуха-1,   с заболеванием ОДА-40 человек.

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), занимающихся на базе учреждения  составила 307 человек. Из общего числа занимающихся лиц ,  78  человек  работающие.

С 2016 года в спорткомплексе работает  филиал областной  спортивной школы параолимпийского резерва. В группе  школы параолимпийского резерва - 12 детей,  в группе адаптивного плавания занимается- 12 человек имеющих инвалидность и в группе адаптивной физической культуры – 22 человека. Занятия с инвалидами проводятся бесплатно.

Ежегодно в учреждении организуются мероприятия для детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Тебе, «Дельфин», наши рекорды!», «От значков ГТО к олимпийским рекордам!», отборочные соревнования на Первенство Воронежской области по плаванию. В 2020 году был организован III районный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Территория равных возможностей». Фестиваль  стартовал в конце февраля в  бассейне  «Дельфин».  Ребята соревновались в номинации «Плавание вольным стилем». Победители получили дипломы, сувениры от Хохольского местного отделения партии «Единая Россия»  и сладкие призы. Второй этап был запланирован на май, но отложен  в связи с пандемией  корона вируса.

В декабре воспитанники  группы адаптивной физической культуры, тренера Сергея Замятина принимали участие в областных и районных мероприятиях, посвящённых Международному дню инвалидов. С 11 по 17 декабря защищали честь Воронежской области в г. Раменское Московской области на Кубке России по плаванию спорта слепых, где завоевали 2 бронзовые медали на дистанции 100  метров кролем и баттерфляем, и 1 серебро на дистанции 100 метров брассом.

К отчету о ходе реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы»

за 2020 год

1. Муниципальная программа Хохольского муниципального района Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы.

2. Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района  путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района;

- реализация основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Хохольского муниципального района, формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройств, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района посредством определения границ населенных пунктов:

- Обеспечение качественными услугами ЖКХ.

Показатели выполнения задач:

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя кв.м.;

- Количество семей получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы;

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда района;

- Количество населённых пунктов, в которых произведено координирование территориальных зон в правилах землепользования и застройки;

- Удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- Количество отремонтированных многоквартирных домов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2019 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района Воронежской области

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя составила 36,8 кв.м.;

- Шесть семей получили государственную поддержку;

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда – 75%.

Подпрограмма 2. Развитие градостроительной деятельности

Количество населенных пунктов, в которых произведена подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов – 11 населенных пунктов.

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области

- удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям -  17,5 %

- в 2020 году проведен ремонт 4 – х. многоквартирных домов в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области». В том числе в Петинскоом сельском поселении отремонтирован 1 многоквартирный дом, в Хохольском городском поселении - 1, в Новогремяченском сельском поселении - 2.

Уровень освоения финансовых средств составил 81,4%. Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году было использовано 20 124,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 701,8 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 18 922,5 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 500,0 тыс. руб.

Финансовые средства распределились следующим образом:

1. Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района, Воронежской области» - 2 585,5 тыс. руб. из бюджетов разных уровней. Основной целью подпрограммы является стимулирование развития жилищного строительства на территории района и увеличение объёмов жилищного строительства путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса жилищного кредита.

Из шести запланированных на 2020 год реализованы все 6 свидетельств на общую сумму 2 585,5  тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 701,8 тыс. руб., областной бюджет – 1 383,7 тыс. руб., районный бюджет – 500,00 тыс. руб.

2. На реализацию подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» было выделено 295,9 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. Основными целью подпрограммы является формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории Хохольского муниципального района Воронежской области, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности,

права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов.

За счет выделенных средств было подготовлено графическое и текстовое описание местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов: п. Роза Люксембург, с. Верхненикольское, п. Кузиха, п. Мамончиха и  х. Силипяги Хохольского городского поселения,  х. Должёнки и х. Россошка Костёнского сельского поселения, с. Еманча 2-я, х. Парничный и х. Перерывный Кочетовского сельского поселения, х. Заречье Яблоченского сельского поселения на общую сумму 591,82 тыс. рублей, из них 295,9 тыс. руб. из областного бюджета и 295,92 тыс. рублей средств бюджетов поселений.

3. При реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области» израсходовано 17 242,9 тыс. руб. из бюджетов разных уровней.

В 2020 году в рамках подпрограммы проводился ряд мероприятий нацеленных на улучшение условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района. В том числе:

- по мероприятию «Реформирование и модернизация системы теплоснабжения» использовано 13 089,0 тыс. рублей из бюджетов всех уровней;

- по мероприятию «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» использовано 4 153,9 тыс. рублей из бюджетов всех уровней;

В 2020 году в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы» вносились изменения связанные с финансированием программы. Это определено постановлением администрации Хохольского муниципального района от 26.12.2020 года №894.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы» в 2020 году, достигнуто значение показателя освоения финансовых средств. Он равен – 100%. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2020 году была эффективной.

К отчету о ходе реализации программ

«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики  Хохольского муниципального района

Воронежской области на 2019-2024 годы»

за 2020 год

3.Привлечение частных инвестиций и обеспечение внедрения новых технологий для реализации проектов в области энергосбережения.

Повышение удовлетворенности населения качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется за счет обеспечения стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, своевременной оплаты за коммунальные услуги со стороны потребителей  и ресурсоснабжающих организаций.

За период реализации программы планируется достичь к 2024 году следующих значений целевых показателей и индикаторов:

1. Снижение  доли энергетических издержек и снижения нагрузки на бюджетную сферу при оплате услуг энергоснабжения, обеспечение повышения финансовой устойчивости экономики муниципального района.

2.Обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам.

Выполнение мероприятий  на протяжении всего этапа работы с документацией, контроль выполнения работ , исполнения нормативов расходов в течение календарного года.  Исполнение  норматива расходов  на содержание  служб    заказчика – застройщика (технического заказчика) и строительного контроля при строительстве, реконструкции  объектов капитального  строительства  муниципальной собственности, финансируемым  с привлечением средств  федерального и областного бюджета.

Повышение эффективности контроля над  деятельностью по управлению объектами жилищно-коммунального комплекса на протяжении всего срока эксплуатации.

Увеличение  контроля за  потребленные энергоресурсы по приборам учета. В результате  реализации мероприятий происходит:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении

Применение современных энергосберегающих материалов при ремонтных работах:

-  утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон) (Семидесятская СОШ), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

-  замена (ремонт) инженерных систем водоснабжения;

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления учреждений новыми энергоэффективными газовыми котлами;

- замена (ремонт)  сантехнических приборов

Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы средства из областного бюджета в размере 4519,20тыс. руб.

Целевым показателем данного мероприятия является:

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года. Уровень достижения составил 100%.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики  Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 годы»  в 2020 году, достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств -100% . Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2020 году была эффективной.

К отчету о ходе реализации программы

«Управление муниципальными финансами» за 2020 год

- Программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 823. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 186461,7 тыс. рублей, в том на 2020 год – 40 102,1 тыс. рублей.

- Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение качества бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе;

- Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами;

- Оптимизация долговой нагрузки на районный бюджет Хохольского муниципального района;

- Повышение качества управления муниципальными финансами.

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя, из необходимости решения поставленных задач  сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе.

Подпрограмма 2. Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, а органах местного самоуправления Хохольского муниципального района.

Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами».

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе» составляет 28 487,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хохольского муниципального района» составляет 4 179,6 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами» составил 7 434,6 тыс. рублей.

Фактические показатели реализации подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе» составляет 28487,9 тыс. рублей, или 100%.

Подпрограммы 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хохольского муниципального района исполнена в объеме 4 179,6 тыс. рублей, что составляет 100%.

Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение реализации» подпрограммы «Управление муниципальными финансами» исполнена в объеме 7146,2 тыс. рублей, что составляет 96,1%.

Результатом реализации программы «Управление муниципальными финансами стали:

1). Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного и местных бюджетов;

2). Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета;

3). Соблюдение требований бюджетного законодательства;

4). Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;

5). Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

6). Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципального образования;

7). Рост обеспеченности муниципального бюджета налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

8). Повышение качества предоставления муниципальной услуги – дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан.

9). Рост качества управления муниципальными финансами.

4. В структуре источников финансирования 84 % от общего годового объема плановых назначений составляют средства местного бюджета. Средства областного бюджета в плановых объемах составили 16 %. За счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений на выравнивание их бюджетной обеспеченности.

В 2020 году при реализации мероприятий программы профинансировано 99,3% объемов плановых назначений. При этом средства областного бюджета профинансированы строго по целевому назначению, и освоены в сумме 6320,8,0 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальными финансами» представлены в приложении к отчету о реализации подпрограммы. Плановые значения показателей достигнуты по всем пунктам.

- На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования районного бюджета, предусмотренные на реализацию программы «Управление муниципальными финансами» за 2020 год использованы эффективно, целевые показатели достигнуты. Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 г.г.

за 2020г.

Программа «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области»  на 2019-2024г.г. (далее Программа) была утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года №824.

Цели Программы:

1. Насыщение муниципального и регионального рынка продукцией, произведенной в районе. 2. Рост конкурентоспособности сельского хозяйства на основе применения современных технологий. 3. Улучшение комфортности проживания граждан в сельской местности. 4. Повышение уровня эффективного использования земель всех категорий и всех форм собственности Хохольского района. 5. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области. 6. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения.7. Эффективное управление муниципальными финансами.

Программа состоит из четырёх подпрограмм:

1. Развитие   сельского хозяйства на территории  Хохольского муниципального района

2. Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района

3. Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района

4. Финансовое обеспечение реализации программы.

Использование бюджетных средств Программы в 2020 году составило 98,1 % к плановому значению. Всего на мероприятия Программы израсходовано 15,461 млн. рублей.

Степень достижения запланированных результатов Программы за отчетный период определяется следующим индикатором: «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году».  Достижение значения индикатора в 2020 году реализации программы составило 100,0%.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы  1 «Развитие сельского хозяйства на территории  Хохольского муниципального района»  определяется следующими индикаторами:

- 1. «Уровень выполнения плановых показателей  производства продукции растениеводства (зерно, подсолнечник, сахарная свекла в натуральном выражении),% к плану». Достижение значений индикаторов в первый год реализации  подпрограммы составило:

1. «Производство зерновых»  - 105,3 %;

2. «Производство масличных культур» -  117,4%;

3. «Производство сахарной свёклы» -  118,1 %;

- 2. «Уровень выполнения плановых показателей  производства продукции животноводства (мясо, молоко, яйца в натуральном выражении), % к плану». Достижение значений индикаторов в первый год реализации  подпрограммы составило:

1. «Производство молока» - 103,9 %;

2. «Реализовано мяса» -  103,9%;

3. «Производство куриных яиц» -  88,6 %.

В целом в 2020 году по производству продукции сельского хозяйства наблюдался рост.

Наращивание объёмов продукции было обеспечено:

в животноводстве - высокой продуктивностью дойного стада – 8805 кг,   которая достигнута за счет целенаправленной племенной работы по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота и кормовой базы;

в растениеводстве - за счет:

- роста урожайности зерновых культур: – на 18,7%.

- внедрения высокоурожайных перспективных сортов при возделывании культур и новых технологий в обработке почвы; своевременного проведения комплекса агротехнических работ.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы  2 Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района определяется следующими индикаторами:

- 1. «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), кв. м». Значение индикатора во второй год реализации подпрограммы выполнено на 100%. В Хохольском районе было оформлено и получено субсидий в 2020 году на улучшение жилищных условий для 4 семей.

На реализацию мероприятий подпрограммы, направленного на обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности в район поступило в 2020 году федеральных и областных средств в сумме 4,5 млн.рублей Денежные средства перечислены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности Хохольского района.

- 2. «Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, единиц». Значение индикатора во второй год реализации подпрограммы выполнено на 100%. Хохольский муниципальный район в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий».реализует мероприятия по направлению «Благоустройство сельских территорий». По указанному направлению в 2020 году в поселениях Хохольского муниципального района реализовано пять проектов; четыре из них – строительство детских и спортивных площадок, один - обустройство площадок накопления ТКО. Общая стоимость проектов - 4,0 млн. рублей. Из федерального и областного бюджетов на эти цели в Хохольский район поступило 2,8 млн. рублей, из бюджетов поселений направлено – 0,5 млн. рублей.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы N 3 Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района определяется следующими индикаторами:

- 1. «Эффективность проведения плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, находящихся в пользовании физических и юридических лиц, в расчете на 10 000 человек населения муниципального образования, ед.».

Значение индикатора во второй год реализации подпрограммы выполнено на 100,0%.

В 2020 году органами муниципального земельного контроля проведено 77 проверок в отношении физических лиц. Из них плановых -40, внеплановых -37. По результатам проверок выявлено 14 нарушений.14 материалов направлено в управление Росреестра, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 60 000 рублей.

- 2. «Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области, %. Достижение значения индикатора в первый год реализации подпрограммы составило 100,0 %.

- Приватизация муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области осуществлялась в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019 год был утверждён решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 18.12.2018 № 54 (с изм. от 30.10.2019 № 38). Реализация плана приватизации исполнена в 2019 году на 100 %. На 2020 год прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района не утверждался.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы N 4 Финансовое обеспечение реализации программы определяется следующими индикаторами:

- 1. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности ОЗОМИиЭ администрации Хохольского муниципального района Воронежской области, % к плану»;

- 2. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки АПК»,% к плану».

- 3. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ« Хохольский районный архив»,% к плану».

Достижение значений индикаторов 1., 2. и 3. во второй год реализации подпрограммы составило 100,0%

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи, с чем можно сделать вывод, что данная программа в 2020 году была эффективной.

К отчету о ходе муниципальная программа

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2020 год

Стратегией социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года определены основные приоритеты и направления развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Согласно Стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития Хохольского муниципального района является рост конкурентоспособности сельского хозяйства и промышленности на основе применения современных технологий и развитие и поддержка предпринимательской инициативы. Основными целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются: Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций различных отраслей. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: - создания условий для привлечения инвестиций в экономику Хохольского муниципального района; - поддержка создания и развития новых конкурентоспособных производств; - повышение эффективности управления предприятиями различных отраслей и поддержание кадрового потенциала района. - создание благоприятной конкурентной среды. Цель 2. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель 3. Удовлетворение потребностей населения Хохольского муниципального района в услугах торговли и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителей. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: - улучшение торгового обслуживания населения Хохольского муниципального района, проживающего в сельской местности; - повышение уровня правовой грамотности населения; - создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг; - повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм: Подпрограмма 1: Формирование благоприятной инвестиционной среды для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций района Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Хохольский муниципальный район. Основное мероприятие 2. Обеспечение мероприятий, направленных на улучшение условий для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций Хохольского муниципального района. Финансирование мероприятия- 72,8 тыс. руб. Уровень исполнения составил 100%. Целевые показатели в данной подпрограммы за 2020 год: Объем инвестиций в основной капитал (млн.руб.) при плане в 1581,5 млн. руб. выполнен на 139,6%; Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве (млн. руб.) при плане 4108,8 выполнен до уровня 5278,7 млн.руб. или на 139,4 %; Число созданных рабочих мест в 2020 году – 48 ед. (уровень выполнения увеличен в 10 раз); Доля инновационно-активных организаций в общем количестве организаций – 18 ед. (уровень исполнения – 100%). Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка предпринимательской инициативы». Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». 1) Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в рамках которого будут реализованы следующие меры: - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; -предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 2) Организация консультационной и информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках которого будут реализованы следующие меры: оказание консультационной поддержки субъектов МСП и граждан, желающих организовать собственное дело в районе; организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; разработка и (или) издание информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации; 3) Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках которого будут реализованы меры по расширению спектра услуг, предоставляемых АНО «Хохольский Центр поддержки предпринимательства» субъектам малого и среднего предпринимательства; 4) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса и предусматривает утверждение Перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях, а также предоставление муниципальной преференции по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества без проведения торгов (муниципальная преференция). В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка на общую сумму 3600 тысяч рублей, финансируемая за счет отчислений в размере 10% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложении: - один субъект МСП получил субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования; - три субъекта МСП получили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования; - АНО «Хохольский центр поддержки предпринимательства» получил субсидию в сумме 100,00 тысяч рублей на возмещение затрат на аренду офисного помещения. Уровень исполнения составил 100%. Целевыми индикаторами подпрограммы: - Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства в 2020 году составил 110% (выполнен на 100%); - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 5 ед. (выполнен на 100%) - Количество вновь созданных рабочих мест – 5 ед. (выполнен на 100%); - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения составило 256,9 ед. (уровень достижения в 2020 году составил 94%); - Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей 126 чел.; - Количество услуг, предоставляемых АНО «Хохольский Центр поддержки предпринимательства» - 17484 ед. (уровень выполнения – 112,8%); - Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов МСП – 111% (уровень исполнения 103,7%); - Количество субъектов муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП на конец отчетного финансового года – 39 ед. (уровень выполнения – 102,6%). Подпрограмма 3: Развитие торговли. 1. Защита прав потребителей. 1.1. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли и услуг на территории Хохольского муниципального района. 1.2. Организация и проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, а также населения. 2. Улучшение торгового обслуживания сельского населения Хохольского муниципального района. Финансирование данных мероприятий на 2020 год не предусмотрено. Целевые индикаторы: - Увеличение количества консультаций по защите прав потребителей – 25 ед. (Уровень выполнения 100%); - Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет – 2. - Увеличение доли потребительских спросов, разрешаемых в досудебном порядке – 85% - Количество жителей отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченных регулярным (2 и более раза в неделю) торговым обслуживанием посредством выездной торговли (ед.) – 100%; - Количество объектов муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП на конец отчетного финансового года – 398 ед. На основании вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что реализация данной подпрограммы в 2020 году является эффективной. Уровень освоения финансовых средств в 2020 году составил 100 %.

К отчету о ходе реализации  программы «Защита населения и территории

Хохольского муниципального района от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024гг

за 2020 год.

1.Программа «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Основной целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Программа предусматривает решение следующих  основных задач:

- Повышение уровня информирования населения о возникновении  ЧС и принятых мерах по их ликвидации;

- Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях;

-Сокращение времени оповещения населения; - обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

- обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

-Повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных групп при ликвидации  ЧС с целью уменьшения возможного социального ущерба;

- Развитие материально- технической базы МКУ «ЕДДС  Хохольского муниципального района»;

-Создание запасов средств индивидуальной защиты;

- Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Показателями выполнения задач, предусмотренной подпрограммой:

-Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;

-Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 2024 г. до 51 чел;

-Улучшение обеспеченности работников администрации муниципального района средствами индивидуальной защиты к 2020г. до 105%;

-Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения к 2024г. до 75%.

3.В 2020 году в результате реализации программных мероприятий  достигнуты следующие результаты:

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций- 137,9 тыс.руб.;

4.Всего на реализацию мероприятий программы из областного и местных бюджетов  было выделено  финансовых средств:

-Всего – 3144,2  тыс. руб. из них:

-Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Хохольского муниципального района»- 3006,3 тыс.руб.

5.Так как уровень достижения программы  1, то можно сделать вывод- реализация программы «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024гг. в 2020 году является средне эффективной (показатель освоения финансовых средств на мероприятия программы составляет  1).

К муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе

на 2019 – 2024 г.г.» за 2020 год

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.

2. Целью муниципальной программы является обеспечение общественной  безопасности и правопорядка в Хохольском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на территории Хохольского муниципального района;

- выявление, изучение и анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, принятие мер по их устранению (минимизации, нейтрализации);

- повышение правосознания и уровня личной правовой культуры граждан;

- совершенствование форм пропаганды здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи;

- создание условий и обеспечение участия населения в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Хохольского муниципального района, государственная поддержка участия населения муниципального района в охране общественного порядка на территории Хохольского муниципального района.

3. В 2020 году в результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выступлений, публикаций по противодействию пьянству и табака курению, наркомании, в т.ч. о мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов | 28 | 28 | 100% |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни и количество участников. | 2 | 2 | 100% |
| 3. | Количество проверок мест массового досуга молодежи | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Количество детей "группы риска" привлеченных к занятиям в кружках и спортивных секциях. | 82% | 82% | 100% |
| 5. | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека. | 7 | 7 | 100% |
| 6. | Количество лагерей с дневным пребыванием и численность в них детей | 13 | 13 | 100% |
| 7. | Количество систем громкоговорящей связи в местах с массовым пребыванием людей. | 4 | 4 | 100% |
| 8. | Периодичность информирования населения о действиях при угрозе в случае совершения террористических действий и методах самозащиты. | 2 | 2 | 100% |
| 9. | Количество систем видеонаблюдения и использования систем контентной фильтрации в образовательных учреждениях. | 5/14 | 5/14 | 100% |
| 10. | Количество мероприятий, проведенных по профилактике экстремизма. | 56 | 56 | 100% |
| 11. | Количество межнациональных конфликтов. | 0 | 0 | 100% |
| 12. | Количество сообщений о фактах коррупции. | 0 | 0 | 100% |
| 13. | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни. | 14 | 14 | 100% |
| 14. | Количество лекций, тренингов, проведенных в учебных учреждениях. | 580 | 580 | 100% |
| 15. | Количество учащихся, протестированных с использованием тестов. | 480 | 480 | 100% |

4. В 2020 году на реализацию мероприятий программы из областного и местного бюджета финансовых средств выделено не было.

5. Целевые показатели (индикаторы) запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме (100%).

6. За отчетный период в программу постановлением администрации Хохольского муниципального района от 26.12.2020 года №899 были внесены изменения.

6.1. Пункт 1 Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи дополнить пунктом 33.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 | Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию граждан | КДН и ЗП, отдел по образованию, молодежной политике и спорту, ОМВД России по Хохольскому району (по согласованию) | 2019-2024 г.г. | По мере поступления внебюджетных источников |

6.2. В пункте 1 Профилактика преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи подпункт 22 «Участие в областном фестивале авторской песни «Рамонский родник» признать утратившим силу

одно изменение.

7. Муниципальная программа  носит  ярко  выраженный  социальный  характер,  результаты реализации  ее  мероприятий оказывает  позитивное  влияние  на  различные стороны жизни населения Хохольского муниципального района.

Реализация муниципальной  программы позволила:

а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Хохольского муниципального района, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан муниципального района,  направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

в) стимулировать, и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;

г) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах.

ВЫВОД: муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.» эффективна.

К отчету о ходе муниципальной программы «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» за 2020 год

Целями программы являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в автоавариях, защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства,   обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования, повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Хохольского муниципального района.

Результатами реализации программы  являются:

-   ремонт дорог местного значения;

- повышение эффективности использования автобусного парка организациями транспорта в Хохольском муниципальном районе:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование условий движения транспортных средств и пешеходов;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов;

- приобретения автотранспорта для нужд района;

Общий объем финансирования по муниципальной программе на 2020 год – 84 647,6 тыс. руб.,

в т.ч.:

за счет средств районного бюджета – 15 844,8 тыс. руб.

за счет областных средств – 68 802,9 тыс. руб.

Фактически потрачено: 100%

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 631,482 км, из них: с асфальтовым покрытием – 149,503 км;  с щебеночным покрытием – 146,395 км; с грунтовым покрытием – 335,584 км.

В 2020 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 45 улицах  протяженностью 41,886 км:

Целевым показателем данной программы  является:

Доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования Хохольского муниципального района, количество новых объектов транспортной инфраструктуры ,снижение количества совершенных аварий и сокращение числа погибших в авариях, количество дорожно-транспортных происшествий в Хохольском муниципальном районе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году, достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств 100%. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы, достигнуты.

В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2020 году была эффективна.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма

в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г.

за 2020 год

Основными целями муниципальной программы является улучшение качества жизни населения за счет формирования многообразной и полноценной культурной жизни населения Хохольского муниципального района, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Для  достижения поставленных целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

-стимулирование культурного уровня населения и формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

-сохранение и развитие объектов культуры;

-повышение доступности и качества библиотечных услуг Хохольского муниципального района;

-развитие образования в сфере культуры;

-продвижение туристского потенциала Хохольского района  на межрегиональном уровне;

-стимулирование развития туристических объектов района;

-информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и малого бизнеса, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Хохольского муниципального района.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

-доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района;

-доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры;

-уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  от нормативной потребности;

-удельный вес сельских клубов и библиотек, оснащенных современным оборудованием;

-динамика объема въездного туристского потока на территории муниципального района к предыдущему году.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий в 2020 году достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | 481 | 482 | 100,2 |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 62 | 62 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием | 27 | 27 | 100 |
| 5 | Динамика объема въездного туристского потока | 108,0 | 108,0 | 100 |

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году было затрачено  41 142,00 тыс. рублей из запланированных 41 142,00 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств равен 100 %, в том числе:

- средства федерального бюджета 80,89 тыс. руб. (из запланированных 80,89 тыс. руб.);

- средства областного бюджета 1630,96 тыс. руб. (из запланированных 1630,96 тыс. руб.);

- средства местного бюджета 39430,14тыс. руб. (из запланированных 39430,14 тыс. руб.).

За время реализации программы достигнуты определенные положительные результаты: изготовлена проектно-сметная документация на строительство Староникольского СДК на сумму 57 771 млн. руб.;

- Приобретено музыкальное и специальное оборудование, сценические костюмы, офисное оборудование на общую сумму 1 601,2 тыс. руб.; по федеральной программе Петинская  и Оськинская,  сельские библиотеки подключены  к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2020 году в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма» на 2019-2024г.г.» вносились изменения. Это определено постановлением администрации Хохольского муниципального района от 26.12.2020 № 901.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году, уровень достижения значения целевых показателей выполнен на 100 % .

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты.

Соответственно можно сделать вывод, что данная программа в 2020 году была эффективной.

=

К отчету о ходе реализации  программы «Противодействие терроризму на территории Хохольского муниципального района на 2019-2024 годы»

за 2020 год.

1.Программа «Противодействие терроризму на территории Хохольского муниципального района на 2019-2024 годы».

2. Основной целью Программы является - реализация политики в области профилактики терроризма в Российской Федерации;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности;

- предупреждение террористических проявлений на территории района;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Подпрограмма предусматривает решение следующих  основных задач:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;

- сведение к минимуму проявлений терроризма  на территории района;

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности.

3.В 2020 году в результате реализации подпрограммных мероприятий  достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения | 75% | 75% | 100 |
| 2. | % выполнения | 100% | 100% | 100 |

4.На  реализацию мероприятий программы на 2020 год выделение финансовых средств не планировалось.

5.Так как уровень достижения программы  1, то можно сделать вывод- реализация программы «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024гг. в 2020 году является средне эффективной (показатель освоения финансовых средств на мероприятия программы составляет  1).