Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Хохольского муниципального района

за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Хохольского муниципального района за 2021 год подготовлен отделом  экономики  в  соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального  района Воронежской области, утвержденным постановлением администрации  Хохольского муниципального района Воронежской  области от 24.07.2013 № 1815 «О порядке  принятия  решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Хохольского муниципального района  Воронежской  области» (с изменениями от 21 сентября 2018 года № 633, от 26 декабря 2018 года № 1002) на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Отделом экономики администрации Хохольского муниципального района Воронежской области проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2021 год.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Согласно Порядка об оценке эффективности реализации муниципальных программ Хохольского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Хохольского муниципального района от 24 августа  2013 года № 1815 (с изменениями от 21 сентября 2018 года № 633, от 26 декабря 2018 года № 1002), оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

Муниципальная  программа считается реализуемой с высоким уровнем  эффективности, если:

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 90%;

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем  эффективности, если :

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70 % до 95%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 80%;

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным  уровнем  эффективности, если:

-  уровень  достижения  целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50 % до 70%;

-   уровень  финансирования  реализации    основных мероприятий муниципальной  программы  (Уф) составил  не менее 70%;

Если  реализация  муниципальной программы не отвечает  приведенным  выше критериям, уровень  эффективности  ее реализации  признается  неудовлетворительным.

В соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации Хохольского муниципального  района Воронежской области от 06.09.2015 № 127 «Об утверждении перечня муниципальных программ Хохольского муниципального района» (в редакции от 30.12.2019 года) в 2021 году осуществлялась реализация 12-ти муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Общий объем средств, направленный на их реализацию в 2021 году составил  783554,3 тыс. рублей  или  97,4 % планового объема, предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.

На реализацию 12-ти муниципальных программ Хохольского муниципального района  в 2021 году было предусмотрено 804236,2 тыс. руб., в том числе: 35457,98 тыс. руб. – средств федерального бюджета, 414699,73  тыс. руб. – средств областного бюджета, 310404,91 тыс. руб.– средств бюджета муниципального района и сельских поселений, 43673,61 тыс. руб. – внебюджетные источники.

Удельный вес расходов в 2021 году в общем объеме фактических расходов, направленных на реализацию мероприятий по 12 - ти программам составил:

«Муниципальное управление на 2019-2024гг»  - 39988,6 тыс. рублей (5,1%), уровень освоения – 99,9%;

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 годы» - 466259,73 тыс. руб. (59,5 %), уровень освоения – 99,9%;

«Обеспечение  доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами населения  Хохольского муниципального района  на 2019-2024 годы» - 42318,4 тыс. руб. (5,4 %), уровень освоения – 88,8%;

«Повышение энергоэффективности  и развитие  энергетики  Хохольского  муниципального района на 2019-2024 годы- 13386,70 тыс. руб. (1,7%), уровень освоения – 99,1%;

"Управление муниципальными финансами" – 41201,1 тыс. руб. (5,3%), уровень освоения – 100%;

«Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019 -2024г.г.» - 14059,83 тыс. руб. (1,8%), уровень освоения – 99,9%;

«Экономическое развитие Хохольского муниципального района» на 2019-2024г.г. — 5101,6 тыс. руб. (0,7%), уровень освоения – 99,8%;

«Защита  населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера» на 2019-2024г.г. – 3174,86 тыс. руб. (0,4%), уровень освоения – 100%;

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.-  без финансирования

"Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства"- 113108,6 тыс. руб. (14,4%),уровень освоения – 88,5%;

«Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г. – 44954, 88 тыс. руб. (5,7%) уровень освоения – 100%

«Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г. – без финансирования.

В связи с выполнением показателей муниципальных программ, а так же с тем, что уровень освоения финансовых средств всех муниципальных программ в 2021 году составляет 97,4%, можно сделать вывод, что все муниципальных программы Хохольского муниципального района в 2021 году реализовывались с высоким уровнем эффективности.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

"Муниципальное управление на 2019-2024 гг.»

Основными целями муниципальной программы являются совершенствование и оптимизация системы муниципального управления района, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления  района, обеспечение использования бюджетных средств органами местного самоуправления и иными подведомственными учреждениями.

В целях достижения целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления района;

- обеспечение использования современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности   администрации района;

- формирование  высококачественного кадрового состава муниципальной службы района;

- повышение уровня  подготовки лиц,  замещающих  муниципальные должности,   и муниципальных    служащих     по     основным     вопросам    деятельности     органов    местного самоуправления  района;

- обеспечение  пожарной безопасности и проведение капитального ремонта в здании администрации района;

- деятельность  административной  комиссии администрации района по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- совершенствование   деятельности  администрации района  по   предупреждению   детской   безнадзорности   и противоправного поведения несовершеннолетних;

- обеспечение хозяйственной деятельности администрации района;

- создание на территории Хохольского муниципального района условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, гражданского общества;

- создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями в ходе уставной деятельности;

- развитие инфраструктуры и расширение масштабов предоставления финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, ТОСам.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

1. Количество муниципальных служащих администрации района и структурных подразделений, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

- 2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, получивших второе высшее образование (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку, получить второе высшее образование), % Решение задач и достижение поставленной цели позволит сформировать в Хохольском муниципальном районе систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих, повысить результативность и эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

3.   Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных, %.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная  поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы.

5. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических материалов, публикаций в периодических и информационных изданиях и иными способами.

6. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий в 2021 году достигнуты следующие результаты:

| № п/п |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Развитие кадрового потенциала муниципальной службы администрации района |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля отрицательных заключений правительства Воронежской области от общего количества принятых нормативных правовых актов | 10 | 10 | 100 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий и полномочий от городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 93 | 93 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 Развитие гражданского общества в Хохольском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля исполнения расходных обязательств от утвержденных |  | 100 | 100 | 100 |
| Средний уровень достижения по программе, % |  |  |  |  | 100 |

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году было использовано 39988,6 тыс. рублей из запланированных 40270,4 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств 99 %, в том числе:

- средства федерального бюджета 464,2 тыс. руб. (из запланированных 464,2 тыс. руб.);

- средства областного бюджета 3940,8 тыс. руб. (из запланированных 3940,8 тыс. руб.);

- средства местного бюджета 35583,6 тыс. руб. (из запланированных 35865,4 тыс. руб.).

В связи с вакантной должностью специалиста по осуществлению муниципальных закупок, товаров по переданным полномочиям от сельских поселений, в 2021 году не использовано 281,8 тыс. рублей. В соглашения по передачи полномочий сельских поселений внесены изменения, остаток средств возвращен в бюджет сельских поселений.

За время реализации подпрограммы достигнуты определенные положительные результаты:

увеличение количества муниципальных служащих органов местного самоуправления района, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

повышение качества бюджетного планирования и расходования бюджетных средств.

В целом уровень достижения поставленных задач достаточно высок для определения подпрограммы «Муниципальное управление на 2019-2024 годы» эффективной.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 гг.»

На достижение указанной цели в 2021 году была направлена муниципальная целевая программа  «Развитие образования молодежной политике и спорта  в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 г.г., утвержденная постановлением администрации Хохольского муниципального района от  20.11.2018 № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском  муниципальном районе на 2019-2024 годы»,  (в редакции постановлений  № 593 от 13.08.2019г.,  № 1037 от 30.12.2019г., № 1048 от 30.12.2019г., № 578 от 28.08.2020г., № 893 от 26.12.2020г., № 60 от 21.01.2021г., № 61 от 21.01.2021г., № 862 от 18.11.2021г., № 1001 от 22.12.2021г.).

В 12 общеобразовательных учреждениях всеми формами обучения охвачено 2610 учащихся. В 9 детских дошкольных образовательных воспитывается 1052 дошкольника.

Лимит финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 466543,9  тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет – 30989,05 тыс. рублей,

- областной бюджет – 271267,16 тыс. рублей,

- местный бюджет – 147307,90 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 16979,86 тыс. рублей.

Фактически за 2021 год на реализацию муниципальной программы направлено 466259,70  тыс. рублей (99,9% от предусмотренного лимитами на год), из них:

- федеральный бюджет – 30967,33 тыс. рублей,

- областной бюджет – 271004,76 тыс. рублей,

- местный бюджет – 147307,80 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 16979,86 тыс. рублей.

Данная программа является логическим продолжением реализуемого на протяжении последних лет приоритетного национального проекта «Образование» и включает в себя следующие направления:

Подпрограмма 1. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите органов местного самоуправления»

На реализацию подпрограммы использовано 9537,84 тыс. рублей, из них:

- областного бюджета использовано – 9443,41 тыс. рублей,

- федерального бюджета использовано – 94,43тыс. рублей.

Основными показателями деятельности службы по опеке и попечительству являются своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семьи российских граждан (что является приоритетной задачей).

В 2021 г. выявлено 3 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в 2020 г. – 7 чел., 2019 г. – 2 чел.).

Из них все устроены в семьи граждан, что составляет (100% устройства).

- в семью под опеку (попечительство) – 3

- в интернатные учреждения области не направлено ни одного ребенка.

В 2021 г. случаев отмены опеки (попечительства) и возвращения детей в интернатные учреждения не было.

В настоящее время в интернатных учреждениях Воронежской области находятся на воспитании 2 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Хохольского района подлежащих устройству в семьи граждан.

Планомерно ведется работа с кандидатами в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители. На учете в службе на начало 2021 г. состояло 5 чел. Наконец 2021 г. состоит 4. Все семьи приняли на воспитание детей в основном из Хохольского района (1 мальчик принят из г. Воронежа).

На конец 2021 года на учёте в службе по опеке и попечительству состоит 46 ребенка:

- 20 подопечных, находящихся под опекой (попечительством);

- 2 детей находятся под опекой (попечительством) по заявлению родителей;

- 24 детей воспитывается в 8 приемных семьях.

В 2021 году опекунам (попечителям), приёмным родителям,  принявшим в свои семьи детей, выплачивалось единовременное пособие из областного бюджета в размере 18 886, 32 руб. (за каждого принятого ребенка) общая сумма выплаченных единовременных пособий составила 94 тыс. 431 руб. 60 коп.

Вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в 2021 г. на каждого  приёмного ребёнка составило: для проживающих в р. п. Хохольский 6525  руб. для проживающих в сельской местности 8158 руб.

Также в соответствии с законодательством Воронежской области  пособие на содержание подопечных детей выплачивалось дифференцировано: для подопечных, проживающих в р.п. Хохольский оно составило 8025руб., а  для  подопечных, проживающих в сельской местности – 10030 руб.

За отчетный период единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составила 8 178 414, 66 из них:

- 2 565 966, 43 - выплачено приемным семьям на содержание подопечных детей;

- 2 627 109, 73 - выплачено семьям опекунов на содержание подопечных детей;

- 2 985 338, 50 - выплачено в качестве  вознаграждения, причитающегося приемным родителям.

Всего ежемесячные пособия на содержание получают 25 подопечных  и  23 приемных ребенка.

В соответствии с законом Воронежской области № 47-ОЗ  в 2020 г. 18 гражданам выплачивается ежемесячное пособие в размере 17 518  руб., удочерившим детей  после 01.01.2013 г.

В соответствии постановлением Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г. «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» на основании,  которого были вынесены  приказы отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района от 29.04.2021 г. № 192, от 08.11.2021 г. № 401, о проведении контрольных проверок условий жизни несовершеннолетних детей воспитывающихся в замещающих семьях, с участием старших инспекторов службы по опеке и попечительству, социальных педагогов и общественных инспекторов по охране прав детства в 9 общеобразовательных учреждениях из 12 Хохольского муниципального района проводились контрольные проверка обследования условий жизни несовершеннолетних подопечных.

Условия были проверены у 134 несовершеннолетних детей, проживающих в 34 замещающих семьях, совместно с опекунами (попечителями), приемными родителями.

По итогам проверки установлено, что для 22 подопечных и 24 приемных детей – опека и попечительство носит положительный характер. Права и интересы несовершеннолетних граждан не нарушаются: подопечные получают необходимое развитие и полноценное содержание. Все подопечные прошли медицинское обследование, состояние здоровья 44 подопечных – в норме; 2 несовершеннолетних являются инвалидами детства.

Из 46 подопечных детей, дошкольным воспитанием охвачено 2 ребенка; в общеобразовательных учреждениях обучаются 33 чел.; в кадетском корпусе обучается 1 чел.; учащимися средне - специальных учебных заведений (колледжи) – являются 11 чел.

В целях защиты жилищных прав детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа достигших возраста  14 лет специалистами оказывается помощь гражданам в постановке на жилищный учет в Департаменте труда и социального развития области, в получении заключения Департамента образования, науки и молодежной политики о невозможности  возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в закрепленные жилые помещения.

На конец 2021 года на учёте на льготное обеспечение жилыми помещениями по договорам специализированного  найма в департаменте труда и социального развития Воронежской области состоит 23 чел.

Сотрудники отдела  осуществляют межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних  с  КДН  и ЗП, ПДН  ОВД, КУ ВО «Хохольский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», социальными педагогами и общественными инспекторами по защите прав детей образовательных учреждений района, МКУ «Центр социально-психологической помощи и поддержки  детей и подростков «Доверие», центром трудовой адаптации подростков и др. службами,  регулярно участвуют в операциях и рейдах «Подросток», «Лето», «Каникулы».

В 2021 году в центр реабилитации по ходатайству отдела было помещено 5 детей. После проведенной профилактической работы с родителями (беседы, разъяснения, трудоустройство, лечение от алкоголизма и др.) дети возвращались после курса реабилитации в семьи.

В 2021 году лишено родительских прав/в отношении детей, подготовлено заключений о целесообразности лишения родительских прав - 9 граждан в отношении 11 несовершеннолетних 3 несовершеннолетних переданы на воспитание в семьи граждан, 8 детей проживает с родителями.

Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования»

На реализацию подпрограммы использовано 378798,931 тыс. руб.,  из них:

- федерального бюджета – 30872,899 тыс. рублей,

- областной бюджет – 254269,994 тыс. рублей,

- местный бюджет – 79646,688 тыс. рублей,

- внебюджетные источники – 14009,350 тыс. рублей.

На организацию двухразового питания обучающихся   общеобразовательных учреждений района направлено – 20 279,00 тыс. руб.

На организацию подвоза учащихся для повышения качественной муниципальной услуги направлено – 3 349,7 тыс. руб.

На повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций в 2021 года использовано – 498,4 тыс. руб.

В образовательных учреждениях в образовательном процессе используются услуги интернет – 1 228,5 тыс. руб.

Для создания комфортных условий получения общего и дошкольного образования, выполнение замечаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора использовано – 675,5 тыс. руб.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов утверждено постановление администрации Хохольского муниципального района № 800 от 01.12.2020 года «Об утверждении лимита расходования денежных средств на услуги связи, электроэнергии, теплоэнергии, газа, водоснабжения и водоотведения и вывоза ТКО на 2021 год и плановый период 2022-2023годов»

За 2021 год учреждения образования и детские сады всего на коммунальные нужды использовали 22 608,7 тыс. руб.

Реализованы  мероприятия по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (софинансирование) по капитальному ремонту в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на  ремонт общеобразовательного учреждения с привлечением внебюджетных средств (из расчета  50*50) на общую сумму 2 745,12 тыс. руб.

Согласно национальных проектов:

«Успех каждого ребенка» - проект, направленный на  создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. В рамках данного проекта  приобретено оборудование для МБОУ «Костенская СОШ» и МБОУ «Хохольский лицей» на общую сумму 2 233,41600 тыс. руб.

«Современная школа» - создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. В рамках проекта  приобретены образовательные наборы для создания и функционирования в общеобразовательных организациях  центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка Роста» в  МБОУ «Гремяченская СОШ», МБОУ «Хохольская СОШ», МКОУ «Староникольская СОШ» на общую сумму 5 890,34100 тыс. руб.

«Цифровая образовательная среда» - обеспечение образовательных организаций материально – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Созданы центры цифрового и гуманитарного профиля, предусматривающие помещения для проектной деятельности и дополнительного образования, для организации  групповой и индивидуальной работы, оборудования кабинетов технологии, информатики, ОБЖ.  В текущем году на эти цели выделено 1 900,17100 тыс. руб. для МБОУ «Гремяченская СОШ».

«Спорт – норма жизни» - оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок, построена малая многофункциональная спортивная площадка по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Петино ул. Советская 1е. На эти цели в текущем году выделено 1 162,07 тыс. руб. отделу по образованию, молодежной политике и спорту.

В целях формирования современной и безопасной образовательной среды в 2021 году израсходовано 3 158,9 тыс. руб., на выполнение требований антитеррористической защищенности и безопасности, организована физическая охрана всех общеобразовательных учреждений.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Хохольском муниципальном районе связанной с недопущением распространения новой инфекции COVID – 19 на дезинфицирующие, моющие  средства в 2021 году было израсходовано 1 811,4 тыс. руб.

Дошкольное образование

Система образования на территории Хохольского муниципального района напрямую зависит от социально-экономического состояния и демографической ситуации, что является внешним вызовом и определяет перспективное направление развития района.

По данным отдела статистики численность детей  в районе в возрасте от 0 до 7 лет уменьшается.   По состоянию на 01.01.2017 года в Хохольском районе насчитывалось  2087 детей в возрасте от 0 до 7 лет. На 01.01.2018г. данная численность составляла  2082 ребенка.

Численность указанной категории в районе, по состоянию на 01. 01.2019 года, составила 2018 чел. По состоянию на 01.01.2020 года численность детей дошкольного возраста в районе составляла 1905 чел., а на 01.01.2021 года – 1833 ребенка.

Спад  численности детей в возрасте от 0 до 7 лет  в конечном итоге  отразился на комплектовании дошкольных учреждений  уже в 2021 – 2022 учебном году: общая численность детей, посещающих  детские сады, насчитывает 1052 ребенка, в 2020-2021 учебном году – 1106 детей. Уровень   обеспеченности детей  местами в дошкольных образовательных учреждениях в возрасте от 1 до 6 лет, к общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет»,  увеличился в районе  с 2013  года с  39,3 %   до  63,1 % в 2019 году.  Ежегодно увеличение контингента  воспитанников  происходило за счет обновления и пополнения  материально-технической базы;  предоставления услуги дошкольного образования дошкольникам в возрасте от 2 лет 6 мес. до 3 лет; детям с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году прирост контингента в дошкольных учреждениях Хохольского муниципального  района стал возможен в результате  открытия   6 ясельных групп на 120  дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в пристройках к детским садам «Родничок» (3 ясельные группы на 60 мест), «Теремок» (2 ясельные группы на 40 мест) и  МКОУ «Устьевская СОШ» (одна ясельная группа на 20 мест).

В 2021 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, составила 65,3 % (2016 год – 48,25%; 2017 год -51,7%;  2018 год – 54, 1%; 2019 год – 63,2%; 2020 год - 63).

Доля детей в возрасте  от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 1,4%  (2016 год – 8,6%; 2017 год – 13,3%;  2018 год – 8,8%; 2019 год – 2%; 2020 год – 2%).

Система дошкольного образования в Хохольском муниципальном районе представлена девятью учреждениями, 5 из которых – самостоятельные юридические лица; 4 учреждения являются структурными подразделениями школ.

Общее количество групп в детских садах – 40,  в них – 1100 мест ( в том числе, 120 мест для детей от 1,5 до 3 лет; 980 мест для детей от 3 до 7 лет).

В 2021 году охват детей услугой дошкольного образования, в возрасте от 3 до 7 лет, составил 100%. Численность очередников в возрасте от 0 до 3 лет в АИС «Комплектование ДОУ» - 65 человек, в возрасте от 0 до 3 лет. Численность воспитанников от 1, 5 до 7 лет,  в дошкольных учреждениях,  в текущем учебном году  составляет 1052 чел.  (в т.ч. 188  воспитанников ясельных групп и  864  чел. – в группах для детей от 3 до 7 лет).

Показателем эффективности,   характеризующим финансово - экономическое состояние муниципальной системы дошкольного образования, является  средняя наполняемость групп, которая регламентирована нормами СанПина. Проведенный анализ  наполняемости групп в детских садах показал, что в первом  полугодии 2021 – 2022 учебного года  наполняемость  дошкольных групп  в МБДОУ детском саду № 1  составила 28, 4 ребенка (по плану – 26 детей)

В сельских детских садах:  «Солнышко» (с. Новогремяченское) наполняемость – 30 детей; «Светлячок» (пос. Орловка) – 21 ребенок; «Сказка» (с. Гремячье) - 31 ребенок; «Колокольчик» (с. Хохол)- 22 ребенка; СП детском саду МКОУ «Устьевская СОШ» - 24 ребенка; СП детском саду МБОУ «Костенская СОШ» - 29 детей; СП детском саду МКОУ «Староникольская СОШ» - 31 ребенок; СП детском саду МКОУ «Яблоченская СОШ» -   наполняемость групп  составляет  18 детей (по плану – 23 ребенка).

Численность детей, посещающих дошкольные организации, в расчете на 1 педагогического работника - 13 детей.

В 2021 году стоимость содержания ребенка в детских садах  в  день  составляла 94, 8 руб., из которых: 87,2 руб. средства родителей; 7, 6 руб. – средства,  выделяемые из муниципального бюджета. Ежемесячный  размер родительской платы - 1800 руб. за присмотр и уход. Льготные категории детей в детских садах  (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, подопечные,  дети с туберкулезной интоксикацией) посещают дошкольные учреждения бесплатно. Дети, воспитывающиеся в многодетных малообеспеченных семьях получают компенсацию части родительской платы. Работники ДОУ, дети которых посещают дошкольные учреждения, пользуются 25% льготой при  оплате за детский сад.

В текущем учебном году в детских садах района – 5  детей  (в т. ч. 2 ребенка  с ограниченными возможностями здоровья и 3 ребенка, имеющих статус инвалида) получают инклюзивное образование. Детей с туберкулезной интоксикацией нет. Указанные  категории получают бесплатное питание в детских садах.

Образовательная деятельность в дошкольных учреждениях реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В детских садах создана развивающая предметно-пространственная среда: приобретено  игровое, развивающее оборудование, оборудование для обеспечения коррекции, мультимедийное оборудование, поставлено современное уличное оборудование. Широко используются здоровьесберегающие технологии. Для родителей важно не только предоставление места в детском саду, но и качество образовательной среды, психологический комфорт, сохранение здоровья ребенка, развитие личностных  качеств  ребенка.

п.3 ст. 64 действующего закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 года № 273-ФЗ регламентирует право родителей (законных представителей) на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в условиях консультационных центров, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях. Консультационные центры функционируют  в 5-ти  дошкольных учреждениях.

В  2021 году в консультационные центры обратилось  56  родителей (2016 г. – 13 чел.; 2017г. – 18 чел.; 2018г. – 23 чел.; 2019г.-24чел.; 2020 год – 43 чел.)  по вопросам физического, психического и педагогического развития детей дошкольного возраста. Деятельность центров востребована, особенно для родителей, чьи дети дошкольного возраста имеют статус инвалида и не посещают дошкольных учреждения, а получают пособие в  отделе социальной защиты населения.

В ряде дошкольных учреждений (МБДОУ детский сад №1, МБДОУ детский сад «Колокольчик», МКДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Солнышко», МБДОУ детский сад «Светлячок»)  внедрена сетевая форма взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: Хохольской и Гремяченской ДШИ, домом детского творчества, детской юношеской спортивной школой,  что позволяет оптимизировать кадровую составляющую учреждения и повысить качество образования у детей дошкольного возраста.

В дошкольных учреждениях  в 2020-2021 учебном году работает 79 педагогических  работников, со стажем работы менее 10 лет – 31 педагог.

По итогам аттестации первую и высшую квалификационные категории имеют 50 педагогов; 25 педагогов – с соответствием занимаемой должности.

С 2014 по 2017г.г. – 69 (100%) педагогических  работников дошкольных организаций прошли курсы повышения квалификации по программам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

В 2021 году  пять дошкольных учреждений, являющихся самостоятельными юридическими лицами, приняли участие в мониторинге качества дошкольного образования (МКДО 0-7), проводимом национальным институтом качества образования (г. Москва)

В 2016 году средний уровень заработной платы  педагогических работников дошкольных учреждений составлял - 20972 рубля; в  2017 году - 21885 руб.; в 2018 году – 23262 руб.; в  2019 году – 26 270 руб.; в 2020 году –  27952 руб.; в 2021 году – 32783руб.

Общее образование

На территории  Хохольского муниципального района сеть общеобразовательных учреждении не изменилась и представлена  12 школами  и 1 филиалом, с общим контингентом 2610 человек. Количество педагогических работников составляет 229 человек.

Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной системы образования, продолжает оставаться демографическая ситуация. В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждений  обучаются 2610 человек (в 2020-2021 -  2548 человек).

Особое внимание в общем образовании уделяется повышению образовательных результатов, созданию современной образовательной среды и условий обучения для учащихся и педагогов, развитию системы воспитания и образовательной инфраструктуры в целом.

Таким образом,  в текущем году продолжается оснащение школ в рамках национального проекта «Образование». В новом учебном году начнут работать еще 3 «Точки роста»  естественно-научной и технологической направленностей в Гремяченской, Хохольской и Староникольской школах.

Новые центры будут оснащены оборудованием для практической отработки учебного материала по физике, химии и биологии.

В каждой «Точке роста» будут оснащены два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике. Учащиеся центров также смогут посещать дополнительные занятия по предметам естественно-научной направленности.

Образовательными учреждениями прорабатывается штатное расписание Центров, разрабатываются учебные  курсы.

В прошедшем году в экспериментальном режиме мы начали внедрение цифровой образовательной среды в Хохольском лицее. В текущем году данная работа продолжена и с 1 сентября цифровая образовательная среда будет создана в Гремяченской средней школе.

Хотелось  бы подчеркнуть, что информационные технологии стали одной из важных составляющих современного образовательного процесса, но они никогда не заменят традиционной системы обучения. Цифровая образовательная среда - это безопасная среда с проверенным содержанием в дополнение к традиционной системе образования,  возможность более углублённо изучать предметы, иметь доступ к библиотекам, лекциям лучших практик учителей. Так же этот проект раскрывает перспективы для  детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в районе проводятся мероприятия по подготовки учреждений образования к новому учебному году. Не стал исключением и этот год.

В рамках Государственной программы Воронежской области  «Развитие образования» на выполнение мероприятий по капитальному ремонту с привлечением внебюджетных средств (из расчета  50*50).  Завершились ремонтные работы актового зала и учебных помещений в Хохольском лицее. Произведена замена электрического щита в Староникольской средней школе, частично отремонтировано отопление в Орловской средней школе,  произведена замена окон и отремонтирован лестничный марш в Гремяченской средней школе. Завершился ремонт учебного кабинета в доме детского творчества.

- Трагедия, произошедшая в мае текущего года в Казани, безусловно, потрясла нас всех. Самоотверженные действия учителей казанской школы, где произошла стрельба, помогли избежать большего числа жертв. Однако,

проблемы с безопасностью образовательных учреждений на сегодняшний день остаются актуальными. Министерством просвещения были разработаны рекомендации по усилению мер безопасности в образовательных учреждениях и рекомендации по организации действий в кризисных ситуациях. Данные документы доведены до всех образовательных учреждений.

Задача учреждений разработать антикризисный план на случай ЧС, который должен включать три блока: организационный (кто будет отвечать за планирование и порядок действий в ЧС), методический (критерии для оценки эффективности работы) и ресурсный (материально-технические и кадровые вопросы).

Каждый блок должен формироваться с учетом типов ЧС, алгоритма действий, критериев определения и сортировки медицинских и психологических травм, необходимых тренингов для сотрудников и множества других факторов.

- Ежегодно в районе проводятся мероприятия  по выполнению требований антитеррористической защищенности учреждений образования. В предстоящем учебном году все объекты будут обеспечены квалифицированной физической охраной. На эти мероприятия направлено 3183,0 тысяч рублей из районного бюджета.

Какие бы изменения ни происходили вокруг, фундаментальной и базовой ценностью является успех каждого ребёнка. Наша стратегия – это развитие школы для всех. Она нацелена на формирование новой образовательной среды, в которой каждый ребёнок имеет возможность реализовать свои способности и таланты. Это непростая долгосрочная задача, которую невозможно выполнить без качественного образования.

Система оценки качества образования  давно сформирована и показывает свою эффективность.  Наша задача максимально объективно проводить оценку качества образования и интерпретировать полученные результаты.

В 2020 обучающиеся 9-10 классов МБОУ «Костенская СОШ» и МКОУ «Архангельская ООШ» приняли участие в общероссийской оценке качества общего образования по модели PISA. Процедура организации и проведения исследования аналогичны оригинальному исследованию PISA, но позволяют проводить исследование и получать данные вне расписания международных циклов. Цель процедуры - оценка читательской, математической и естественнонаучной  грамотности. Исследование отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений».  Всего в оценки качества общего образования по модели PISA в Хохольском муниципальном районе приняли участие 7 обучающихся из двух школ района

Анализ полученных результатов показал, что результаты обучающихся МБОУ «Костенская СОШ»  выше средних значений по Воронежской области по читательской и математической грамотности, результаты естественнонаучной грамотности  на уровне областных значений.

Результаты обучающихся МКОУ «Архангельская ООШ» ниже областных значений  по трем направлениям. В сравнении  с результатами общеобразовательных учреждений Воронежской области  результаты школ Хохольского района на 15 позиции (МБОУ «Костенская СОШ») и  на 99 позиции  (МКОУ «Архангельская ООШ»)

Всероссийские проверочные работы — призваны наладить регулярную проверку уровня знаний школьников на соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам. Результаты ВПР помогают педагогам определить западения в изучении материала обучающимися.

В 2020-2021 году данная процедура проходили в два этапа,  основная задача которых – оценка остаточных знаний за предыдущий класс. Основной тенденцией осеннего периода стало снижение качественных показателей, большой разрыв между результатами независимого и итогового оценивания. Педагогические коллективы детально прорабатывали западения обучающихся и корректировали рабочие программы с учетом необходимости освоить ту или иную тему.

По итогам всероссийских проверочных работ в осенний период два общеобразовательных учреждения района  показали признаки необъективности (5 класс «Русский язык»): Хохольский лицей и Устьевская средняя школа. При проведении проверочных работ весной для указанных образовательных учреждений процедура проводилась  с он-лайн наблюдением, в Устьевской школе присутствовал представитель  Воронежского института развития образования, замечаний к работе не было.

Результаты весенней  сессии позволяют говорить об улучшении качественных показателей в сравнении с осенней сессией и о соответствии образовательных результатов по итогам независимого и текущего оценивания.

Результаты осенней сессии  Мониторинга индивидуальных учебных достижений были рассмотрены в декабре 2020 года.

Анализ образовательных результатов, полученных по итогам МИУД весенней сессии, показывают, что результаты обучающихся школ муниципалитета находятся на уровне областных  баллов.

Следует отметить, что баллы, полученные по итогам мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающимися района по – прежнему  менее 50 процентов от максимально возможных значений.

Ежегодно в районе создаются условия  для сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х и 11-х классов. В текущем году в соответствии с особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным   Приказ Министерства просвещения РФ,  для получения аттестата обучающимся 9-х классов необходимо преодолеть минимальный порог  по математике и русскому языку.

Результаты основного государственного экзамена показали увеличение числа обучающихся, не преодолевших минимальный порог по предметам. Коллеги, 103 ребенка не справились с заданиями  по математике, в районе всего 4 ученика получили отметку «5». В осеннем этапе примут участие 61 обучающиеся по математике и 26 по русскому языку. И я попрошу руководителей общеобразовательных учреждений подойти детально к анализу основного государственного экзамена, в текущем году, в своих школах.

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. №256,  выпускникам 11-х классов, не планирующим  поступать в вуз, для получения аттестата в 2021 году нужно сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике на отметку не ниже удовлетворительной (3 балла).  Выпускникам, планирующим поступать в вуз, для получения аттестата при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку необходимо набрать количество баллов не ниже минимального.

9 обучающихся из 6 школ район приняли участие в  государственном выпускном экзамене. Контрольно-измерительные материалы  государственного выпускного экзамена включали задания с кратким ответом базового уровня сложности. Не смотря на это - 4 обучающихся из Староникольской, Костенской, Новогремяченской  и Устьевской средних школ не справились с заданиями по русскому языку и по математике и не получили аттестат. Данные обучающиеся будут допущены до пересдачи в осенний период.

Результаты государственного выпускного экзамена обозначили «зону риска» - выпускники 11 – х классов не могут справиться с заданиями базового уровня. Здесь возникает вопрос об освоении образовательной программы среднего общего образования в данных учреждениях. И это прямая ответственность руководителей данных учреждений.

В едином государственном экзамене в 2021 году приняли участие 83 выпускника. Наиболее востребованные предметы по выбору: обществознание,  физика, история.

Средний балл по району по обязательным предметам и предметам по выбору повысился  по сравнению с 2020 годом. По русскому языку высокий результат -98 баллов получили 2 учащихся Хохольского лицея,  96 баллов у ученицы Хохольской СОШ. По математике профильного уровня наивысший балл 88 получил  учащийся Хохольского лицея, 84 балла у выпускника Новогремяченской СОШ.

Высокие результаты  выпускники показали по предметам по выбору: по обществознанию – 78 баллов и 82  балла по  химии    у выпускников   Хохольской СОШ,   по физике -91 балл и по биологии – 72  у выпускников  Хохольского лицея. По английскому языку  ученица Орловской школы  набрала 86 баллов.

Уменьшилось  и число обучающихся, не преодолевших минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору.

Для  получения аттестата с отличием в 2021 году  выпускнику необходимо иметь итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешно пройти государственную итоговую аттестацию. В частности, при прохождении единого государственного экзамена для аттестата с отличием нужно было получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору.

Из 27 претендентов   аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получили 24 выпускника.

Важным шагом по выстраиванию единой образовательной среды является  формирование эффективной системы выявления, поддержки и развитие способностей и талантов у детей и подростков.

Муниципальная система работы с одаренными детьми развивается и направлена на реализацию социального заказа, организацию работы по выявлению, обучению и развитию одаренных детей, развитию инновационных форм и технологий работы, интеграцию учреждений по работе с одаренными детьми, обеспечение поддержки одаренных и мотивированных на достижение высоких результатов детей.

Главным интеллектуальным событием остаѐтся Всероссийская олимпиада школьников. Школьный и муниципальный этапы  проходят с сентября по декабрь каждого учебного года. В ней задействованы практически все педагоги и ученики среднего и старшего звена.  Муниципальный этап олимпиады в этом году проводился на базе общеобразовательных организаций в дистанционном формате.  В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 484 учащихся   с 7-го по 11-ые классы из 12 общеобразовательных   учреждений. Среди них определено 150 победителей и призѐров. Участниками регионального этапа стали 20 учащихся 9-11-х классов,     4 из них  заняли  призовые места в области: 1 учащийся Орловской школы и 3 –Хохольского лицея.

Доступное дополнительное образование – это первая ступень для выявления и раскрытия талантов детей и молодежи, в том числе посредством вовлечения их в массовые конкурсные мероприятия.

Выстроена многоэтапная система проведения конкурсных мероприятий, предусматривающая проведение школьного, муниципального, регионального и федерального этапов, что позволяет вовлечь в соревновательные и конкурсные мероприятия большее количество школьников.

Выявление одаренных детей осуществляется посредством проведения олимпиад и конкурсных мероприятий в области науки, искусства, спорта. И в этом направлении в районе ведется большая работа.

Информация о победителях и призерах указанных мероприятий включается в государственный информационный ресурс об одаренных детях. Включение в систему позволяет обучающимся пользоваться особыми правами при поступлении в организации высшего образования и претендовать на получение грантов.

По итогам 2021 года  41 обучающихся Хохольского муниципального района состоят в региональном реестре одаренных детей.

Итогом работы с одаренными детьми и подростками становится общественное признание их заслуг. Стипендии Главы Хохольского муниципального района за особые успехи в учебной, творческой, социально-значимой и спортивной деятельности в текущем году уже удостоены  53 обучающихся и 8 педагогов.

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся способствует профессиональному определение.

Учащиеся  района принимают участие в открытых онлан-уроках, реализуемых  с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

Ежегодно в районе реализуется федеральный проекта «Успех каждого ребенка», который так же   направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков.

В рамках данного проекта ведется планомерная работа по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, а также по созданию условий равной доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий.

Соответственно, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, возросла с 68 % в 2015 году до 90% в 2021 году от общего числа детей указанного возраста.

С 1 сентября на базе Хохольского лицея и Костенской средней школы открываются восемь объединений различной направленностей, в которых будут созданы 195 инфраструктурных мест. На эти цели израсходовано более двух млн. руб. Задача школ привлечь как можно большее количество учащихся для занятий дополнительным образованием.

Для обеспечения увеличения охвата детей качественным доступным дополнительным образованием на территории района внедряется Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, предусматривающая персонифицированное финансирование дополнительного образования и персонифицированный учет детей, функционирование региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам.

Существующие в настоящее время формы федерального статистического наблюдения за развитием дополнительного образования детей и спортивной подготовки не позволяют собирать объективные данные о численности детей, вовлеченных в указанные сферы, так как данные собираются неперсонифицированно и без учета обучения одного ребенка по нескольким программам.

Повсеместный переход на персонифицированный учет запланирован с сентября 2021 года.

Особое внимание уделяем здоровью наших детей. Делаем все возможное для вовлечения детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом. По итогам 2021 года  районе функционируют 10 школьных спортивных клубов, созданных при образовательных организациях, в которых занимается 1016 школьников.

В 2021 году администрация района приняла участие еще в одном федеральном проекте «Спорт-норма жизни». В конце сентября в Петинском сельском поселении откроется малая спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО. На благоустройство площадки выделено1 155,0 тыс. руб., на оборудование около 3 млн. рублей.

Укрепление здоровья

Приоритетной целью по сохранению здоровья детей и подростков является  выстраивание системы по формированию здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни от дошкольного возраста до взрослого населения как необходимой жизненной потребности.

Главными компонентами здорового образа жизни  в дошкольных учреждениях  являются: закаливание, строгое, соблюдение режима дня и правил личной гигиены, занятия гимнастикой, физической культурой и спортом, прогулки по свежему  воздуху и конечно же – здоровое правильное питание.

Ежегодно в детских садах проводится диспансеризация детей, с участием педиатров и врачей узких специальностей (окулист, отоларинголог, хирург, невропатолог, стоматолог) БУ ВО «Хохольская РБ». По итогам диспансеризации  2021  года,  304  ребенка  в возрасте от 1,5 до 7 лет имеют I группу здоровья, дошкольников со II группой здоровья –  525 чел.; воспитанников с III группой здоровья – 212 чел.,   с IV группой здоровья  в  дошкольных  учреждениях  3 ребенка; дошкольников с V группой здоровья  в детских садах – 8 чел.

В общеобразовательных учреждениях    спецкурс «Разговор о правильном питании» проводится  уже  четвертый  год. Выполнение заданий  родителями и детьми в рабочей тетради, в рамках спецкурса «Разговор о правильном питании», способствует формированию основных представлений и навыков рационального питания,  здорового образа жизни.

В 2021 году  питанием на льготных условиях были  обеспечены  дети из многодетных малообеспеченных семей (82 чел.);  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (26 чел.) и дети – инвалиды (25 чел.); ученики с дефицитом массы тела (12 чел.).

В рамках губернаторской программы «Школьное молоко» учащиеся 1 – 9 классов (2 362 чел.), в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому,  трижды в неделю получают молоко (200гр.).

В 2021 году - 13 учеников с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно получали набор продуктов питания (сухой паек) из расчета не менее 38,35 руб. из средств муниципального бюджета.

- По итогам  2021 года, средняя стоимость двухразового питания  в день одного обучающегося 1-4 классов  составила 79,78руб., для учеников 5-9 классов – 59,85  руб., обучающихся 10-11 классов – 53,79 руб. Объем  финансовых средств, направленных на организацию горячего питания обучающихся  составил 20279,9тыс.руб., в том числе: 10526,4тыс.руб.- средства консолидированного бюджета;  5655,5тыс.руб. – средства муниципального бюджета и 4098тыс. руб. средства внебюджетных источников.

- В общеобразовательных организациях обеспечена реализация двух вариантов примерных меню для питания младших школьников 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов,  утвержденных руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В общеобразовательных организациях обеспечена реализация двух вариантов примерных меню для питания младших школьников 1-4 классов и обучающихся 5-11 классов. Общеобразовательные учреждения руководствуются примерным меню при организации лечебного и диетического питания учащихся, нуждающихся в специализированном питании по медицинским показаниям.

- В МБОУ «Хохольский лицей» организована работа буфета, где представлен широкий ассортимент пищевых продуктов, мучных и кондитерских изделий, кисломолочной продукции, соков и фруктов. В МБОУ «Гремяченская СОШ», МБОУ «Орловская СОШ», МБОУ «Хохольская СОШ» и МКОУ «Новогремяченская СОШ»  работа буфетов приостановлена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

- Финансовый отдел администрации, отдел по образованию, молодежной политике и спорту, руководители общеобразовательных учреждений осуществляют строгий контроль за целевым использованием средств, направляемых на организацию питания и качеством предоставления данной услуги.

- По рекомендации территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах педагоги общеобразовательных учреждений и должностные лица, ответственные за организацию горячего питания,  учащиеся старших классов, не прошедшие обучение в  2020-2021 учебном году,  прошли обучение в дистанционном формате на официальном сайте ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания» для детей дошкольного и школьного возраста в рамках реализации национального проекта «Демография».

- Ежеквартально в школах среди детей и родителей проводилось анкетирование об удовлетворенности школьным питанием, результаты которого анализировались и учитывались в работе.

- В соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» в 2021 году в школах района продолжалось осуществление общественного контроля за организацией горячего питания, с привлечением родительской общественности.

Благодаря проведению ежегодной  диспансеризации в школах и целенаправленной  профилактической деятельности  по здоровьесбережению учащихся,  доля  детей с  I и II группами здоровья в  2021  году составила  68, 9% - 1798 чел.:  781 чел. с I группой и 1017  чел. со II группой  (2015г. – 79,6 %; 2016г. – 79, 2 %; 2017г. – 80%; 2018г. – 87,9%; 2019г. – 76,3%; 2020г. -68,8% ) в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений. (Численность детей с III группой здоровья увеличилась  до 733 чел.; детей с IV группой – 12 чел.; с V группой – 67чел.).

Уменьшение доли детей с I и II  группами здоровья связано со значительным  увеличением численности  школьников, страдающих ожирением и нарушениями костно-мышечной системы (плоскостопие и нарушение осанки), выявляемых медицинскими работниками в ходе ежегодно проводимой диспансеризации.

Подпрограмма 3. «Развитие  дополнительного образования»

На реализацию подпрограммы использовано 29118,42 тыс. руб.,  из них:

- областной бюджет – 418,61 тыс. рублей,

- муниципальный бюджет – 28195,10 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 504,71 тыс. рублей.

Дополнительное образование:

Одним из важных составляющих системы образования является – дополнительное образование.

В дополнительном образовании занято 72 педагогических работника.

В четырех учреждениях контингент воспитанников на 01.01.2022 года составил 2530 чел., охват дополнительным образованием – 69,2%. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования по состоянию  на 31.12.2021 год составила -  35450,00 руб.

Одним из сегментов выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи является подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников на всех уровнях.

В 2021 – 2022 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 13 ноября  по 11 декабря 2021 года в дистанционном режиме. Всего приняло 707 человека/предмета,  из которых учащихся 7-8 классов участвовало 317, из 9-11 классов - 390. Наибольшее количество участников: по обществознанию - 98, по истории – 72, по литературе – 69, по физике – 66, по русскому языку - 63, по биологии – 38, по ОБЖ – 38.

По решению жюри муниципального этапа олимпиады победителями и призерами по предметам стали 184 учащихся (26 % от общего числа участников). Из них: победителями – 41, призерами – 143. Из числа учащихся 7-8 классов победителями стали 15 учащихся, призерами – 56.  Из числа школьников 9-11 классов победителей – 26, призеров – 87.

Еще одним сегментом развития детей является   участие талантливой молодежи нашего района в мероприятиях различных уровней, включающих конкурсы, фестивали, выставки. С каждым годом растет количество победителей и призеров по различным конкурсам, олимпиадам, в том числе естественнонаучной и технической направленности.

Участие в  конкурсных мероприятиях в 2021 году проходило  в онлайн форматах, всего воспитанники дополнительного образования стали лауреатами и призерами  76 международных  конкурсов  и фестивалей, 107 конкурсных мероприятиях всероссийского и регионального уровней.

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» в Хохольском муниципальном районе по итогам 2021 года проведена следующая профориентационная работа:

- Число участников Всероссийских открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,  «Уроки настоящего», направленных на раннюю пофориентацию – 2316.

- Число участников федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» - 72 учеников , 1 педагог-навигатор.

- Число участников регионального проекта по профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов «Распаковка профессий» - 93.

Также в рамках ранней профессиональной ориентации учащихся в МБОУ «Хохольский лицей» реализуется курс внеурочной деятельности «Шаги в профессию» и проект «Зимний сад» в рамках инновационной площадки «Город возможностей».

В рамках профориентации учащихся 9-11 классов заключены соглашения о взаимодействии с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». В 2021 году с выпускниками было заключено 10 договоров о целевом взаимодействии с ФГБОУ ВО Воронежский государственный педагогический университет».

В 2021 году обучающиеся района принимали участие в профильных сменах пансионата с лечением «Репное» - 9 человек (г. Воронеж) и в образовательном центре «Сириус» - 1 человек (г. Сочи), МДЦ «Артек» - 2 человека.

На портале 36.pfdo.ru зарегистрировано 11 общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных учреждения и 2 учреждения дополнительного образования. Учреждениями размещено 162 дополнительные общеразвивающие программы и 9 предпрофессиональных программ. Общее количество зачислений по всем программам – 5388, уникальных зачислений – 2813. С учетом контингента 2-х детских школ искусств, общий охват дополнительным образованием составил 3376 человек (92,3% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» 2 общеобразовательных учреждения (МБОУ «Хохольский лицей», МБОУ «Костенская СОШ) получили финансирование на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. В МБОУ «Костенская СОШ» создано 300 дополнительных мест, в МБОУ «Хохольский лицей» - 175 мест.

Подпрограмма  4. «Молодежь и организация летнего отдыха»

На реализацию подпрограммы использовано 6297,23 тыс. руб.,  из них:

- районного бюджета – 933,20 тыс. руб. руб.,

- областного бюджета – 5355,80 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 8,23 тыс. руб.

На организацию летнего отдыха было выделено 6 033 199,42 рублей: областной бюджет – 5 355 800,0 руб., районный бюджет 677 399,42 руб.

По итогам 2021 года 338 школьника старше 14 лет стали членами волонтерского движения, из них 298 зарегистрированы в  единой информационной системе «Добровольцы России» и им выданы книжки волонтера.

Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании школьников имеет работа отрядов «Юнармия». С 2019 года в трех общеобразовательных учреждениях района созданы военно-патриотические объединения «Юнармия» (МБОУ «Хохольский лицей», МБОУ «Гремяченская СОШ» и МБОУ «Хохольская СОШ»).  В декабре 2021 года на базе общеобразовательного учреждения МБОУ «Орловская СОШ» создано военно-патриотическое объединение «Юнармия» в составе 18 человек.    Общее количество юнармейцев -247 чел.

В Хохольском районе в 2021 году прошли мероприятия: районные акции «Мой подарок ветерану», «Георгиевская лента - онлайн», «Бессмертный полк-онлайн», «Поем двором», «Окна Победы – онлайн», «Вахта памяти», «Голубь мира», «Белый цветок», районный военно-патриотический конкурс «Красная гвоздика».

В общеобразовательных учреждениях проводится работа по допризывной подготовке юношей 10-11 классов, в рамках тематических занятий по ОБЖ. Допризывную подготовку в МБОУ «Хохольский лицей», МБОУ «Хохольская СОШ» и МКОУ «Гремяченская СОШ» курируют военнослужащие воинской части 31895 г. Воронежа.

Развитию художественного творчества молодежи способствовали такие мероприятия, как районная краеведческая конференция «Я гражданин России», фестиваль театральных коллективов «Синяя птица», День Молодежи, День любви семьи и верности, День защиты детей.

В 2021 году победители и призеры областных, всероссийских и международных премий приняли участие в V форуме  Одаренных детей Хохольский район представляли 5 обучающихся.

С 1 ноября  2021 года на территории муниципального Хохольского района стартовала Всероссийская акция «Безопасность детства — 2021/2022»,  которая продлится до 01.03.2022 года.

Целью акции является проведение мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними детьми, в том числе, безопасность детей на дорогах, на водных объектах, недопущение подростков на объекты  строек  и заброшенных зданий, соблюдение  пожарной  безопасности,

В рамках акции «Безопасность детства 2021/2022» за ноябрь, декабрь 2021 года в 9 школах Хохольского района были организованы, и проведены встречи с учащимися.

Представитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту   совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделения надзорной деятельности и     профилактической работы по Хохольскому району, представителями ПДН ОМВД России по Хохольскому району напомнили о том, насколько важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Учащиеся приняли активное участие в беседе, с интересом слушали рекомендации и пожелания гостей, задавали интересующие их вопросы.
Встреча оказала положительное влияние на подростков, прошла с пользой для ребят.

В 2021 года в связи с эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой инфекции COVID – 19 в Хохольском муниципальном районе функционировало 25 оздоровительных лагерей:

- 13 пришкольных

- 10 лагерей труда и отдыха

- 2 профильных стационарных

Первым начали свою работу оборонно-спортивный лагерь «Десантник» на базе Хохольской СОШ, 58 юношей и стационарный профильный лагерь спортивно-оздоровительного профиля «Юность», 40 детей.

С 1 июня 2021 г на базе 13 общеобразовательных учреждений района  начали свою работу пришкольные лагеря дневного пребывания,  в которых отдохнуло1800 учащихся. На базе 10 общеобразовательных учреждений района работали лагеря труда и отдыха с  дневным пребывание детей,  в которых отдохнуло 540 учащихся.

Таким образом, количество детей, охваченных летним отдыхом составило 2438 человека, это  95,7 % от общего количества детей школьного возраста.

Подпрограмма 5.  «Обеспечение  условий реализации Программы»

На реализацию подпрограммы использовано 14719,42 тыс. руб. из них:

- муниципального бюджета – 14719,42 тыс. руб.

Средства направлены на обеспечение деятельности:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образований» и МКУ «Центр развития образования» - 11143,978 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата транспортных услуг, услуг связи и прочие расходы);

- Финансовое обеспечение отдела по образованию, молодежной политике и спорта – 3575,44 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, оплата услуг связи, прочие расходы).

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей:

- соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета отдела по образованию, молодежной политике и спорта – да (план на 2021 год – да);

- составление и предоставление в финансовый отдел администрации Хохольского муниципального района  отчета об исполнении бюджета в установленные сроки (план за 2020  год – до 25 января 2021  года).

- поддержание официального сайта отдела по образованию, молодежной политике и спорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии – да (план на 2021  год – да).

В 2021 году проведено 33 заседания территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  Цель создание ПМПК - выявление причин неуспеваемости, подбор адаптированных основных образовательных программы и условий обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. За данный период отчетности обследовано 33 ребенка, из них 4-7 лет – 9 чел., 8-11 лет – 12 чел., 12-16 лет – 12 чел.  Проведено 117 консультаций специалистами ТПМПК для родителей (законных представителе) и обучающихся.

По результатам обследования подготовлены заключения и рекомендации на каждого ребенка по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, отчеты о деятельности ТПМПК за полугодие и календарный год в центральную ПМПК и федеральный ресурсный центр ПМПК. Ведется документация территориальной ПМПК (журналы, протоколы, карты, детей прошедших ПМПК), осуществляется учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения.

С 1 сентября по 15 октября 2021 года организовано проведение социально- психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 2 сентября 2021 года подготовлен и проведен онлайн семинар-совещание «Организация социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях в 2021 году»  для ответственных педагогов в общеобразовательных организациях района за проведение социально-психологического тестирования, организован сбор и передача материалов СПТ в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей».

Всего обучающихся 7-11 классов по муниципальному образованию  подлежащих тестированию в 2021году -  835 чел., в 2020 году -830чел.

В тестировании в 2021 году приняли участие 814 обучающихся всех общеобразовательных организаций района, что составило 97,5 % (2020г.- 793чел. – 95,5%), 12 человек, это 1,4% отказались от тестирования, 9 человек (1,1%) не прошли тестирование по уважительным причинам: болезнь, длительный курс лечения  (в 2020г. 37 чел. – 4,5%).

По результатам проведения социально-психологического тестирования количество обучающихся «группы риска» в 2021 году составило – 0,5% - 4 человека.  Это обучающие 9-х классов МБОУ «Хохольский лицей» и 9 «б» класса  МБОУ «Хохольская СОШ» им в соответствии с приказом департамента образования, молодежной политики и науки Воронежской области  от 8 ноября 2021г. № 1500  « Об утверждении Плана реализации мероприятий по проведению ежегодных  профилактических  медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях   и профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на  2021-2022учебный год»  рекомендовано пройти в БУЗ ВО  «Хохольская РБ»  профилактический медицинский осмотр врача - нарколога  в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  при наличии добровольного согласия.

В 2021 году «группа риска»  составила 0,5% это 4 обучающихся МБОУ «Хохольский лицей» и МБОУ «Хохольская СОШ».

В общеобразовательных учреждениях проведены родительские собрания и классные часы с целью информирования о результатах проведения социально – психологического тестирования и сбора добровольных согласий.  Всего обучающихся,  которым рекомендовано пройти профилактический медицинский осмотр 93 человека, добровольное согласие дали 64 человека, из них 25 чел. отказались по своим личным убеждениям и 4 обучающихся не участвуют по причине болезни, длительного лечения.  Согласно плана реализации и по согласованию с БУЗ ВО «Хохольская РБ» профилактический медицинский осмотр обучающиеся прошли в январе-феврале 2022 года.

В прошлом году профилактический медицинский осмотр у врача – нарколога прошли  72 человека (97%) 2 отказались (3%) .

Результатом проведения социально-психологического тестирования является возможность для педагогического коллектива каждой образовательной организации проанализировать социально-психологические профили классов по вероятности вовлечения в зависимое поведение, размещенные в личных кабинетах тестирования. Проведение анализа данных позволяет повысить эффективность профилактической, психолого-педагогической работы с обучающимися, родителями (законными представителями).  В каждой образовательной организации  скорректированы планы профилактической работы с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами, которые будут реализовываться до конца 2021-2022 учебного года.

Подпрограмма 6.  «Развитие   физической культуры и спорта»

На реализацию подпрограммы использовано 27787,87 тыс. руб. из них:

- муниципального бюджета – 23813,35 тыс. руб.,

- областного бюджета – 1516,95  тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 2457,57 тыс. руб.

Наиболее эффективным и действенным средством решения социально – оздоровительных задач, направленных на формирование физического и духовного здоровья является участие широких слоёв населения в различных спортивно массовых мероприятиях. Успешно работает система организации и проведения  комплексных Спартакиад среди обучающихся,  поселений района, ежегодные первенства района по следующим видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, русской лапте, шахматам, легкоатлетическому кроссу, пляжному волейболу, стрит-болу, пляжному футболу, зимняя рыбалка, плаванию.

За 2021 год в районе  проведены  первенство района по мини футболу среди ветеранов. Первенство района по мини футболу волейболу, баскетболу проведены.

В марте 2021 года прошел муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций района.

«Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом», составляет 14160 человек. «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» на 2021г. равен 52,7 % от общей численности населения района. (За 2020 год он составил 13422 человека, 49,7% от общей численности населения района). Что на 3 % больше предыдущего года (738 человек).

Посещаемость составила:

- ФОК «Хохол – Арена» - 2428 посещений;

- стадион «Юбилейный» - 9378 посещений;

- бассейн «Дельфин» - 1818 посещений.

Согласно расписания проводились:

- тренировки по футболу,

- акробатике,

- волейболу, баскетболу,

- фитнесу,

- каратэ,

- плавание, занятия в тренажёрном зале.

На территории Хохольского муниципального района ответственным за поэтапное внедрение ВФСК ГТО является отдел по образованию молодежной политике и спорту так же, в качестве ответственных исполнителей плановых мероприятий определены: общеобразовательные школы; МКУ ДО «Хохольская ДЮСШ»; МБУ «СОК Хохольский»; и негосударственные некоммерческие организации. Координация процесса реализации основных мероприятий плана на территории Хохольского муниципального района, а также рассмотрение вопросов о ходе выполнения плана, подготовка предложений по повышению эффективности реализуемых мер входит в компетенцию координационного совета при администрации Хохольского муниципального района.

Мероприятия по внедрению комплекса ГТО были предусмотрены единым календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий утвержденным постановлением администрации Хохольского муниципального района № 276 от 25.03.2021 г.

Целью деятельности центра тестирования является осуществление тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, содержащихся в государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.07.2014, регистрационный N 33345), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 16.11.2015 N 1045 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 N 575 "Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (зарегистрирован Минюстом России 01.12.2015, регистрационный N 39908) (далее - государственные требования) и оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением.

Задачами центра тестирования является: создание условий по оказанию консультационной и методической помощи населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организация и проведение тестирования населения по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, оценка выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО населением, представление лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. Виды деятельности центра тестирования: Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

При администрации Хохольского муниципального района создан один Координационный совет по внедрению и реализации ВФСК ГТО.

Доля лиц (от 6 лет до 79лет – 28154чел.) принявших участие в нормах сдачи ГТО составляет 9.07%.

Общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Хохольского муниципального района в 2021. году, составила 4284 человек, из них 67 чел.- инвалиды в возрасте до 18 лет.

Общее число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в отчетном году, из общего числа инвалидов в Хохольском районе составила 319 чел., из них:

268  - лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию;

2 -  лица с интеллектуальными нарушениями

3- лица с нарушением зрения;

1– нарушение слуха

45 - лица с нарушением ОДА.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  за отчётный период составила 7,4 %.

Плановый прогноз по показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» на 2022 год составит 7,7 %.

По итогам 2021 года спортивные объекты посетило более 93884 человек, что на 3726 посещений больше в сравнении с 2020 годом. Из них на платной основе – 32756 посещений, 61128 бесплатных посещений, что составило 65% от общего числа посещений за 2021 год.

Средний возраст учителей физической культуры по району составляет 35 лет. Средняя заработная плата в 2021г. учителя физической культуры составляет 30 тыс. 621 руб., тренера-преподавателя 44 тыс. 209 руб., инструктора по спорту 20 тыс. 763 руб.

Спортивная база является основным условием становления и развития массовой физической культуры. Показатель – обеспеченности спортивными сооружениями, складывается по трем видам спортивных сооружений: спортивные залы, плоскостные сооружения, бассейн.

Всего спортивных сооружений в районе 122 из них: 89 спортивных плоскостных сооружений, 20 спортивных залов, 2 тира, бассейн (6 дорожек, длина дорожки 25м.), другие спортивные сооружения.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района

Воронежской области» на 2019-2024 гг.»

Основной целью программы является повышение качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района  путем повышения доступности жилья, роста качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Хохольского муниципального района;

- реализация  основных направлений государственной политики в сфере архитектуры и градостроительной деятельности на территории Хохольского муниципального района, формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройств, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий района посредством определения границ населенных пунктов;

- Обеспечение качественными услугами ЖКХ.

Показатели выполнения задач:

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя кв.м.;

- Количество семей получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы;

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда района;

- Количество населённых пунктов, в которых произведено координирование территориальных зон в правилах землепользования и застройки;

- Удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

- Количество отремонтированных многоквартирных домов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2021 году достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным  и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района Воронежской области

- Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя составила 37,1кв.м.;

- Шесть семей получили государственную поддержку;

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда – 77%.

Подпрограмма 2. Развитие градостроительной деятельности

Количество населенных пунктов, в которых произведена подготовка карт (планов) для установления границ населенных пунктов – 35 населенных пунктов.

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области

- удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям -  17,5%

- в 2021 году проведен ремонт 13-ти многоквартирных домов в рамках региональной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области». В том числе в Петинском сельском поселении отремонтировано- 6 многоквартирных домов, в Хохольском городском поселении-7.

Запланированный объем  финансирования  по муниципальной программе на 2021 год составил- 47 676,2 тыс.рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 486,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 10 493,7 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 11 472,1 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 25 224,3 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств составил 88,8%. Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году было использовано 42 318,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 486,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета 5 135,9 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 11 472,1 тыс. руб.;

- внебюджетные фонды 25 224,3 тыс. руб.

Финансовые средства распределились следующим образом:

1. Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района, Воронежской области» - 2 205,5 тыс. руб. из бюджетов разных уровней. Основной целью подпрограммы является стимулирование развития жилищного строительства на территории района и увеличение объёмов жилищного строительства путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату первоначального взноса жилищного кредита.

Из пяти запланированных на 2021 год реализованы все 6 свидетельств на общую сумму 2 202,4 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 486,1 тыс. руб., областной бюджет – 1 216,3 тыс. руб., районный бюджет – 500,00 тыс. руб., внебюджетные источники не привлекались.

2. На реализацию подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» было выделено 749,7 тыс. рублей из бюджетов разных уровней. Основными целью подпрограммы является формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства на территории Хохольского муниципального района Воронежской области, направленной на обеспечение реализации конституционных прав граждан на экологически безопасную среду жизнедеятельности, права на жилище, труд и другие социальные гарантии, а также создание комфортных условий проживания населения и устойчивого развития территорий области посредством определения границ населенных пунктов.

За счет выделенных средств было подготовлено графическое и текстовое описание местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов на общую сумму 749,7 тыс. рублей, из них 569,7 тыс. руб. из областного бюджета и 180,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

3.  При  реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области» запланировано – 44 724,1 тыс. руб. из бюджетов разных уровней.

В 2021 году в рамках подпрограммы проводился ряд мероприятий нацеленных на улучшение условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района. В том числе:

-  по мероприятию «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»;  запланировано -19 499,8 тыс.рублей из бюджетов разных уровней, а   фактически использовано 14 142 тыс.рублей из бюджетов разных уровней.

Отклонение от запланированного объема составило: 5 357,8 тыс.рублей за счет средств из областного бюджета в связи с тем , что на данное мероприятие не было поступление денежных средства  из  областного бюджета, документы не были рассмотрены.

-  по мероприятию «Проведение капитального ремонта общего значения МКД» использовано  25 224,3 тыс.рублей из внебюджетных фондов.

В 2021году в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы» вносились изменения связанные с финансированием программы. Это определено постановлением администрации Хохольского муниципального района от 22.12.2021 года №1002.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы» в 2021 году, достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств. Он равен – 88,8%, что составляет -42 318,4 тыс.рублей. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2021 году была эффективной.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности и развитие энергетики  Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 гг.»

3. Привлечение частных инвестиций и обеспечение внедрения новых технологий для реализации проектов в области энергосбережения.

Повышение удовлетворенности населения качеством услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется за счет обеспечения стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства, своевременной оплаты за коммунальные услуги со стороны потребителей  и ресурсоснабжающих организаций.

За период реализации программы планируется достичь к 2024 году следующих значений целевых показателей и индикаторов:

1. Снижение  доли энергетических издержек и снижения нагрузки на бюджетную сферу при оплате услуг энергоснабжения, обеспечение повышения финансовой устойчивости экономики муниципального района.

2. Обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам.

Выполнение мероприятий  на протяжении всего этапа работы с документацией, контроль выполнения работ, исполнения нормативов расходов в течение календарного года. Исполнение    норматива расходов  на содержание  служб    заказчика – застройщика (технического заказчика) и строительного контроля при строительстве, реконструкции  объектов  капитального  строительства  муниципальной собственности финансируемым  с привлечением средств  федерального и областного бюджета.

Повышение эффективности контроля за деятельностью по управлению объектами жилищно-коммунального комплекса на протяжении всего срока эксплуатации.

Увеличение  контроля за  потребленные энергоресурсы по приборам учета. В результате  реализации мероприятий происходит:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении.

Применение современных энергосберегающих материалов при ремонтных работах:

-  утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон, подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель (Петинское сельское поселение);

-  замена (ремонт) инженерных систем водоснабжения (Петинское сельское поселение), теплоснабжения (Хохольское городское поселение);

- замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления учреждений новыми энергоэффективными газовыми котлами (Костенская СОШ);

- замена (ремонт)  сантехнических приборов (Орловская СОШ, Хохольский лицей).

Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы средства из областного бюджета в размере 11403,8 тыс. руб.

Целевым   показателем данного мероприятия является:  « Доля  протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности»  и  по итогам 2021 года составил 94%.

На территории Хохольского городского поселения установлено 1190 шт энергосберегающих светильников. Уровень достижения  мероприятия составил 113,8%. В результате проведенных торгов и по факту выполненных работ экономия  средств составила 116,4 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики  Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 годы»  в 2021 году достигнуто высокое значение показателя освоения финансовых средств -99% . Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2021 году была эффективной.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами на 2019-2024гг.»

Программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 823. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 235 932,9 тыс. рублей, в том на 2021 год – 41 201,1 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение качества бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе;

- Развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами;

- Оптимизация долговой нагрузки на районный бюджет Хохольского муниципального района;

- Повышение качества управления муниципальными финансами.

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач  сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе.

Подпрограмма 2. Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы а органах местного самоуправления Хохольского муниципального района.

Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами».

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе» составляет 29 472,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хохольского муниципального района» составляет 4 463,1 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами» составил 7 265,8 тыс. рублей.

Фактические показатели реализации подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе» составляет 29 472,2 тыс. рублей, или 100%. Подпрограммы 2 «Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Хохольского муниципального района исполнена в объеме 4 463,1 тыс. рублей, что составляет 100%. Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами» исполнена в объеме 7 265,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 %.

Результатом реализации программы «Управление муниципальными финансами стали:

1). Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного и местных бюджетов;

2). Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета;

3). Соблюдение требований бюджетного законодательства;

4). Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;

5). Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

6). Создание стимулов для развития налогового потенциала муниципального образования;

7). Рост обеспеченности муниципального бюджета налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер);

8). Повышение качества предоставления муниципальной услуги – дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан;

9). Рост качества управления муниципальными финансами.

4. В структуре источников финансирования 85,5 % от общего годового объема плановых назначений составляют средства местного бюджета. Средства областного бюджета в плановых объемах составили 14,5 %. За счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений на выравнивание их бюджетной обеспеченности.

В 2021 году при реализации мероприятий программы профинансировано 100 % объемов плановых назначений. При этом средства областного бюджета профинансированы строго по целевому назначению и освоены в сумме 5 982,0 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы «Управление муниципальными финансами» представлены в приложении к отчету о реализации подпрограммы. Плановые значения показателей достигнуты по всем пунктам.

- На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования районного бюджета, предусмотренные на реализацию программы «Управление муниципальными финансами» за 2021 год использованы эффективно, целевые показатели достигнуты. Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019-2024 гг.»

Программа «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области»  на 2019-2024 г.г. (далее Программа) была утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 824.

Цели Программы:

1. Насыщение муниципального и регионального рынка продукцией, произведенной в районе.

2. Рост конкурентоспособности сельского хозяйства на основе применения современных технологий.

3. Улучшение комфортности проживания граждан в сельской местности.

4. Повышение уровня эффективного использования земель всех категорий и всех форм собственности Хохольского района.

5. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Хохольского муниципального района Воронежской области.

6. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения.

7. Эффективное управление муниципальными финансами.

Программа состоит из четырёх подпрограмм:

1. Развитие   сельского хозяйства на территории  Хохольского муниципального района

2. Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района

3. Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района

4. Финансовое обеспечение реализации программы.

Использование бюджетных средств Программы в 2021 году составило    99,9 % к плановому значению. Всего на мероприятия Программы израсходовано 14,06 млн. рублей.

Степень достижения запланированных результатов Программы за отчетный период определяется следующим индикатором: «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году».  Достижение значения индикатора в 2021 году составило 80,4 %. Снижение роста производства связано с уменьшением урожайности сельхозкультур, что привело к уменьшению объемов производства продукции растениеводства. В животноводческой отрасли снижение объемов производства продукции связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы  1 Развитие сельского хозяйства на территории  Хохольского муниципального района  определяется следующими индикаторами:

- 1. «Уровень выполнения плановых показателей  производства продукции растениеводства (зерно, подсолнечник, сахарная свекла в натуральном выражении),% к плану». Достижение значений индикаторов в третий год реализации  подпрограммы составило: 1. «Производство зерновых»  - 99,3 %;  2. «Производство масличных культур» -  134,5 %; 3. «Производство сахарной свёклы» -  103,2 %;

- 2. «Уровень выполнения плановых показателей  производства продукции животноводства (мясо, молоко, яйца в натуральном выражении), % к плану». Достижение значений индикаторов в третий год реализации  подпрограммы составило:  1. «Производство молока» - 93,8 %; 2. «Реализовано мяса» -  93,9 %; 3. «Производство куриных яиц» -  121,4 %.

Выполнение плановых показателей  производства продукции объёмов сельскохозяйственной продукции по некоторым позициям было обеспечено:

в животноводстве – высокими показателями продуктивности дойного стада крупного рогатого скота и  яйценоскости кур-несушек,  которая достигнута за счет целенаправленной племенной работы по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота и кормовой базы;

в растениеводстве - за счет:

- внедрения высокоурожайных перспективных сортов при возделывании культур и новых технологий в обработке почвы; своевременного проведения комплекса агротехнических работ.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы  2 Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района определяется следующими индикаторами:

- 1. «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), кв. м». Значение индикатора в третий год реализации подпрограммы выполнено на 100%. В Хохольском районе было оформлено и получено субсидий в 2021 году на улучшение жилищных условий для 1 семьи.

На реализацию мероприятий подпрограммы, направленного на обеспечение доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности в район поступило в 2021 году федеральных и областных средств в сумме 693,0 тыс. рублей Денежные средства перечислены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности Хохольского района.

- 2. «Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, единиц». Значение индикатора в третий год реализации подпрограммы выполнено на 100%. Хохольский муниципальный район в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» реализует мероприятия по направлению «Благоустройство сельских территорий». По указанному направлению в 2021 году в поселениях Хохольского муниципального района реализовано шесть проектов - обустройство площадок накопления ТКО. Общая стоимость проектов - 4,7 млн. рублей. Из федерального и областного бюджетов на эти цели в Хохольский район поступило 3,5 млн. рублей, из бюджетов поселений направлено – 0,5 млн. рублей.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы N 3 Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района определяется следующими индикаторами:

- 1. «Выполнение плана проведения проверок в рамках соблюдения земельного законодательства, %». Значение индикатора в третий год реализации подпрограммы выполнено на 100,0%. В 2021 году органами муниципального земельного контроля проведено 83 проверки в отношении физических лиц. Из них плановых - 50, внеплановых - 33. По результатам проверок выявлено 14 нарушений. 14 материалов направлено в управление Росреестра, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 70 000 рублей.

- 2. «Реализация прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области, %. Достижение значения индикатора в третий год реализации подпрограммы составило 100,0 %.

- Приватизация муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области осуществлялась в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области на 2019 год был утверждён решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 18.12.2018 № 54 (с изм. от 30.10.2019 № 38). Реализация плана приватизации исполнена в 2019 году на 100 %. На 2021 год прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Хохольского муниципального района не утверждался.

Степень достижения запланированных результатов Подпрограммы N 4 Финансовое обеспечение реализации программы определяется следующими индикаторами:

- 1. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности ОЗОМИиЭ администрации Хохольского муниципального района Воронежской области, % к плану»;

- 2. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки АПК»,% к плану».

- 3. «Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ«Хохольский районный архив»,% к плану».

Достижение значений индикаторов 1., 2. и 3. Подпрограммы N 4 в третий год реализации подпрограммы составило 100,0%

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. В связи с чем можно сделать вывод, что данная программа в 2021 году была эффективной.

К отчету о ходе муниципальная программа

«Экономическое развитие Хохольского муниципального района на 2019-2024гг.»

Стратегией социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года определены основные приоритеты и направления развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Согласно Стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития Хохольского муниципального района является рост конкурентоспособности сельского хозяйства и промышленности на основе применения современных технологий и развитие и поддержка предпринимательской инициативы.

Основными целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются:

Цель 1. Формирование благоприятного инвестиционной среды для повышения конкурентоспособности предприятий и организаций.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создания условий для привлечения инвестиций в экономику Хохольского муниципального района;

- поддержка создания и развития новых конкурентоспособных производств;

- повышение эффективности управления предприятиями различных отраслей и поддержание кадрового потенциала района.

-  создание благоприятной конкурентной среды.

Цель 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач по созданию условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель 3. Развитие торговли, а именно удовлетворение потребностей населения Хохольского муниципального района  в услугах торговли и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты  потребителей.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- улучшение торгового обслуживания населения Хохольского муниципального района, проживающего в сельской местности;

-  повышение уровня правовой грамотности населения;

- создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Основное мероприятие 1 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».

Финансирование данного мероприятия на 2021 год – 4 835 тысяч рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» подпрограммы «Развитие и поддержка предпринимательской инициативы» муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» на 2019-2024г.г., утвержденной постановлением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 года № 825 предоставлены субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, финансируемые за счет отчислений в размере 10% от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

- два субъекта  МСП получили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования;

- три субъекта МСП получили субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Всего  в 2021 году субъектам МСП  выдано субсидий  на сумму 4 835 тысяч рублей. Уровень исполнения составил 100%.

Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

-  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 5 ед. (уровень достижения в 2021 году составил 100%);

-  количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 5 ед. (уровень достижения в 2021 году составил 100%).

Основное мероприятие 2 «Организация консультационной и информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование данного мероприятия на 2021 год не предусмотрено.

Целевым показателем данного мероприятия является:

-  темп роста оборота малого и среднего предпринимательства 128,3%  (уровень достижения в 2021 году составил 106,9%).

Основное мероприятие 3  «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Финансирование данного мероприятия на 2021 год - 200 тысяч рублей.

В рамках данного мероприятия была выдана субсидия АНО «Хохольский центр поддержки предпринимательства» в размере 192 тысяч рублей по возмещению затрат на аренду офисного помещения. Уровень исполнения составил 96%.

Целевым показателем данного мероприятия является «Количество услуг, предоставляемых АНО "Хохольский Центр поддержки предпринимательства" – 15 520 ед. Уровень достижения составил 97%.         В отчетном периоде произошло невыполнение показателя в связи с введенными ограничениями в отношении работы предприятий отдельных сфер деятельности и  проведением мероприятий по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Основное мероприятие 4  «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование данного мероприятия на 2021 год не предусмотрено. Целевыми индикаторами данного мероприятия являются:

- прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 104% (уровень достижения в 2021 году составил  0%);

- количество объектов муниципального имущества Хохольского муниципального района Воронежской области в Перечне муниципального имущества для предоставления субъектам МСП на конец отчетного финансового года 34(уровень достижения в 2021 году составил 100%).

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году было использовано 5101,6 тыс. рублей из запланированных 5109,6 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств 99 %, в том числе:

- средства областного бюджета 74,6 тыс. руб. (из запланированных 74,6 тыс. руб.);

- средства местного бюджета 5027,0 тыс. руб. (из запланированных 5035,0 тыс. руб.).

На основании  вышеперечисленных данных,  можно сделать вывод, что реализация данной подпрограммы в 2021 году является эффективной.

К отчету о ходе реализации  муниципальной программы

«Защита населения и территории Хохольского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2024гг.»

Программа «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основной целью Программы является минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Программа предусматривает решение следующих  основных задач:

- Повышение уровня информирования населения о возникновении  ЧС и принятых мерах по их ликвидации;

- Поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях;

- Сокращение времени оповещения населения; - обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

- Обучение и подготовка населения к действиям в условиях ЧС и защите от ее последствий;

- Повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных групп при ликвидации  ЧС с целью уменьшения возможного социального ущерба;

- Развитие материально- технической базы МКУ «ЕДДС  Хохольского муниципального района»;

- Создание запасов средств индивидуальной защиты;

- Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Показателями выполнения задач, предусмотренной подпрограммой:

- Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;

- Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 2024 г. до 51 чел;

- Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения к 2024г. до 75%.

В 2021 году в результате реализации программных мероприятий  достигнуты следующие результаты:

Всего на реализацию мероприятий программы из областного и местных бюджетов  было выделено  финансовых средств:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие на территории района чрезвычайных ситуаций с гибелью людей | 0 ед | 0 ед | 100 |
| 2 | Увеличение количества профессионально подготовленных руководителей и специалистов районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 51 чел | 51 чел | 100 |
| 3 | Своевременная выплата в полном объеме заработной платы работникам учреждений | 100 % | 100 % | 100 |

-Всего – 31174,859  тыс. руб. из них:

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций- 308,481 тыс.руб.;

- Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Хохольского муниципального района»- 2866,378 тыс.руб.

Так как уровень достижения программы  1, то можно сделать вывод- реализация программы «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024гг. в 2021 году является средне эффективной (показатель освоения финансовых средств на мероприятия программы составляет  1).

К отчету о ходе реализации  муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 гг.»

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.

Целью муниципальной программы является обеспечение общественной  безопасности и правопорядка в Хохольском муниципальном районе, совершенствование системы профилактики правонарушений, противодействие причинам и условиям, способствующим их совершению.

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- координация деятельности и взаимодействие субъектов профилактики правонарушений на территории Хохольского муниципального района;

- выявление, изучение и анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, принятие мер по их устранению (минимизации, нейтрализации);

- повышение правосознания и уровня личной правовой культуры граждан;

- совершенствование форм пропаганды здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи;

- создание условий и обеспечение участия населения в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Хохольского муниципального района, государственная поддержка участия населения муниципального района в охране общественного порядка на территории Хохольского муниципального района.

В 2021 году в результате реализации программных мероприятий достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество выступлений,публикаций по противодействию пьянству и табакакурению, наркомании, в т.ч. о мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов | 28 | 28 | 100% |
| 2. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни и количество участников. | 2 | 2 | 100% |
| 3. | Количество проверок мест массового досуга молодежи | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Количество детей "группы риска" привлеченных к занятиям в кружках и спортивных секциях. | 86% | 86% | 100% |
| 5. | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека. | 9 | 9 | 100% |
| 6. | Количество лагерей с дневным пребыванием и численность в них детей | 13 | 13 | 100% |
| 7. | Количество систем громкоговорящейсвязи в местах с массовым пребыванием людей. | 4 | 4 | 100% |
| 8. | Периодичность информирования населения о действиях при угрозе в случае совершения террористических действий и методах самозащиты. | 2 | 2 | 100% |
| 9. | Количество систем видеонаблюдения и использования систем контентной фильтрации в образовательных учреждениях. | 13 | 13 | 100% |
| 10. | Количество мероприятий, проведенных по профилактике экстремизма. | 57 | 57 | 100% |
| 11. | Количество межнациональных конфликтов. | 0 | 0 | 100% |
| 12. | Количество сообщений о фактах коррупции. | 0 | 0 | 100% |
| 13. | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни. | 14 | 14 | 100% |
| 14. | Количество лекций, тренингов, проведенных в учебных учреждениях. | 580 | 580 | 100% |
| 15. | Количество учащихся, протестированных с использованием тестов. | 480 | 480 | 100% |

В 2021 году на реализацию мероприятий программы из областного и местного бюджета финансовых средств выделено не было.

Целевые показатели (индикаторы) запланированные на 2021 год выполнены в полном объеме (100%).

Муниципальная программа  носит  ярко  выраженный  социальный  характер,  результаты реализации  ее  мероприятий оказывает  позитивное  влияние  на  различные стороны жизни населения Хохольского муниципального района.

Реализация муниципальной  программы позволила:

а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Хохольского муниципального района, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан муниципального района,  направленной на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности.

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;

г) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах.

ВЫВОД: муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе на 2019 – 2024 г.г.» эффективна.

К отчету о ходе муниципальной программы

«Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства на 2019-2024гг.»

Целями программы являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в автоавариях, защита жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования, повышение качества транспортного обслуживания и создание условий для выравнивания транспортной обеспеченности населения Хохольского муниципального района.

Результатами реализации программы являются:

- ремонт дорог местного значения;

- повышение эффективности использования автобусного парка организациями транспорта в Хохольском муниципальном районе;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование условий движения транспортных средств и пешеходов;

- приобретение автотранспорта для нужд района.

Запланированный объем финансирования по муниципальной программе на 2021 год – 127 741,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 20 158,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 107 583,6 тыс. рублей.

Фактически потрачено: 88,5 % или 113 108,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 20 097,8 тыс. рублей;

за средств областного бюджета – 93 010,8 тыс. рублей.

Отклонение от запланированного объема финансирования на 11,5% или 14 633,1 тыс. рублей произошло за счет средств областного и районного бюджета в связи с тем, что подрядной организацией ООО «Стиль Строй Сервис Развитие» не были выполнены ремонтные работы в установленные сроки по муниципальному контракту от 24.09.2021  № 12 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Шуры Лавлинской в р.п. Хохольский» (устройство асфальтобетонной смеси). В этой связи, администрацией Хохольского муниципального района было принято решение о расторжении в одностороннем порядке данного муниципального контракта. Также, в течение 2021 года, в ходе исполнения муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, произошло уменьшение стоимости объектов на общую сумму 914,9 тыс. рублей.

В ноябре 2021 года администрацией Хохольского муниципального района с ООО «Дорожник» был заключен муниципальный контракт от 02.11.2021 № 15 «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной на территории Борщевского сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской области». В рамках данного муниципального контракта, подрядная организация ООО «Дорожник» обязалась выполнить ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Архипова в с. Борщёво Борщёвского сельского поселения (устройство асфальтобетонного покрытия, протяженностью 0,403 км) в срок до 20.11.2021 года. Однако, по причине невыполнения п. 3 контракта, ремонт автомобильной дороги выполнен 20.12.2021 года с просрочкой исполнения обязательств на 30 дней.

На основании вышеизложенного, а также с задержкой предоставления подрядчиком исполнительной документации по ремонту автомобильной дороги, исправления замечаний в исполнительной документации, перечисления денежных средств местного бюджета и дальнейшего направления пакета документов в департамент дорожной деятельности, денежные средства областного бюджета в сумме 1 642 100,58 рублей поступили на счет администрации Хохольского муниципального района 30.12.2021 года. В этой связи, фактическое исполнение областного бюджета в сумме 1 642 100,58 рублей выполнено 08.02.2022 года.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 633,133 км, из них: с асфальтобетонным покрытием – 157,677 км, с твердым покрытием переходного типа (щебень) – 171,253 км, грунтовых – 304,203 км.

В 2021 году выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на 56 улицах, протяженностью 53,935 км.

Целевым показателем данной программы является:

Доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования Хохольского муниципального района.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, достигнуто значение показателя освоения финансовых средств 88,5 % или 113 108,6 тыс. рублей. Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы, достигнуты.

В связи с данным показателем можно сделать вывод, что данная программа в 2021 году была эффективна.

К отчету о ходе реализации муниципальной программы

"Развитие культуры и туризма

в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 гг.»

Основными целями муниципальной программы является улучшение качества жизни населения за счет формирования многообразной и полноценной культурной жизни населения Хохольского муниципального района, развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Для  достижения поставленных целей муниципальной программы должны быть решены следующие задачи:

-стимулирование культурного уровня населения и формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;

-сохранение и развитие объектов культуры;

-повышение доступности и качества библиотечных услуг Хохольского муниципального района;

-развитие образования в сфере культуры;

-продвижение туристского потенциала Хохольского района  на межрегиональном уровне;

-стимулирование развития туристических объектов района;

-информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и малого бизнеса, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Хохольского муниципального района.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

-доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района;

-доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры;

-уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры  от нормативной потребности;

-удельный вес сельских клубов и библиотек, оснащенных современным оборудованием;

-динамика объема въездного туристского потока на территории муниципального района к предыдущему году.

В ходе реализации подпрограммных мероприятий в 2021 году достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | 448 | 448 | 100,0 |
| 2 | Доля зданий учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 62 | 62 | 100 |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием | 27 | 27 | 100 |
| 5 | Динамика объема въездного туристского потока | 108,1 | 108,1 | 100 |

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году было затрачено  44 954,88 тыс. рублей из 44 954,88 запланированных тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств равен 100 %, в том числе:

- средства федерального бюджета 126,75 тыс. руб. (из запланированных 126,75 тыс. руб.);

- средства областного бюджета 2232,37 тыс. руб. (из запланированных 2232,37 тыс. руб.);

- средства местного бюджета 42324,88 тыс. руб. (из запланированных 42543,94 тыс. руб.);

- внебюджетные средства 270,88  тыс. руб. (из запланированных 51,82 тыс. руб.).

За время реализации программы достигнуты определенные положительные результаты: одобрена заявка на строительство Староникольского СДК в 2022 году  на сумму 60 949,4 тыс. руб.; На улучшение материально- технической базы учреждений, а именно: закупку светодиодного экрана, светового и музыкального оборудования, сценических костюмов, реквизитов было направлено из источников разного уровня 3,6  млн. руб., получена государственная поддержка в сумме 149,11 тыс. руб. на комплектование книжного фонда библиотек.

В 2021 году в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма» на 2019-2024г.г.» вносились изменения. Это определено постановлением администрации Хохольского муниципального района  от 09.03.2021 № 238.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году, уровень достижения значения целевых показателей выполнен на 100 % .

Ожидаемые конечные результаты, определенные вышеназванными целевыми показателями данной программы достигнуты. Соответственно можно сделать вывод, что данная программа в 2021 году была эффективной.

К отчету о ходе реализации  муниципальной программы

«Противодействие терроризму на территории Хохольского муниципального района на 2019-2024 гг.»

Основной целью Программы является - реализация политики в области профилактики терроризма в Российской Федерации;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности;

- предупреждение террористических проявлений на территории района;

- укрепление межнационального согласия;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Подпрограмма предусматривает решение следующих  основных задач:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма;

- сведение к минимуму проявлений терроризма  на территории района;

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности.

В 2021 году в результате реализации подпрограммных мероприятий  достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения | 75% | 75% | 100 |
| 2. | % выполнения | 100% | 100% | 100 |

На реализацию мероприятий программы на 2021 год выделение финансовых средств не планировалось.

Так как уровень достижения программы  1, то можно сделать вывод- реализация программы «Защита населения и территории Хохольского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024гг. в 2021 году является средне эффективной (показатель освоения финансовых средств на мероприятия программы составляет  1).