## Отчет за 2023 год
Приложение 1
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)
Хохольского муниципального района Воронежской области
за 2023 год
N п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программам |  | 1147345.0375 | 1136851.9603 | 33441.8727 | 33441.8727 | 679105.1049 | 671105.4092 | 412801.6067 | 410308.1753 | 22096.5032 | 22096.5032 | 100 | 99.0854
1 | Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление на» | 2023-2028 | 61348.37 | 60943.01 | 0 | 0 | 7016.4 | 7016.4 | 54332.04 | 53926.61 | 0 | 0 | 100 | 99.3 |  | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 1 "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы администрации района" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1.1. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих и получения второго высшего образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших пргорамму проф. переподготовки и повышения квалификации % | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 2. «Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий и полномочий от городского и сельских поселений»: |  | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 1508 | 1508 | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2.1.Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий и полномочий от городского и сельских поселений |  | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 1508 | 1508 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2.2.Обеспечение сохранности и ремонт военно- мемориальных объектов муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество отремонтированных муниципальных объектов | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.3.Проведение мониторинга и оценки эффективности развития муниципальных образований |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 3.Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 52851.7 | 52446.34 | 0 | 0 | 2901.6 | 2901.6 | 49950.17 | 49544.74 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.1.Обеспечение финансовой деятельности администрации Хохольского муниципального района Воронежской области |  | 31795.2 | 31782.24 | 0 | 0 | 2901.6 | 2901.6 | 28893.67 | 28880.64 | 0 | 0 | 100 | 99 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.2.Обеспечение финансовой деятельности Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области" |  | 2138.1 | 2138.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.1 | 2138.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.3.Иные расходные обязательства в обеспечении финансовой деятельности подведомственных учреждений. |  | 18918.4 | 18526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18918.4 | 18526 | 0 | 0 | 100 | 97.9258 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.4. Подготовка и проведение выборов Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.5. Формирование общего и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели Хохольского районного суда |  | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.6. Празднование памятных дат муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 4. Развитие гражданского общества в Хохольском муниципальном районе |  | 5156.67 | 5156.67 | 0 | 0 | 2606.8 | 2606.8 | 2549.87 | 2549.87 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 4.1 Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов из районного бюджета |  | 5156.67 | 5156.67 | 0 | 0 | 2606.8 | 2606.8 | 2549.87 | 2549.87 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 4.2. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 4.3. Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 4.4. Консультационная поддержка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля исполнения расходных обязательств, % | 100 | 100 | 100
2 | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» на 2019-2024 годы | 2023-2028 | 717168.15 | 714920.99 | 24664.42 | 24664.42 | 486202.26 | 485831.49 | 186869.44 | 184993.06 | 19432.03 | 19432.03 | 100 | 99.7
| Подпрограмма № 1 "Социализация детей-сирот, нуждающихся в особой защите органов местного самоуправления |  | 10939.6 | 10909.55 | 0 | 0 | 10939.6 | 10909.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.7 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан неродственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2 Выплаты, связанные с охраной семьи и детства. |  | 9344.6 | 9314.55 | 0 | 0 | 9344.6 | 9314.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма №2 Развитие дошкольного и общего образования |  | 596110.42 | 594854.68 | 24664.42 | 24664.42 | 462292.5 | 462292.5 | 95057.52 | 93801.79 | 14095.98 | 14095.98 | 100 | 99.8
| Основное мероприятие 2.1 "Развитие дошкольного образования" |  | 110040.77 | 108817.27 | 0 | 0 | 62092.46 | 62092.46 | 40893.7 | 39670.2 | 7054.61 | 7054.61 | 100 | 99.8 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2.2 "Развитие общего образования" |  | 486069.65 | 486037.41 | 24664.42 | 24664.42 | 400200.04 | 400200.04 | 54163.82 | 54131.59 | 7041.37 | 7041.37 | 100 | 100 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 20.21 | 20.21 | 100
| Мероприятие 2.2.1. Организация бесплатного горячего питания обучающих, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 11849.33 | 11849.33 | 10176.04 | 1016.04 | 1656.04 | 1656.04 | 16.73 | 16.73 | 0 | 0 |  |  | Удельный вес учащихся 1 -11 классов, обеспеченных двухразовым бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | 97.5 | 97.5 | 100
| Мероприятие 2.2.2 Ежемесячное денежное вознагрождение за классное руководство педагогическим работникам. |  | 11921.1 | 11921.1 | 11921.1 | 11921.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.3 Мероприятие по обепечению деятельности советников директора по воспитанию ивзаимодействию с десткими общественными в общеобразовательных организациях. |  | 808.56 | 808.56 | 792.48 | 792.48 | 16.17 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2.2.4 Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательной, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  | 1811.61 | 1811.61 | 1774.8 | 1774.8 | 36.22 | 36.22 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0
| Подпрограмма №3 "Развитие дополнительного образования" |  | 40313.85 | 40293.8 | 0 | 0 | 1060.1 | 1060.1 | 37918.2 | 37898.15 | 1335.55 | 1335.55 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3. 1 Создание условий для реализации обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования |  | 39429.43 | 39409.38 | 0 | 0 | 1060.1 | 1060.1 | 37033.78 | 37013.73 | 1335.55 | 1335.55 |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учереждений дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных учереждений. | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие 3.2 Внешкольные мероприятия (участие в конкурсах, олимпиадах, смортах, выставках) |  | 884.42 | 884.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.42 | 884.42 | 0 | 0 |  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой форме и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | 97.5 | 98.1 | 100.6
| Подпрограммы 4 "Молодежь и организация летнего отдыха" |  | 6528.85 | 6188.13 | 0 | 0 | 6045.4 | 5704.68 | 483.45 | 483.45 | 0 | 0 | 100 | 94.8
| Основное мероприятие 4.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки творческой активности молодежи, патриотическое воспитание молодежи. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в социально значимых мероприятиях и проектах по направленниям подпрограммы в общем количестве молодежи данного возраста | 24 | 24 | 100
| Основное мероприятие 4.2. Огранизация летнего отдыха детей. |  | 6528.85 | 6188.13 | 0 | 0 | 6045.4 | 5704.68 | 483.45 | 483.45 | 0 | 0 |  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | 98 | 99 | 101
| Основное мероприятие 4,3 Развитие и поддержка деятельности объединений юных инспекторов движения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы" |  | 20063.56 | 20063.56 | 0 | 0 | 104.84 | 104.84 | 19958.72 | 19958.72 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 5.1 Финансовое обеспечение отдела по образованию молодежной политике и спорта администрации Хохольского муниципального района. |  | 4642.9 | 4642.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642.9 | 4642.9 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.2. Методическое обеспечение и повышения уровня устойчивого функционирования общеобразовательных учереждений, обеспечение бухгалтерского учета |  | 15420.66 | 15420.66 | 0 | 0 | 104.8 | 104.84 | 15315.82 | 15315.82 | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.3. Проведение муниципального этапа всероссийских конкурсов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта" |  | 43211.87 | 42611.27 | 0 | 0 | 5759.82 | 5759.82 | 33451.55 | 32850.95 | 4000.5 | 4000.5 | 100 | 100 | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 56.10 | 63.9 | 114
| Основное мероприятие 6.1. Мероприятие вобласти физической культуры и спорта |  | 1094.35 | 1085.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.35 | 1085.52 | 0 | 0
| Основное мероприятие 6.2. Развитие и обеспечение деятельности учереждений физической культуры и спорта |  | 42117.52 | 41525.75 | 0 | 0 | 5759.82 | 5759.82 | 32357.2 | 31765.43 | 4000.5 | 4000.5 |  |  | Доля граждан, принявших участие в выполнении нормативов (испытаний) комплекса ГТО от численности населения, допущенной к выполнению нормативов по медицинским | 10.3 | 11.3 | 109.7
3 | Муниципальная программа Хохольского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | 2023-2028 | 68832.6083 | 66692.3189 | 669.9079 | 669.9079 | 66640.6158 | 64500.3265 | 1522.0846 | 1522.0846 | 0 | 0 | 100 | 96.9 |  |  |  | 100
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Хохольского муниципального района Воронежской области» |  | 3782.52 | 3782.52 | 669.9079 | 669.9079 | 2112.6121 | 2112.6121 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Повышение доступности и качества жилья для населения Хохольского района Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | 8 | 8 | 100
| Мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей |  | 3782.52 | 3782.52 | 669.9079 | 669.9079 | 2112.6121 | 2112.6121 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы | 8 | 8 | 100
| Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля обеспеченности инженерной инфраструктурой | 10 | 10 | 100
| Подпрограмма 2. «Развитие градостроительной деятельности» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства документов территориального планирования Хохольского муниципального района.
| Мероприятие 1. Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Хохольского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Наличие актуализированной Схемы территориального планирования района.
| Мероприятие 2. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | 38.27 | 38.27 | 100
| Мероприятие 3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | [13 empty] | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | 0 | 0
| Мероприятие 4. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | [13 empty] | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. | 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района Воронежской области» |  | 65050.0883 | 62909.7989 | 0 | 0 | 64528.0037 | 62387.7144 | 522.0846 | 522.0846 | 0 | 0 | 100 | 96 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Хохольского муниципального района
| Мероприятие 1. Реформирование и модернизация системы теплоснабжения |  | 4344 | 4344 | 0 | 0 | 4344 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | уменьшение количества аварий на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
| Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники |  | 11277.8617 | 11277.8583 | 0 | 0 | 11000 | 10999.9965 | 277.8617 | 277.8617 | 0 | 0 |  |  | Обновление парка коммунальной техники
| Мероприятие 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения Хохольского муниципального района |  | 16184.0037 | 14043.7178 | 0 | 0 | 16184.0037 | 14043.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
| Мероприятие 4. Организация раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  | 33244.2228 | 33244.2228 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 244.2228 | 244.2228 | 0 | 0 |  |  | Обустройство мест раздельного накопления твердых коммунальных отходов
4 | "Повышение энергоэффективности и развитие энергетики Хохольского муниципального района Воронежской области" | 2023-2028 | 1889.344 | 1889.34 | 0 | 0 | 1889.344 | 1889.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием муниципального бюджета Хохольского муниципального бюджета Хохольского муниципального района | [13 empty] | Доля объема энергоресурсов с использованием приборов учета в общем объеме на конец года | 80 | 83 | 103.7
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля объема энергоресурсов с использованием приборов учета в общем объеме на конец года | 85 | 87 | 102.3
| Строительство и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения с оснащением энергосберегающими источниками света |  | 1889.34 | 0 | 0 | 1889.34 | 1889.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года. | 85 | 100 | 117.6
| Энергосбебережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля объемов энергетических ресурсов в жилом фонде, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | 75 | 80 | 106.6
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 2023-2028 | 70331 | 70211 | 0 | 0 | 6892.9 | 6892.9 | 63438.1 | 63318.1 | 0 | 0 | 100 | 99.8
| Подпрограмма 1. Организация бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе |  | 44238.2 | 44238.2 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 37518.2 | 37518.2 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 1. Организация составления и исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности |  | 44238.2 | 44238.2 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 37518.2 | 37518.2 | 0 | 0 | 100 | 100
| Направление 1. Нормативно правовое регулирование бюджетного процесса в Хохольском муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов о бюджетном процессе в Хохольском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства. | В срок, установ-ленный администрацией района | В срок, установ-ленный администрацией района | 100
| Направление 2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных постановлением администрации района | да | да | 100
| Направление 3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством. | До начала очеред-ного финансового года | До начала очеред-ного финансового года | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством. | До начала очередного финан-сового года | До начала очередного финан-сового года | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Составление и представление в Совет народных депутатов годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством | До 1 мая текущего года | До 1 мая текущего года | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета | да | да | 100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности районного бюджета Хохольского муниципального района; | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Отношение размера дефицита районного бюджета Хохольского муниципального района к годовому объему доходов бюджта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней | Не более 10 % | Не более 10 % | 100
[9 empty] | < 100 | < 100 |  |  |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением постплений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | <100 | <100 | 100
[9 empty] | 7.7 | 8.2 |  |  |  |  | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10 тыс.рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой хароктер), тыс.рублей | 7.7 | 8.2 | 106.4935
| Основное мероприятие 2. Управление резервными фондами и иными резервами на исполнение расходных обязательств Хохольского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Направление 1. Управление резервным фондом и иными резервами на исполнение расходных обязательств района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельный вес резервного фонда администрации Хохольского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета | <= 3 | <= 3 | 100
| Основное мероприятие 3. Формирование и совершенствование межбюджетных отношений в Хохольском муниципальном районе |  | 44235.9 | 44235.9 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 37515.9 | 37515.9 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие "Формирование и совершенствование межбюджетных отношений в Хохольском муниципальном районе" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработка и утверждение методик распределения межбюджетных трансфертов | да | да | 100
| Выравнивание бюджетной обеспеченности |  | 12515 | 12515 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 5795 | 5795 | 0 | 0 | 100 | 100
| Выравнивание бюджетной обспеченоости поселений |  | 12515 | 12515 | 0 | 0 | 6720 | 6720 | 5795 | 5795 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического размера перечисленных поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к запланированному объему. | 100 | 100 | 100
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |  | 31720.9 | 31720.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31720.9 | 31720.9 | 0 | 0 | 100 | 100
| Иные межбюдетные трансферты |  | 31720.9 | 31720.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31720.9 | 31720.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического размера перечисленных иных межбюджетных трансферотов к запланированному объему | 100 | 100 | 100
| Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Хохольского муниципального района" |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета). | ≤ 100 | ≤ 100 | 100
| Подпрограмма 2. Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы а органах местного самоуправления Хохольского муниципального района. |  | 5745.2 | 5745.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.2 | 5745.2 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы а органах местного самоуправления Хохольского муниципального района" |  | 5745.2 | 5745.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.2 | 5745.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | Финансовое обеспечение выплаты доплат за выслугу лет к начисленной сумме доплат. | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами». |  | 20347.6 | 20227.6 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9 | 20174.7 | 20054.7 | 0 | 0 | 100 | 99.4102
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Хохольского муниципального района" |  | 10477.7 | 10357.7 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9 | 10304.8 | 10184.8 | 0 | 0 | 100 | 98.8547 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на организацию выполнения подпрограммы «Управление муниципальными финансами» | ≤ 100 | 100 | 100
| Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Хохольского муниципального района финансовым отделом |  | 9869.9 | 9869.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869.9 | 9869.9 | 0 | 0 | 100 | 100 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на организацию выполнения подпрограммы «Управление муниципальными финансами» | ≤ 100 | 100 | 100
6 | :Муниципальная программа Хохольского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района Воронежской области» | 2023-2028 | 28102.5052 | 28084.9613 | 6535.2748 | 6535.2748 | 5332.7851 | 5330.0527 | 15876.4321 | 15861.6207 | 358.0132 | 358.0132 | 100 | 99.9
| Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства на территории Хохольского муниципального района» |  | 636 | 633.3091 | 0 | 0 | 636 | 633.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99
| Мероприятие 1. Развитие подотрасли растениеводства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
| Мероприятие 2. Развитие подотрасли животноводства |  | 636 | 633.3091 | 0 | 0 | 636 | 633.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | Объём производства основных видов продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га пашни, тыс. руб
| Мероприятие 3. Поддержка малых форм хозяйствования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Объём производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
| Подпрограмма 2. «Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района» |  | 11891.9908 | 11891.9492 | 6535.2748 | 6535.2748 | 4468.6252 | 4468.5836 | 888.0908 | 888.0908 | 0 | 0 | 100 | 99
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |  | 5576.4479 | 5576.4479 | 2628.9 | 2628.9 | 2628.9 | 2628.9 | 318.6479 | 318.6479 | 0 | 0 | 100 | 100 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан), кв.м. | 211.9 | 211.9 | 100
| Мероприятие 2. Благоустройство территорий сельских поселений Хохольского муниципального района |  | 6315.5429 | 6315.5013 | 3906.3748 | 3906.3748 | 1839.7252 | 1839.6836 | 569.4429 | 569.4429 | 0 | 0 | 100 | 99 | Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях, ед. | 2 | 2 | 100
| Подпрограмма 3 «Развитие земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района» |  | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 2431 | 0 | 0 | 100 | 100
| Мероприятие 1. Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений |  | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 2229 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соблюдение регламентного времени оказания МСЗУ, %.
| Мероприятие 2. Проведение экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района |  | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество проведённых экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района, ед | 4 | 4 | 100
| Подпрограмма 4. Финансовое обеспечение реализации программы |  | 13143.5145 | 13128.703 | 0 | 0 | 228.1599 | 228.1599 | 12557.3414 | 12542.5299 | 358.0132 | 358.0132 | 100 | 99
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности ОЗОМИиЭ администрации Хохольского муниципального района Воронежской области |  | 6970.1279 | 6955.3165 | 0 | 0 | 228.1599 | 228.1599 | 6741.968 | 6727.1566 | 0 | 0 | 100 | 99 | Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства, муниципального имущества и экологии администрации Хохольского муниципального района Воронежской области, % к плану. | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки АПК» |  | 4931.1426 | 4931.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680.7694 | 4680.7694 | 250.3732 | 250.3732 | 100 | 100 | Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ «Центр поддержки АПК», % к плану | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 3. Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Хохольский районный архив». |  | 1242.244 | 1242.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.604 | 1134.604 | 107.64 | 107.64 | 100 | 100 | Уровень выполнения плановых назначений бюджетных средств на обеспечение деятельности МБУ «Хохольский районный архив», % к плану. | 100 | 100 | 100
7 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Хохольского муниципального района" | 2023-2028 | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | 6364 | 100 | 100 | 100 | 100
| Подпрограмма 1.1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды для повышения конкурентноспособности предприятий и организаций района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1.1 Создание благоприятного инвестиционного климата |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Объем инвестици в основной капитал в расчете на душу населения (тыс. руб.) | 57 | 71.1 | 125
| Основное мероприятие 1.2.1 Повышение конкурентноспособности предприятий и организаций различных отраслей экономики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве | 6096.4 | 8973.1
| Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка предпринимательской инициативы" |  | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 | 6364 | 0 | 0 | 100 | 100
| Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" |  | 6164 | 6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164 | 6164 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество субъектов МСП, получивших муниципальную поддержку поддержку,ед. | 6 | 7 | 116.7
| Мероприятие 1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскиими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,услуг). |  | 2164 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 2164 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 6 | 7 | 116.7
| Мероприятие 2. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,услуг). |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 100 | 100 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек нселения ед. | 261.5 | 277.45 | 106.1
| Основное мероприятие 2.1 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и преминяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 570 | 1434 | в 2,5 раза
| Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры поддержка малого и среднего предпринимательства" |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество услуг, предоставляемых АНО"Хохольский центр поддержки предпринимательства" кол-во | 15100 | 12968 | 86
| Основное мероприятие 4. «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления муниципальной преференции в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального движимого имущества без проведения торгов» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество объектов муниципальной собственности включенных в перечне имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП | 55 | 55 | 100
| Подпрограмма 3 "Развитие торговли" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.1. «Защита прав потребителей» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет | 2 | 2 | 100
| Основное мероприятие 3.2. "Улучшение торгового обслуживания сельского населения Хохольского муниципального района" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество жителей отдаленных и малонаселенных пунктов, обеспеченных регулярным (2 и более раза в неделю) торговым обслуживанием посредством выездной торговли | 394 | 394 | 100
8 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 2023-2028 | 5955.33 | 5936.63 | 0 | 0 | 97.98 | 97.98 | 5857.35 | 5838.65 | 0 | 0 | 100 | 99.6
| Мероприятие №1 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" |  | 1321,75 | 1321,75 | 0 | 0 | 97,98 | 97,98 | 1223,77 | 1223,77 | 0 | 0 | 100 | 100 | Снижение количества ЧС, природного и технического характра, происшествий на воде | 0 | 0 | 100
| Мероприятие №2 "Выполнение мероприятий по ГО" |  | 192.8 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | Увеличение процента обеспеченности средствами индивидуальной защиты органов местного самоуправления и созданных ими предприятий, организаций и учреждений | 53% | 53% | 100
| Мероприятие №3 "Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Хохольского муниципального района» |  | 4440,78 | 4422,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440,78 | 4422,08 | 0 | 0 | 100 | 99.58 | Доля подготовленного операторского персонала системы 112 , % Доля охвата информированного и оповещённого населения | 100% 84% | 100% 84% | 100 100
9 | Муниципальная программа "Обепечение общственного порядка и противодействие преступности в Хохольском муниципальном районе" | 2023-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Противодействие терроризму и экстремизму |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека | 59 | 59 | 100
[15 empty] | Количество систем видеонаблюдения и использования систем контентной фильтрации в образовательных учреждениях. | 14/20 | 14/20 | 100
| Профилактика распространения и злоупотребления наркотиками |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выступлений,публикаций по противодействию пьянству и табакаурению, наркомании, в т.ч. О мерах о выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов | 28 | 28 | 100
[15 empty] | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на формирование представлений о здоровом образе жизни и количество участников | 72 | 72 | 100
[15 empty] | Количество щитов с наглядной агитацией за здоровый образ жизни | 4 | 4 | 100
| Профилактика правонарушений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количествот проверок мест массового досуг молодежи | 20 | 20 | 100
[15 empty] | Количество проведенных мероприятий по профилактик правонарушений | 12 | 12 | 100
10 | Муниципальная программа Хохольского муниципального района «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | 2023-2028 | 96241.8 | 90697.8 | 0 | 0 | 72046.4 | 66560.5 | 24195.4 | 24137.3 | 0 | 0 | 100 | 94.2
| Подпрограмма 1. Развития транспортной системы и дорожного хозяйства Хохольского муниципального района» |  | 96009.1 | 90465.1 | 0 | 0 | 72046.4 | 66560.5 | 23962.7 | 23904.6 | 0 | 0 | 100 | 94.2
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 83909.7 | 78365.7 | 0 | 0 | 65664.5 | 60178.6 | 18245.2 | 18187.1 | 0 | 0 | 100 | 93.4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения Хохольского муниципального района | 40.73% | 40.73% | 100
| Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 5608.4 | 5608.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5608.4 | 5608.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Произведено пассажирокилометров по внутримуниципальным и городским машрутам | 1717 | 1717 | 100
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение экономической устойчивости автотранспортных предприятий |  | 6491 | 6491 | 0 | 0 | 6381.9 | 6381.9 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 100 | 100
| Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Хохольского муниципального района» |  | 232.7 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество человек пострадавших в ДТП | 30 | 30 | 100
| Основное мероприятие 2.1. Установка искусственного освещения, на участках повышенной опасности |  | 232.7 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7 | 232.7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество дорожно-транспортных происшествий в Хохольском муниципальном районе | 20 | 20 | 100
11 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Хохольском районе" | 2023-2028 | 89720.6 | 89720.58 | 1572.27 | 1572.27 | 31595.09 | 31595.09 | 54346.76 | 54346.75 | 2206.46 | 2206.46 | 100 | 100
| Мероприятие 1 "Содействие сохранению и развитию культурно-досуговых учреждений" |  | 33067.05 | 33067.05 | 1461.99 | 1461.99 | 30077.15 | 30077.15 | 1527.91 | 1527.9 | 0 | 0 | 100 | 99.9 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 71 | 71 | 100
[15 empty] | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 | 100
| Мероприятие 2 "Организация досуга и культурно-массовых мероприятий" |  | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района | 539 | 539 | 100
| Мероприятие 3 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг" |  | 128.53 | 128.54 | 110.28 | 110.28 | 17.95 | 17.95 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием | 44 | 44 | 100
| Мероприятие 4 "Развитие туризма и туристической инфраструктуры" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Динамика объема въездного туристского потока на территории МР к предыдущему году | 108.3 | 108.3 | 100
| Мероприятие 5 "Финансовое обеспечение для реализации программы" |  | 55489 | 55489 | 0 | 0 | 463.99 | 463.99 | 52818.55 | 52818.55 | 2206.46 | 2206.46 | 100 | 99.9
12 | Муниципальная программа «Противодействие терроризму в Хохольском муниципальном районе" | 2023-2028 | 1391,33 | 1391,33 | 0,00 | 0,00 | 1391,33 | 1391,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100
| Мероприятие "Информационно-пропагандистское противодействие терроризму" |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |  | Процент охвата населения района информационно-пропагандистской работой, направленной на предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности | 75% | 75% | 100
| Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов |  | 1391.33 | 1391.33 | 0 | 0 | 1391.33 | 1391.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество объектов( территорий) для которых полностью реализованы мероприятия пообеспечению АТЗ | 22% | 22% | 100

## Структура пояснительной записки
Приложение 2
Структура пояснительной записки к отчету о ходе
реализации муниципальных программ муниципального
образования Воронежской области
_________________________________________________
(наименование муниципального образования)
за _____________ 2019 г. | 2020 год
Пояснительная записка должна содержать:
1. Наименование программы;
2. Описание целей программы;
3. Конкретные результаты реализации программы достигнутые за отчетный
период (если результат не достигнут - указывают причины, повлиявших на
результат выполнения);
4. Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию
программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам;
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с
обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения
по которым не достигнуты.
6. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период.
7. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее
дальнейшей реализации.
Оценка результативности реализации программ производится на основании
данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также
затрат в разрезе программ или отдельных мероприятий.
В случае низкой оценки результативности реализации программы:
- если значение показателя освоения финансовых средств ниже уровня
0,8, то принимается решение о признании программы неэффективной и ее
действие приостанавливается или в нее вносятся корректировки, с
предложениями о внесении изменений в бюджет;
- если значение показателя освоения финансовых средств ниже 0,5, то
принимается решение о прекращении реализации программы и исключении в
установленном порядке из бюджета расходов на ее реализацию.