## Лист1
ОТЧЕТ о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального района Воронежской области за 2020 год
Хохольский муниципальный район
1. Оценка степени достижения стратегических целей социально-экономического развитияХохольского муниципального района |  |  |  |  | Результаты достижения плановых значений стратегических показателей социально-экономического развития, представленных в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года
Формулировка цели | Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей, % | Уровень выполнения запланированных мероприятий (контрольных событий) в 2020г, % | Основные результаты, реализованные проекты | Оценка влияния внутренних и внешних условий на уровни достижения целей социально-экономического развития муниципальных образований | Номер и наименование индикатора | Фактические значения показателя в периоде, предшествующем отчетному году (2019 год) | Значения показателя |  |  | В % к уров-ню 2019 года | Примечание (причины не достижения планового значения показателя, основные факторы, повлиявшие на результаты и т.п.)
в 2020 году
[7 empty] | план | факт | % выпол-нения
Цель 1: Повышение привлекательности Хохольского муниципального района на основе роста уровня и качества жизни населения |  |  |  |  | Стратегическая цель 1:
Цель 1.1. Повышение уровня жизни населения района | 83.3% | 100% | Среднегодовая численность населения в 2020 году по предварительным данным составила 29631 человек. В экономике района занято 12,1 тыс. человек. Доля пенсионеров в общей численности населения составила 34,7%. Среднемесячная заработная плата составила по оценке 24050 руб. на 1 работника.Численность безработных на 01.01.2020 года составила - 259 человек, что в 3,6 раза больше, чем в 2019 году. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы за 2020 года составил 1,6 %. Это в 3 раза больше уровня 2019 года.В 2020 году: -введено 14,9 тыс. кв.м. жилья -предоставлено 12 земельных участков многодетным семьям. -выданы свидетельства на получение социальных выплат – государственную поддержку получили 11 семей. | С целью повышения уровня жизни населения Хохольского муниципального района успешно решается задача повышения обеспеченности населения жильем, улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Общая площадь жилых помещений приходящихся в среднем на 1 жителя увеличилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2020 году реально располагаемые доходы населения составили 8235,5 тыс. руб. что на 11,6 % выше уровня аналогичного периода 2019 года. Увеличение реально располагаемых доходов населения связано с повышением заработной платы на 106,6 % социальными выплатами, ростом пенсий и доходами от предпринимательской деятельности. Основной причиной недостижения планового значения показателя численность населения» является естественная убыль населения, снижение уровня рождаемости. Недостижение планового значения показателя «Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) связано со снижением налога на доходы физических лиц за 2020 год к уровню 2019 года на 7889 тыс. руб. или на 5,5% в основном снижение произошло за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП. | Стратегическая цель 1.1.
[5 empty] | Среднегодовая численность населения чел. | 29630 | 29887 | 29630 | 99.1 | 100 | Основной причиной недостижения планового значения показателя является миграционный отток населения, естественная убыль населения, снижение уровня рождаемости.
[5 empty] | Численность занятых в экономике (среднегодовая) в методологии баланса трудовых ресурсов тыс. человек | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 100 | 98.4
[5 empty] | Уровень регистрируемой безработицы в % к занятым | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 94.1 | в 2,6 р.
[5 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата руб. | 22549 | 23803 | 24050 | 101 | 106.6
[5 empty] | Естественный прирост (убыль) | -332 | -326 | -326 | 100 | 98.2
[5 empty] | Миграционный прирост (убыль) | 341 | 339 | 339 | 100 | 99.4
[5 empty] | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | 36.6 | 36.2 | 37 | 102.2 | 101.1
[5 empty] | Количество семей получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы шт. | 17 | 7 | 11 | 157.1 | 64.7
[5 empty] | Количество отремонтированных многоквартирных домов шт. | 3 | 4 | 4 | 100 | 133.3
[5 empty] | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности кв. м. | 631.9 | 281.8 | 281.8 | 100 | 44.5
[5 empty] | Реально располагаемые доходы населения млн.руб. | 7379.1 | 7146.6 | 8235.5 | 115.2 | 111.6
[5 empty] | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) тыс. руб. | 8.55 | 8.69 | 8.4 | 96.7 | 98.2 | Снижение налога на доходы физических лиц за 2020 год к уровню 2019 года на 7889 тыс. руб. или на 5,5 % произошло за счет уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Основным плательщиком является КФХ ИП Князев А.В. В связи с резким уменьшением налогооблагаемой базы, снизились поступления от данного налогоплательщика, в связи с чем, сумма выпадающих доходов составила 17923 тыс. рублей.
Цель 1.2.Улучшение качества жизни населения | 90.9% | 100% | В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» в 2020 году приведены в соответствие условия в образовательных организациях требованиям ФГОС. Реализован ФП «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» В Хохольском лицее открыли центр гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точка роста», создали Цифровую образовательную среду с многофункциональным оборудованием Заложен фундамент под строительство блочно-модульного ФАП в с. Рудкино, проведено благоустройство территории ФАПов.По инициативе Губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича на территории Костенского, Борщевского и Архангельского поселений с 2020 года реализуется региональный проект «Историко – природного парка «Костенки - Борщево - Архангельское». В 2020 году проведено 2499 общественно значимых и культурно досуговых мероприятий для населения Хохольского муниципального района. | Удельный вес достигнутых значений показателей по цели 1.2 составил 90,9 % Наблюдается положительная динамика численности жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Уровень достижения целевого значения показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 2020 году составил 49,7 %, в 2019 году – 46,6 %. Полностью выполнены обязательства по количеству введенных дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях в части ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Недостижение планового значения показателя «Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием %» произошло в связи с направлением средств районного бюджета на дополнительные мероприятия по преодолению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 средств на оснащение современным оборудованием сельских клубов выделялось недостаточно. | Стратегическая цель 1.2.
[5 empty] | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом % | 46.6 | 48 | 49.7 | 103.5 | 106.6
[5 empty] | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения % | 6.7 | 6.5 | 6.59 | 101.4 | 98.3
[5 empty] | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) % | 74.62 | 69.5 | 90.87 | 130.7 | 121.8
[5 empty] | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей) % | 63 | 59.6 | 63 | 105.7 | 100
[5 empty] | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % | 80 | 81 | 84.5 | 104.3 | 105.6
[5 empty] | Количество выступлений, публикаций по противодействию пьянству и табакакурению, наркомании, в т.ч. о мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов шт. | 25 | 28 | 28 | 100 | 112
[5 empty] | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя % | 2099.8 | 1575 | 1743.7 | 110.7 | 83
[5 empty] | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района % | 449 | 399 | 482 | 120.8 | 107.3
[5 empty] | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием % | 27 | 35 | 27 | 77.1 | 100
[5 empty] | Динамика объема въездного туристского потока на территории МР к предыдущему году % | 107.5 | 108 | 108 | 100 | 100
[5 empty] | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Хохольского муниципального района в электронном виде % | 36 | 30 | 31 | 103.3 | 86.1 | В связи с направлением средств районного бюджета на дополнительные мероприятия по преодолению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 средств на оснащение современным оборудованием сельских клубов выделялось недостаточно.
Цель 1.3. Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения | 100% | 100% | В 2020 году для муниципальных образований Хохольского района приобретены и установлены мусорные контейнеры в количестве – 359 шт., в том числе 2 бункера под крупногабаритные отходы. Проведено 4 экологических мероприятия. | С целью улучшения качества окружающей среды и экологических условий проживания населения на территории Хохольского муниципального района за 2020 год реализованы и выполнены все намеченные мероприятия по достижению положительного значения показателя. Администрация Хохольского муниципального района совместно с ГК «Росатом» реализует Бережливый проект в сфере муниципального управления - «Оптимизация процесса благоустройства территории Костёнского сельского поселения. | Стратегическая цель 1.3.
[5 empty] | Доля заключенных договоров по вывозу ТКО % | 72 | 62 | 92.5 | 154 | 128.5
[5 empty] | Количество проведённых экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100
Цель 2: Рост конкурнтноспособности сельского хозяйства и промышленности на основе применения современных технологий |  |  |  |  | Стратегическая цель 2:
Цель 2.1. Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций различных отраслей | 62.5% | 100% | В 2020 году актуализирована информация об инвестиционно – привлекательных земельных участках и площадях. В течение года оказывалась информационная поддержка предприятиям и организациям района по вопросам предоставления мер государственной поддержки. | Плановое значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал млн. руб.» не выполнен за счет закрытия крупного инвестиционного проекта ООО «Ряба» В связи со сложившейся экономической и эпидемиологической ситуациями инвестиционный проект ООО «Дон» перенесен срок реализации на 2021год. В связи с банкротством ООО «Хохольский мел» не реализован их инвестиционный проект. Тем не менее повысился: «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве на 12,5% Создано 48 новых рабочих мест | Стратегическая цель 2.1:
[5 empty] | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве млн. руб. | 5092.9 | 4655.6 | 5728.7 | 123 | 112.5
[5 empty] | Доля инновационно - активных организаций в общем количестве организаций % | 19 | 20 | 20 | 100 | 105.3
[5 empty] | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий % к 2016 году | 107.1 | 101.2 | 101.8 | 100.6 | 95.1
[5 empty] | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % к 2016 году | 101.6 | 87.1 | 103.9 | 119.3 | 102.3
[5 empty] | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % к 2016 году | 100.2 | 114 | 105 | 92.1 | 104.8 | Недостижение планового показателя связано с тем что, показатель рассчитан в 2017 году было запланировано реализация инвестиционного проекта ООО "Дон" по увеличению дойного стада до 1000 голов, Данный проект перенесен на 2021 г.
[5 empty] | Рост объемов производства яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % | 109.1 | 106.5 | 97.3 | 91.4 | 89.2 | Основная причина снижения производства пищевых яиц - проведение периодической (согласно установленного графика) смены поголовья
[5 empty] | Число созданных рабочих мест шт. | 48 | 40 | 48 | 120 | 100
[5 empty] | Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. | 2465 | 4516 | 2207.03 | 48.8 | 89.5 | Замедление темпов роста инвестиций обусловлено закрытием крупного инвестиционного проекта ООО "Ряба". В связи со сложившейся экономической и эпидемиологической ситуациями инвестиционный проект ООО "Дон" перенесен срок реализации на 2021год. В связи с банкротством ООО "Хохольский мел" инвестиционный проект не реализован.
Цель 2.2. Развитие и поддержка предпринимательской инициативы | 83.3% | 100% | В 2020 году была оказана поддержка 1 субъекту МСП на компенсацию части затрат связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями и 4 субъектам МСП на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). В 2020 году предоставлена субсидия на развитие АНО «Хохольский Центр поддержки предпринимательства» в сумме 100,0 тысяч рублей. | Большое количество индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность в связи с переходом на специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход, произошло уменьшение количества ИП на 46 единиц. В этой связи фактическое значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в отчетном году составило 256,85 единиц, что на 17,2 % ниже к соответствующему периоду прошлого года. Но при этом «Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства » увеличился на 6,9% от уровня 2019 года. | Стратегическая цель 2.2.:
[5 empty] | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения шт. | 310.17 | 294.7 | 256.85 | 87.2 | 82.8 | Снижение показателя произошло в результате уменьшения количества ИП на 46 единиц. В 2020 году многие индивидуальные предприниматели прекратили деятельность в связи с переходом на специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. На конец 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 человек.
[5 empty] | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства % к 2016 году | 110 | 115 | 115 | 100 | 100
[5 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку шт. | 5 | 4 | 5 | 125 | 100
[5 empty] | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства % | 10.2 | 4.5 | 10.9 | 242.2 | 106.9
[5 empty] | Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего предпринимательства, % к 2016 г. | 112 | 116.4 | 116.4 | 100 | 103.9
[5 empty] | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, % | 6.824 | 5.411 | 7.4 | 136.7 | 108.4
Цель 3: Сокращение разрыва в уровне комфортности проживания в поселениях района |  |  |  |  | Стратегическая цель 3:
Цель 3.1. Сокращение различий в уровне комфортности проживания в поселениях района на основе обеспечения всего населения района доступными и качественными услугами ЖКХ, качественными дорогами, усовершенствования эстетического облика общественных территорий | 100% | 100% | За 2020 год отремонтировано 42 км дорог на сумму более 82 млн. руб. Установлено 451 светодиодный фонарь, заменены на светодиодные 244 фонаря. Результат - 71% фонарей в районе новые, при этом потребляемая электрическая мощность снизилось на 173,3 тыс. кВт, а экономия средств составила более 1,5 млн.руб. Произведено перебуривание и ремонт 6 водонапорных скважин на общую сумму почти 10 млн. рублей. Произведена реконструкция котельной в р.п. Хохольский, ул. Заводская на -12,5 млн.руб. За счет государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году построены в с. Оськино, Семидесятное, Староникольское, в р.п. Хохольском 4 детские площадки, спортивная площадка в с. Староникольское | В 2020 году доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года увеличилась до 34,3 %. Сократилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,2 % В 2020 году реализованы и выполнены все намеченные мероприятия по достижению положительного значения показателя | Стратегическая цель 3.1:
[5 empty] | Доля дворовых территорий и общественных пространств, отвечающих современному комфортному облику % | 45 | 52 | 52 | 100 | 115.5
[5 empty] | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями шт. | 10 | 22 | 22 | 100 | 220
[5 empty] | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % | 84.5 | 86.5 | 83 | 104.2 | 101.2
[5 empty] | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда района % | 73 | 66.5 | 69 | 103.7 | 94.5
[5 empty] | Удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % | 18 | 17.5 | 17.5 | 100 | 97.2
[5 empty] | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года % | 68 | 53 | 82.6 | 155.8 | 121.5

## Пояснительная записка
1. Пояснительная записка
План мероприятий по реализции стратегии_________ утвержден_______________________________________________
Кратко обозначить задачи стратегии, генеральную цель и задачи по реализации Стратегии на отчетный период.
На 2020 года Планом предусмотрено достижение ____ показателей, направленное на достижение ______ стратегических целей.
Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил _____%.
По стратегической цели 1 предусмотрено ____показателей.
Далее представить анализ достижения показателей по Цели 1, СЦ 1.1, СЦ 1.2, СЦ 1.3 и т.д. Отразить выполнение запланированных мероприятий (контрольных событий)по каждой СЦ. В случае недостижения запланированных значений показателей подробный анализ причин.
В таком же порядке сформировать анализ достижения показателей по Цели 2, Цели 3 и т.д.
В обязательном порядке осветить мероприятия, которые были предприняты для достижения запланированных значений стратегических показателей.

## Анализ
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ СЦ 1 Обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения СЦ 1.1 Рост доходов населения Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя "Среднегодовая численность населени", что обусловлено высоким уровнем смертности (872 чел.) и низким уровнем рождаемости (310 чел.). СЦ 1.2 Создание условий для улучшения здоровья населения Из 5 запланированных показателей не выполнен показатель: "Обеспеченность врачами на 10000 человек" (причина - нехватка врачебных кадров). СЦ 1.3 Улучшение жилищных условий Запланированы и достигнуты 2 показателя. СЦ 1.4 Создание современной образовательной и культурной среды Запланированы и достигнуты 2 показателя. СЦ 1.5 Развитие транспортной инфраструктуры Не выполнен показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" (причина - высокий процент изношенности дорожного фонда). СЦ 1.6 Благоустройство общественного пространства Два запланированных показателя выполнены. СЦ 1.7 Обеспечение безопасности проживания населения Запланированы и достигнуты 2 показателя. СЦ 1.8 Развитие сферы телекоммуникаций Запланированный показатель выполнен. СЦ 2 Устойчивое развитие экономики Калачеевского района на основе повышения конкурентоспособности хозяйственного комплекса
СЦ 2.1 Повышение эффективности АПК и добывающей промышленности Из 8 запланированных показателей не достигнуто значение показателя "Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета ( без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)". СЦ 2.2 Обеспечение повышения инвестиционной привлекательности района Выполнены 4 запланированных показателя.
Таким образом, из ____утвержденных показателей, значения ______ покателей достигнуты (100%), значения ______ показателей превышают запланированный уровень, _____ показателя не выполнены. Проблематика: (пример!!!!!!!) Отражать основные проблемы с достижением стратегических показателей в конкретном муниципальном районе - снижение численности трудоспособного населения (высокая смертность населения, низкий уровень рождаемости, миграционная убыль); - низкая активность инвесторов; - высокий уровень износа инженерной, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, оснеовных средств в производственном секторе; - дефицит квалифицированных узкопрофильных медицинских кадров; - недостаточное количество рабочих мест; - низкая доходность и сезонная зависимость сельскохозяйственных производств; - недостаточное количество обрабатывающих производств; - значительный уровень зависимости от федерального и областного финанасирования.