Приложение № 1

к постановлению администрации

Хохольского муниципального района

от 27.12.2021г. № 1024

**Система стратегических целей и задачи социально-экономического развития Хохольского муниципального**

**района на период до 2035 года**

**(в новой редакции)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| ***СЦ1*** | | | |
| СЦ 1.1 | Повышение уровня жизни населения района | СЗ.1.1.1 | Создание условий для уменьшения оттока экономически активного населения в региональный центр |
| СЗ.1.1.2 | Обеспечение занятости и роста доходов населения |
| СЦ 1.2 | Улучшение качества жизни населения | СЗ.1.2.1 | Популяризация здорового образа жизни и регулярных занятий населения физической культурой |
| СЗ.1.2.2 | Стимулирование образовательного и культурного уровня населения |
| СЗ.1.2.3 | Стимулирование развития туристических объектов района |
| СЗ.1.2.4 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| СЦ 1.3 | Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения | СЗ.1.3.1 | Обеспечение чистоты населенных пунктов и мест массового отдыха граждан |
| СЦ 2.1 | Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций различных отраслей | СЗ.2.1.1 | Поддержка создания и развития новых конкурентоспособных промышленных производств на основе современных технологий |
| СЗ.2.1.2 | Создание условий для развития отрасли животноводства |
| СЗ.2.1.3 | Повышение эффективности управления предприятиями различных отраслей и поддержания кадрового потенциала района |
| СЗ.2.1.4 | Привлечение инвестиций на территорию района |
| СЦ 2.2 | Развитие и поддержка предпринимательской инициативы | СЗ.2.2.1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| СЗ.2.2.2 | Обеспечение населения района в продуктах питания непосредственно от товаропроизводителей |
| СЦ 3.1 | Сокращение различий в уровне комфортности проживания в поселениях района на основе обеспечения всего населения района доступными и качественными услугами ЖКХ, качественными дорогами, усовершенствования эстетического облика общественных территорий. | СЗ.3.1.1 | Усовершенствование эстетического облика общественных территорий |
| СЗ.3.1.2 | Обеспечение населения района качественными дорогами общего пользования местного значения |
| СЗ.3.1.3 | Обеспечение качественными услугами ЖКХ |
|  |  |  |  |

**Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального**

**района на период до 2035 года**

**и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Хохольского муниципального района на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

| № | Показатели | Годы | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018  (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2030 | 2035 |
| *СЦ1* | | | | | | | | | |
| СЦ 1.1 | | | | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность населения чел. | 29817,0 | 29852,0 | 29887,0 | 29992,0 | 30011,0 | 30728,0 | 31226,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 2 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) в методологии баланса трудовых ресурсов тыс. человек | 12,4 | 12,4 | 12,1 | 12,2 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы в % к занятым | 0,80 | 0,70 | 2,0 | 0,70 | 0,50 | 0,3 | 0,2 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 4 | Среднемесячная номинальная заработная плата руб. | 21372,0 | 23509,2 | 24584 | 25918,9 | 30004,4 | 46350 | 60146 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 5 | Естественный прирост (убыль) | -345 | -348 | -345 | -534 | -340 | -325 | -300 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 6 | Миграционный прирост (убыль) | 380 | 383 | 346 | 346 | 460 | 425 | 416 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 7 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя кв. м. | 35,7 | 36,0 | 36,2 | 36,5 | 37,4 | 38,5 | 40,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 8 | Количество семей получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы шт. | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 9 | Количество отремонтированных многоквартирных домов шт. | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 12 | 15 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 10 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности кв. м. | 672,2 | 800 | 281 | 345,5 | 320 | 500 | 500 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 11 | Реально располагаемые доходы населения млн. руб. | 6792,6 | 6887,2 | 7146,6 | 7540,4 | 8757,9 | 11410,6 | 15374,1 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  и.о. руководителя финансового отдела  Кострубова Е.П. |
| 12 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) тыс. руб. | 8,76 | 8,51 | 8,69 | 8,73 | 9,5 | 10,9 | 12,3 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  и.о. руководителя финансового отдела  Кострубова Е.П. |
| СЦ 1.2 | | | | | | | | | |
| 13 | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом % | 44,3 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 14 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения % | 6 | 6 | 6,5 | 9,1 | 15 | 30 | 60 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 15 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)% | 68,0 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 75,0 | 78,0 | 86,0 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 16 | Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей)% | 54,1 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 61,8 | 85,0 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 17 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования % | 90 | 80 | 81 | 86,4 | 85 | 92 | 100 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 18 | Количество выступлений, публикаций по противодействию пьянству и табакакурению, наркомании, в т.ч. о мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов шт. | 25 | 25 | 28 | 28 | 35 | 38 | 42 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
| 19 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб | 1462,0 | 1497,0 | 1575,0 | 1632,0 | 1835,0 | 3300,0 | 3500,0 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ» Гуськова Н.Н. |
| 20 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района % | 395 | 397 | 399 | 400 | 402 | 403 | 405 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ» Гуськова Н.Н. |
| 21 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием % | 27 | 27 | 35 | 40 | 57 | 67 | 73 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ» Гуськова Н.Н. |
| 22 | Динамика объема въездного туристского потока на территории МР к предыдущему году % | 107,5 | 107,5 | 108 | 108 | 108,5 | 109,0 | 110,0 | Заместитель главы администрации Морозов В.Н.  Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ» Гуськова Н.Н. |
| 23 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Хохольского муниципального района в электронном виде % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | Заместитель главы администрации – руководитель аппарата Ярмонова Л.А.  Начальник отдела организационной работы и делопроизводства администрации Хохольского муниципального района  Чичирина С.Е. |
| СЦ 1.3 | | | | | | | | | |
| 24 | Доля заключенных договоров по вывозу ТКО % | 60 | 61 | 62 | 63 | 67,8 | 85,2 | 100,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 25 | Количество проведённых экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Руководитель отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии  Боева Н.В. |
| СЦ 2.1 | | | | | | | | | |
| 26 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве млн. руб. | 3745,3 | 4178,1 | 4655,6 | 5042,3 | 6496,0 | 15271,9 | 2199,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 27 | Доля инновационно - активных организаций в общем количестве организаций % | 18 | 18 | 20 | 23 | 30 | 32 | 34 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 28 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий % к 2016 году | 96,3 | 100,1 | 101,2 | 105,9 | 120,0 | 127,7 | 134,5 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г. |
| 29 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % к 2016 году | 88,6 | 100,3 | 87,1 | 90,3 | 103,2 | 129,0 | 154,8 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г |
| 30 | Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % к 2016 году | 98,9 | 100,0 | 114 | 116,2 | 121,1 | 131,6 | 139,5 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г |
| 31 | Рост объемов производства яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах % | 101,0 | 100,8 | 106,5 | 106,8 | 108,1 | 113,0 | 122,2 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г |
| 32 | Число созданных рабочих мест шт. | 30 | 40 | 40 | 50 | 200,0 | 350,0 | 200,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| 33 | Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. | 1132,7 | 2464,4 | 4516,0 | 5028,4 | 2200,0 | 3200,0 | 4500,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
| СЦ 2.2 | | | | | | | | | |
| 34 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения шт. | 292,8 | 293,6 | 294,7 | 294,8 | 296,0 | 306,0 | 320,0 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| 35 | Темп роста оборота малого и среднего предпринимательства % к 2016 году | 107,3 | 110 | 115 | 120 | 136,6 | 172,9 | 350,1 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| 36 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку шт. | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| 37 | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства % | 22 | 4 | 4,5 | 0 | 6,5 | 10 | 15 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| 38 | Темп роста оборота на одного работника в секторе малого и среднего предпринимательства, % к 2016 г. | 107,8 | 112 | 116,4 | 119,4 | 134,9 | 167,3 | 200,2 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| 39 | Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, % | 5,392 | 5,402 | 5,411 | 3,76 | 5,468 | 5,760 | 6,02 | Заместитель главы администрации Рязанцева И.Ю.  Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
| СЦ 3.1 | | | | | | | | | |
| 40 | Доля дворовых территорий и общественных пространств, отвечающих современному комфортному облику % | 43,0 | 45,0 | 52,0 | 55,0 | 60,0 | 80,0 | 100,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 41 | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями шт. | 3,0 | 18,0 | 22,0 | 24,0 | 32,0 | 45,0 | 55,0 | Заместитель главы администрации Хохольского муниципального района – руководитель аппарата  Ярмонова Л.А. |
| 42 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения %: | 89,0 | 88,0 | 86,5 | 85,0 | 78,7 | 61,0 | 53,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 43 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда района % | 64,8 | 65,0 | 66,5 | 67,2 | 68,3 | 72,5 | 77,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 44 | Удельный вес проб питьевой воды из водопроводной сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % | 18,3 | 18,0 | 17,5 | 16,9 | 16,0 | 13,5 | 11,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| 45 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года % | 42,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | Заместитель главы администрации Кожевников В.Н.  Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |

**Комплекс мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Хохольского муниципального**

**района на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код стратегической цели и задачи** | **Мероприятие и ключевые события** | **Срок реализации**  **(мероприятия, ключевого события)**  **(год, квартал)** | **Ожидаемый результат**  **реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный** | **Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования)** | **Ответственный исполнитель**  **(орган**  **местного самоуправления,**  **инвестор, субъекты естественных монополий и др.)** |
| **СЦ 1.1.** | **Повышение уровня жизни населения района** | | | | |
| **СЗ. 1.1.1** | * + 1. **Мероприятие 1**   «Обеспечение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» | 2019-2035г.г. | Увеличение доли обеспеченности граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для строительства индивидуальных жилых домов до 2035 г. на 100%  Предоставлено 173 земельный участок многодетным семьям  в 2020 году -12  в 2021 году - 27 | МП «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района» | Руководитель отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии  Боева Н.В. |
|  | 1.1.1.1 Предоставлены земельные участки семьям, имеющим трех и более детей (не менее 12 участков) | 3-4 кв. 2021г. |
|  | 1.1.1.2 Предоставлены земельные участки (по заявительной системе) | 4 кв. 2021г. |
|  | **Мероприятие 2**  «Обеспечение жильем молодых семей» | 2019-2035г.г. | 57 семей получат государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках программы всего.  Государственную поддержку получили  в 2020году - 6 семей  в 2021 году – 5 семей | ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  МП Хохольского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» на 2019-2024 годы | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | 1.1.1.2.1 Сформирован и утвержден сводный список участников основного мероприятия | 4 кв. 2021г. |
|  | 1.1.1.2.2 Заключено соглашение с Департаментом строительной политики и выданы свидетельства на получение социальных выплат претендентам на 2021г. | 23.01. 2021г. |
|  | 1.1.1.2.3 Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья в 2021г. | 13.08.2021 г |
|  | **Мероприятие 3**  «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | 2019-2035г.г. | Введено 5 000 кв.м. жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности с 2019-2035г.г.  Государственную поддержку получили  в 2020 году - 4 семьи  в 2021 году – 1 семья | ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | 1.1.1.3.1 Сформирован список получателей субсидий | 17.01.2021г. |
|  | 1.1.1.3.2 Заключено соглашение с Департаментом аграрной политики и выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. | 17.01.2021г. |
|  | 1.1.1.3.3 Сформирован отчет об освоении бюджетных средств по программе. | 30.12.2021г. |
|  | 1.1.1.3.4 Заключены соглашения, выданы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья, произведено финансирование. | 27.07.2021г. |
|  | **Мероприятие 4** |  | Государственную поддержку получили  в 2020 году - 1 семья |  |  |
|  | 1.1.1.4.1 Предоставление жилья вынужденным переселенцам | 31.12.2020г |
|  | **Мероприятие 5**  «Ввод в эксплуатацию МКД и ИЖС» | 2019-2035г. | Введена в эксплуатацию первая очередь строительства ввод в эксплуатацию 1,2 секции  72 квартиры 4315,2 кв.м. | Внебюджетные источники | ООО «Капитель» |
|  | 1.1.1.5.1 Введено в эксплуатацию 1,2 секции многоквартирного жилого дома по ул. Спортивная | 3 кв. 2019г. |
|  | 1.1.1.5.2 Введено в эксплуатацию МКД | 2022 г. | 136 кв.- 7413,36кв.м. |
|  | **Мероприятие 5**  «Ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома по ул. Достоевского 14» Введена в эксплуатацию вторая секция | 2020г. | 12 кв. – 593,9кв.м. | Внебюджетные источники | Давыдовский А.В. |
|  | **Мероприятие 6**  «Ввод в эксплуатацию ИЖС» |  |  |  |  |
|  | * + - * 1. Введено в эксплуатацию жилых помещений в 2019 году | 1-4 кв. 2019г. | Введено 15,7 тыс.кв.м. жилья | Внебюджетные источники | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | * + - * 1. Введено в эксплуатацию жилых помещений в 2021 году | 1-4 кв. 2021г. | Введено 17,1 тыс.кв.м. жилья | Внебюджетные источники |
|  | **Мероприятие 7**  Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2019-2022г.г. | Увеличение площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства к общей площади жилого фонда района к 2035 г. до 77% | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области на 2014-2044г.г.  МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | 1.1.1.7.1 Отремонтированы подвальные помещения жилого дома в р.п.Хохольский по ул. Карла Маркса, д.9 | 2020 г |
|  | 1.1.1.7.2 Комплексный ремонт дома в п. Орловка, ул.Спортивная, д.10 | 2020 г. |
|  | 1.1.1.7.3 Комплексный ремонт дома в с. Новогремяченское, ул. Чапаева,д.9 и ремонт системы электроснабжения ул.Мира, д. 43 | 2020 |
|  | 1.1.7.4 Ремонт системы электроснабжения МКД в р.п. Хохольский, пер Морозова, д.14 | 2021 |
|  | 1.1.7.5 Ремонт системы электроснабжения МКД в р.п.Хохольский, ул.Стахановская, д.2 | 2021 |
|  | 1.1.7.6 Ремонт системы электроснабжения МКД в р.п. Хохольский, ул.Заводская, д. 54 | 2021 |
|  | 1.1.7.7 Ремонт системы электроснабжения МКД в р.п. Хохольский, ул.Заводская, д. 56 | 2021 |
|  | 1.1.7.8 Ремонт системы электроснабжения и холодного водоснабжения МКД в с. Хохол, ул.Ленинский проспект, д. 15 | 2021 |
|  | 1.1.7.9 Ремонт системы электроснабжения МКД в с. Хохол, ул.Ломоносова, д. 1 | 2021 |
|  | 1.1.7.10 Комплексный ремонт дома в п. Опытная станция ВНИИК, ул.Пирогова, д. 1 | 2021 |
|  | 1.1.7.11 Комплексный ремонт дома в п. Орловка, ул.Центральная, д. 9 | 2021 |
|  | 1.1.7.12 Комплексный ремонт дома в п. Орловка, ул.Центральная, д. 11 | 2021 |
|  | 1.1.7.13 Комплексный ремонт дома в п. Орловка, ул. Резникова, д. 3 | 2021 |
|  | 1.1.7.14 Ремонт кровли МКД в п. Орловка, ул.Спортивная, д. 7 | 2021 |
|  | 1.1.7.15 Ремонт системы электроснабжения и холодного водоснабжения МКД в п. Орловка, ул.Спортивная, д. 7 | 2021 |
| **СЗ. 1.1.2** | **Мероприятие 1**  Обеспечение занятости и роста доходов населения | 2019-2035г.г. | Рост реально располагаемых доходов населения в 2,6 раза  Рост налоговых и неналоговых доходов муниципального района в 1,5 раза | МП «Управление муниципальными финансами» | Заместитель главы Хохольского муниципального района  Рязанцева И.Ю. |
|  | 1.1.2.1 создано новых рабочих мест | 1-4 кв. 2021 г. | Создано:  2020г. - 10 новых рабочих мест  2021г. – 142 новых рабочих места |
| **СЦ 1.2.** | **Улучшение качества жизни населения** | | | | |
| **СЗ. 1.2.1** | **Мероприятие 1**  «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Хохольском муниципальном районе, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 2019-2035г.г. | Увеличение доли населения занимающегося физкультурой и спортом к 2035 г. до 57% | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | 1.2.1.1 Устройство малой спортивной площадки по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Петино, ул. Советская 1е | 2021г. |
| **СЗ. 1.2.2** | **1.2.2.1** **Мероприятие 1**  **Проект** «Строительство пристройки к МБДОУ ЦРР детский сад «Родничок» р.п. Хохольский | 2019г.г. | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 60 человек.  Полная ликвидация очередности к 2020 году детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в р.п. Хохольский  Созданы ясельные группы общая площадь – 1120,70 кв.м. ясельных групп. | ГП ВО «Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» основное мероприятие 1.1. «Развитие и модернизация дошкольного образования» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | **1.2.2.2** **Мероприятие 2**  **Проект** «Строительство пристройки к МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок» р.п. Хохольский | 2019г. | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 40 человек.  Полная ликвидация очередности к 2020 году детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в р.п. Хохольский  Созданы 5 ясельных групп - общая площадь – 976,5 кв.м. на 100 мест | ГП ВО «Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» основное мероприятие 1.1. «Развитие и модернизация дошкольного образования» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | **1.2.2.3 Мероприятие 3**  Выполнен капитальный ремонт объекта МБДОУ «Детский сад № 1» корп. Родничок | 2021г |  |  | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | **1.2.2.4 Мероприятие 4**  **Проект** «Строительство здания МКОУ «Гремяченская СОШ» в с. Гремячье Хохольского района Воронежской области (включая ПИР) | 2019-2024г.г. | Обеспечение повышения доступности и качества общего образования в с. Гремячье за счет создания к 2021 году 400 мест оснащенных современными условиями обучения.  Современные образовательные новой школы будут использованы и другими школами, входящими в Гремяченский образовательный округ. | ГП ВО «Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» основное мероприятие 1.1. «Развитие и модернизация дошкольного образования» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | 1.2.2.3.1 Изготовлена проектно-сметная документация | 4 кв. 2019 г. |
|  | 1.2.2.3.2 Получено положительное заключение проекта | 1 кв.2020 г. |
|  | 1.2.2.3.3 Начато строительство здания | 4 кв. 2023 г. |
|  | 1.2.2.3.4 Окончание строительства | 4 кв. 2024 г. |
|  |  |  |
|  | **1.2.2.5 Мероприятие 5**  Строительство школы в п. Орловка | 2023г. | Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.  Рост привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | **1.2.2.6 Мероприятие 6**  Строительство Центра ухода и социализации «Хохольский» в пос. Орловка | 2019-2022г. |  |  | Департамент социальной защиты Воронежской области |
|  | 1.2.2.5.1 Изготовлена проекта сметная документация | 4 кв. 2019г. |
|  | **1.2.2.7 Мероприятие 7**  Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области (50\*50) | 2019-2035г.г. | Соответствие условий во всех общеобразовательных  организациях требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | 1.2.2.7.1 выполнен ремонт классных комнат ,частичная замена кровли, электромонтажные работы, ремонт отмостки здания МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.2 ремонт учебных кабинетов МКОУ «Староникольская СОШ» | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.3 ремонт информационно-библиотечного центра в МКОУ «Хохольская СОШ» | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.4 выполнен ремонт туалетов, душевых и классных комнат в МКОУ «Устьевская СОШ» | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.5 выполнен ремонт лестницы в МБДОУ ЦРР детский сад «Колокольчик» | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.6 выполнен ремонт учебных кабинетов и коридора в доме детского творчества | 3 кв. 2020г. |
|  | 1.2.2.7.7 мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области (50\*50) | 2021г. |
|  | 1.2.2.7.8 выполнен ремонт актового зала в МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.9 выполнен частичный ремонт системы отопления в МБОУ «Орловская СОШ» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.10 выполнена замена электрического щита в МКОУ «Староникольская СОШ» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.11 выполнена замена окон и ремонт лестничного марша МБОУ «Гремяченская СОШ» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.12 выполнена замена оконных блоков в кабинете мастерской МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.13 выполнен ремонт кабинета начальных классов МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.14 выполнен ремонт кабинета мастерской МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.15 выполнен монтаж кабеля и установка противопожарной двери в МБОУ «Хохольский лицей» | 3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.7.16 выполнен ремонт актового зала МБУ ДО «Дом детского творчества» | 3 кв. 2021г. |
|  | **1.2.2.8 Мероприятие 8**  Реализация ФП «Современная школа» |  |
|  | 1.2.2.8.1 Проведены ремонтные работы учебных кабинетов, установлено оборудование, приобретена мебель в МБОУ «Хохольском лицей» | 3 кв.2020 г. |
|  | 1.2.2.8.2 Открытие гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профиля «Точка роста» в МБОУ «Хохольском лицей» | 4 кв. 2020г. |
|  | **1.2.2.9 Мероприятие 9**  Реализация ФП «Цифровая образовательная среда» |  | Соответствие условий во всех общеобразовательных  организациях требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе»  ГП ВО областная адресная программа «Развитие образования» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | 1.2.2.9.1 Приобретено 38 ноутбуков,2 интерактивные доски, многофункциональное устройство в МБОУ «Хохольском лицей» | 4 кв. 2020г. |
|  | **1.2.2.10 Мероприятие 10**  Реализация ФП «Успех каждого ребенка» |  |
|  | 1.2.2.10.1 В ходе реализации данного проекта были созданы условия для реализации дополнительных общеразвивающих программ в двух общеобразовательных учреждений района МБОУ «Хохольский лицей» и МБОУ «Костенская СОШ», а также были созданы дополнительные инфраструктурные места в образовательных организациях 120 мест в МБОУ «Костенская СОШ» и 75 мест МБОУ «Хохольский лицей». Приобретение оборудования, средств обучения и воспитания в целях создания новых мест для нужд МБОУ «Хохольский лицей»: набор химический посуды 3 шт, выставочный шкаф 9 шт, спальный мешок 15 шт, набор химических реактивов и красителей 2 шт, палатка 4-х местная 3 шт, набор для выращивания биологических культур 1 шт, комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания» 1 шт, | 3 кв.2021 г. |
|  | 1.2.2.10.2 Приобретение оборудования, средств обучения и воспитания в целях создания новых мест для нужд МБОУ «Костенская СОШ»: ноутбук 1 шт, зеркальный фотоаппарат 1 шт, МФУ 1 шт, графическая станция 2 шт,палатка туристическая с тентом 4-х местная 5 шт. | 3 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.2.11** **Мероприятие 11**  Реализация ФП «Цифровая образовательная среда» МБОУ «Гремяченская СОШ» |  |  |  |  |
|  | 1.2.2.11.1 в рамках проекта выполнена поставка компьютерного оборудования | 3 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.2.12 Мероприятие 12**  Реализация ФП «Современная школа» «Точка роста» |  |
|  | 1.2.2.12.1 Открытие трех центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в «Гремяченская СОШ», «Хохольская СОШ» и «Староникольская СОШ». Новые центры оснащены оборудованием для практической отработки учебного материала по физике, химии, биологии. В каждой школе оснащены два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом: цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтеры, цифровые микроскопы, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, образовательные наборы по механике и мехатронике. | 3 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.2.13 Мероприятие 13**  Реализация мероприятий областной адресной программы капитального ремонта | . |  |  |  |
|  | 1.2.2.13.1 проведен капитальный ремонт МБОУ «Хохольская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | 1.2.2.13.2 проведен капитальный ремонт МБОУ «Гремяченская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | 1.2.2.13.2 проведен капитальный ремонт МКОУ «Староникольская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | 1.2.2.13.3 выполнено материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта МБОУ «Хохольская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | 1.2.2.13.4 выполнено материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта МБОУ «Гремяченская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | 1.2.2.13.5 выполнено материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта МБОУ «Староникольская СОШ» | 3 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.2.14 Мероприятие 14**  **Проект** «Строительство учреждения культуры в с. Новогремяченское» | 2023-2024г.г. | Повышение удовлетворенности населения качеством досуговых услуг. | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МКУК «Хохольский ЦРКТ»»  Гуськова Н.Н. |
|  | **1.2.2.15 Мероприятие 15**  **Проект** «Реконструкция учреждения культуры в с. Архангельское» | 2024-2025г.г. | Увеличение сельских клубов оснащенных современным оборудование к 2035 г. на 73% | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.2.16 Мероприятие 16**  **Проект** «Строительство учреждения культуры в с. Яблочное» | 2024-2025г.г. | Рост привлекательности профессии работника культуры и уровня квалификации кадров. | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.2.17 Мероприятие 17**  **Проект** «Строительство учреждения культуры в с. Староникольское» | 2019-2022г.г. | Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, от общей численности населения района до 405% | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | 1.2.2.17.1 Изготовлена ПСД | 4 кв. 2019г. |
|  | 1.2.2.17.2 Размещение аукционной документации | 4 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.17.3 Заключение контракта | 1 кв. 2022г. |
|  | 1.2.2.17.4 Начало строительства | 1-2 кв. 2022г. |
|  | 1.2.2.17.5 Ввод объекта в эксплуатацию | 4 кв. 2022г. |
|  | **1.2.2.18 Мероприятие 18**  Выделение земельного участка под строительство ФАП в п. Опытная станция ВНИИК | 4 кв. 2019г. | Выделение земельного участка 3 га.  Реализация данного проекта позволит улучшить доступность в получении медицинских услуг и повысит уровень и качество жизни граждан, проживающих и работающих в сельской местности. | МП «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района» | Руководитель отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии  Боева Н.В. |
|  | 1.2.2.18.1 Выделено 3 га. земельного участка для строительства ФАП в п. Опытная станция ВНИИК | 1 кв. 2019г. |
|  | 1.2.2.18.2 Выдано разрешение на строительство ФАП в п. Опытная станция ВНИИК | 2 кв. 2019г. |
|  | 1.2.2.18.3 Строительство ФАП в п. Опытная станция ВНИИК | 2-3 кв. 2019-  4 кв. 2021г. |
|  | 1.2.2.18.4 Ввод в эксплуатацию ФАП п. Опытная станция ВНИИК | 1 кв. 2022г. |
|  | **1.2.2.19 Мероприятие 19**  1.2.19.1 Строительство блочно-модульного ФАП в с. Рудкино | 4 кв. 2020 г. | Построен фундамент, проведено благоустройство территории ФАПов | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **1.2.2.20 Мероприятие 20**  1.2.20.1 Строительство блочно-модульного ФАП в с. Устье | 4 кв. 2020 г |
|  | **1.2.2.21 Мероприятие 21**  1.2.2.21.1 Строительство блочно-модульного ФАП в с. Никольское-на-Еманче | 4 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.2.22 Мероприятие 22**  1.2.2.22.1 Проведение капитального ремонта I этажа на сумму более 7 млн. руб. | 2021г. | Повышение удовлетворенности населения качеством услуг здравоохранения | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Воронежской области на 2021-2025гг.» Национальный проект «Здравоохранение» | Главный врач  БУЗ ВО «Хохольская РБ» Т.А.Чернова |
|  | 1.2.2.22.2 Переоборудование кабинетов врачей, переоборудование регистратуры (открытого типа). Кабинеты укомплектованы новой мебелью, навигацией |
|  | 1.2.2.22.3 Закуплено новое медицинское оборудование на сумму 19,2 млн. руб.: рентгенологический аппарат, аппарат – УЗИ, 4 единицы кислородные концентраторов (1 за счет спонсора), аппарат ИВЛ и прочее оборудование |
|  | 1.2.2.22.4 Получено 4 автомобиля для оказания медицинской помощи, стоимостью около 4 млн. рублей |
| **СЗ. 1.2.3** | **1.2.3.1 Мероприятие 1**  Организация досуга и культурно-массовых мероприятий для населения Хохольского муниципального района. | 2019-2035г.г. | Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру к 2035 г. в 2,3 раза | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | 1.2.3.1.1 проведены общественно значимые мероприятия: | 1-4 кв. 2021 г. |
|  | **1.2.3.2 Мероприятие 2**  Проведены:   1. Новогодние и Рождественские праздники. 2. Дни освобождения сел от немецко-фашистских захватчиков. 3. Массовые гуляния, посвященные Масленице «Широкая масленица». 4. Районный фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика». 5. Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества. | 1 кв. 2021г. |
|  | **1.2.3.3 Мероприятие 3**  Проведены:   1. Всероссийская акция «Ночь музеев». 2. Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы. 3. Дистанционные праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта. 4. Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. 5. День защиты детей. 6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России. 7. Торжественные возложения цветов и венков, посвященные Дню памяти и скорби. 8. Мероприятия, посвященные Дню молодёжи. | 2 кв. 2021г. |
|  | **1.2.3.4 Мероприятие 4**  Проведены:   1. Районный конкурс, посвященный Дню, семьи, любви и верности.   2. Торжественные чествования семейных пар, проживших совместно 45 лет и более. | 3 кв. 2021г. |
|  | **1.2.3.5 Мероприятие 5**  Проведены:   1. Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей. 2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. 3. Концертные программы, посвященные Дню полиции. 4. Праздничная программа, посвященная Дню матери. 5. Торжественные возложения цветов и венков, концертная программа, посвященные Дню неизвестного Солдата. 6. Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества. 7. Торжественное мероприятие посвященное Дню сельского хозяйства. 8. Районный конкурс на лучшее новогоднее украшение зданий Праздник к нам стучится».   Новогодние мероприятия. | 4 кв. 2021г. |  | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.6 Мероприятие 6**  оказаны услуг организациями культуры: культурно - досуговыми учреждениями и библиотеками | 1-4 кв. 2021г. |  | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.7 Мероприятие 7**  КДУ:  1. Организованы и проведены: - флешмобы  - акции  - челленджы  - мастер-классы  -трансляции кукольных спектаклей, вечеров отдыха, танцевальных вечеров, тематических вечеров, концертов художественной самодеятельности -кинопоказы | 1-4 кв. 2021г. |  | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.8 Мероприятие 8**  Организованы и проведены:   1. Видеопоказы деятельности любительских клубов и объединений, ансамблей. 2. Дистанционное обучение в кружках, клубах: - пению; - актерскому мастерству; - танцам; - изобразительному и декоративно-прикладному искусству. - фото и видео.   Демонстрация кинофильмов |  |  | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.9 Мероприятие 9**  Библиотеки:  Предоставлены во временное пользование документа из библиотечных фондов.  2. Предоставлены документов или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек.  3. Предоставлены услуги читальных залов при библиотеках.  4. Предоставлена консультационная помощь в поиске и выборе источников информации.  5. Предоставлена информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования.  6. Предоставлена информация о поступлении в фонд библиотеки интересующих их изданий и материалов.  7. Предоставлена информация о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек.  8. Составлены библиографические списки и справки по разовым запросам читателей.  9. Изготовлены копии (с возможным увеличением или уменьшением размера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фонда библиотеки.  10. Проведены мероприятия с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных | 1-4 кв. 2021г. |  | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.10 Мероприятие 10**  Развитие туризма и туристской инфраструктуры Хохольского муниципального района  1. Участие дома Ремесел в фестивале «Фольклерная весна»  2. Музей «Мастера» принял участие в :  - фестивале «Русское лето» | 2021 г. | Повышение объема въездного туристского потока на территории муниципального района к 2035 г. на 110% | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н. |
|  | **1.2.3.10.1** Выданы гранты в форме субсидий:  1. АНО «Культурно-спортивный центр «Бархатный сезон» - проект «Ремесло доступно всем»  2. Хохольская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – проект «Аллея Героев»  3. АНО «Культурно-развлекательный и спортивно-развивающий центр «Энергия жизни» - проект «Создание полосы препятствий «Делай как Я» | 3-4 кв. 2019г. | Предоставление финансовой поддержки социально – ориентированным некоммерческим организациям | МП « Муниципальное управление» | Заместитель главы администрации Хохольского муниципального района В.Н.Морозов |
|  | 1. 4. АНО «Ориентир» - проект «Лето в парке» 2. 5. Хохольская районная общественная организация Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – проект «Мы – часть России» 3. АНО «Спортивно-культурный центр «Костенки» - проект «Массовый спорт – норма жизни» | 4 кв.2020г. |
|  | 1. 7. Хохольская районная общественная организация Воронежского отделения ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - проект «Место Памяти» 2. 8. АНО «Культурно-спортивный центр «Ориентир» - проект «Музыкальная палитра» | 3 кв. 2021г. |
|  | **1.2.3.11 Мероприятие 11**  **Проект** «Создание историко-природного парка «Костенки- Борщево- Архангельское  1. Выделены участки для обустройства парковочных мест и разворотных площадок для туристического автотранспорта, примыкающих к автомобильной дороги «Воронеж – Луганск – с. Костёнки» ;  2. Подготовлена документация по ремонту дороги с. Костенки  3. Проведена инвентаризация и составлен реестр объектов недвижимости и земельных участков, имеющих признаки бесхозяйственности расположенных на территории Костенского сельского поселения  4. Определены места фестивальных площадок в селе Костенки, Борщево и Архангельское  5. Составлен перечень хозяйствующих субъектов Костенского, Борщевского и Архангельского сельских поселений с указанием основных видов экономической деятельности по основным направлениям  6. Разработаны и направлены предложения с описанием схем организации перспективных пешеходных и велосипедных маршрутов для использования в работе на территории Костенского, Архангельского, Борщевского сельских поселений.  7. Проведено обследования здания по адресу с. Костенки ул. Набережная 148 «Б» для перевода почтового отделения и администрации Костенского сельского поселения. Ведется оформление ПСД для ремонта здания.  8. Актуализирована ПСД по ремонту Костенской СОШ. Определены виды работ, которые отражены в дополнительной смете.  9. Достигнута договоренность с разработчиками приложения 2ГИС для внесения сведений туристско - рекреационных, социальных и объектов туристической инфраструктуры на территории Костенского, Архангельского, Борщевского сельских поселений.  10. Проработан вопрос определения операторы сотовой связи, действующие на территории Костенского, Борщевского, Архангельского сельских поселений.  11. Командой бережливого проекта совместно с Росатомом в рамках «Муниципальное образование», пройдено обучение, целью которого является оптимизация процесса содержания и благоустройства территории Костенского сельского поселения. | 2019-2023г.г. | Рост притока туристов до 5 тыс.человек в день | МП «Развитие культуры и туризма в Хохольском муниципальном районе» | Директор МБУК «Хохольский ЦРКТ»  Гуськова Н.Н |
|  | **1.2.3.12 Мероприятие 12**  Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2019-2035г.г. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений.  Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования не менее 75,0% | МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе» | Руководитель отдела по образованию, молодежной политике и спорту  Золоторева О.Ю. |
|  | 1.2.3.12.1 с 01 июня 2021 года на территории Хохольского района функционировало 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, которые организованы на базе всех общеобразовательных учреждений, с общим охватом 1800 детей. На базе 10 общеобразовательных учреждений района работали лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 540 учащихся. Всего охвачено летним отдыхом 2438 человек. | 2-3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.3.12.2 центр трудовой адаптации совместно с центром занятости трудоустроили 86 несовершеннолетних граждан, из них состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних – 1 чел | 2-3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.3.12.3 проведен районный конкурс военно-патриотической песни «Красная гвоздика», в котором приняли участие около 140 человек, ставшие победителями в 5 номинациях «Солисты», «Декламация», «Дуэты трио», «Вокальные ансамбли», «Автор исполнитель» | 2-3 кв. 2021г. |
|  | 1.2.3.12.4 проведен районный этап Всероссийской акции «Я гражданин России» победителями определены 5 проектов: 3 проекта прошли отборочный этап областного конкурса, 2 проекта победители областного конкурса с дальнейшим участием в федеральном конкурсе. | 2-3 кв. 2021г.. |
| **СЦ 1.3.** | **Улучшение качества окружающей среды и экологических условий проживания населения** | | | | |
| **СЗ. 1.3.1** | 1.3.1.1 **Мероприятие 1**  Проведение экологических мероприятий на территории Хохольского муниципального района | 2019-2035г.г. | Улучшение экологической обстановки в районе  Увеличение заключенных договоров по вывозу ТБО к 2035 г. до 100% | МП «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района» | Руководитель отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии  Боева Н.В.  Глава Хохольского городского поселения А.Ю. Родивилов  (по согласованию) |
|  | 1.3.1.1.1Обустроены площадки ТКО в р.п.Хохольский, с. Яблочное, с. Гремячье, с. Новогремяченское, с. Семидесятное, с. Староникольское в количестве 103 шт. | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 1.3.1.1.2Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Хохольского городского поселения. | 1-4 кв. 2020г. |
|  | 1.3.1.1.3 Скашивание травы на территории Хохольского городского поселения | 2-3 кв. 2020г. |
|  | 1.3.1.1.4 Произведена огнебиозащитная обработка деревянных конструкций | 2 кв. 2020г. |
|  | 3.1.2.6.3 Приобретены мусорные контейнеры | 2020г. | Приобретены мусорные контейнеры в количестве 116 шт. | «Комплексное развитие сельских территорий» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **1.3.1.2** **Мероприятие 2**  Приобретение в муниципальную собственность Хохольского городского поселения Комбинированная дорожная машина 4683КЕ-6, Мусоровоз c боковой загрузкой МК-3552-11 и Трактора Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием для нужд Хохольского городского поселения | 2019г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 3 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **1.3.1.3** **Мероприятие 3**  Приобретение в муниципальную собственность Петинского сельского поселения комбинированной дорожной машины КДМ – У 54856 на базе Урал | 2022г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 1 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Глава Петинского сельского поселения  Ситникова Л.П.  (по согласованию) |
|  | **1.3.1.4** **Мероприятие 4**  Приобретение трактора МТЗ – 82.1 для сельских поселений Хохольского муниципального района | 2022г.г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 6 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **1.3.1.5** **Мероприятие 5**  Приобретение косилки роторной марки КРН – 2.1 для сельских поселений Хохольского муниципального района | 2022г.г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 4 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **1.3.1.6 Мероприятие 6**  Приобретение коммунальной специализированной техники с. Яблочное. | 2019г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 1 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Глава Яблоченского сельского поселения  Копытина Т.В.  (по согласованию) |
|  | **1.3.1.7 Мероприятие 7**  Приобретение измельчителя древисины | 2021г. | Приобретение коммунальной техники в количестве 1 шт. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | И.о. главы Костенского сельского поселения  Трущенкова И.А.  (по согласованию) |
| **СЦ 2.1.** | **Повышение конкурентоспособности предприятий и организаций различных отраслей** | | | | |
| **СЗ. 2.1.1** | 2.1.1.1 **Мероприятие 1**  **Программа** «Модернизация бюджетообразующих предприятий» | 2019-2035г.г. | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве к 2035 г. в 3 раза.  Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий к 2035 г. на 134,5% | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
|  | 2.1.1.1.1 Осуществление мониторинга объема отгруженных товаров за 1кв, 6 мес., 9 мес., год. | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 2.1.1.1.2 Осуществлен мониторинг производства продукции животноводства за 1кв., 6 мес., 9 мес., год. | 1-4кв. 2021г. |
|  | 2.1.1.1.3 Осуществлен мониторинг производства продукции растениеводства за 6 мес., 9 мес., год. | 2-4кв. 2021г. |
|  | **2.1.1.2 Мероприятие 2**  Создание благоприятного инвестиционного климата | 2020-2035г. | Создание новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов. | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н.  Руководители предприятий и организаций |
|  | 2.1.1.1.1 Совершенствование инвестиционного законодательства Хохольского муниципального района | 2020г. |
|  | 2.1.1.1.2 Обновлен инвестиционный паспорт | 2020г. |
|  | 2.1.1.1.3 Содействие в реализации инвестиционных проектов | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 2.1.1.4 Актуализирована информация об инвестиционно - привлекательных земельных участках и площадках | 4 квартал 2021г. |
| **СЗ. 2.1.2** | **2.1.2.1** **Мероприятие 1**  Создание условий для развития отрасли животноводства  **Проект** «Строительство комбикормового цеха ООО «Ряба» | 2022г.г. | Увеличение комбикормов на кормление кур – несушек. Увеличение кур – несушек на 125 тыс. голов. Увеличение производства яиц.  Увеличение количества рабочих мест на 8 единиц.  Увеличение роста объема производства яиц в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах к 2035 г. до 122,2% | МП «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г.  Руководитель  ООО «Ряба» Мурашкин В.В.  (по согласованию) |
|  | 2.1.2.1.1 Разработан бизнес-плана | 2 кв. 2021г. |
|  | 2.1.2.1.2 Изготовлена ПСД | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.1.2.1.3 Начало строительства | 1 кв. 2022г. |
|  | **2.1.2.2 Мероприятие 2**  Проект «Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующего производствамолочно-товарного комплекса на 1000 голов в с.Устье ООО «Дон» | 2020г.-2027 г. | Создание новых рабочих мест до 45 человек.  Увеличение поголовья на 1000 голов крупно- рогатого скота, дойных коров.  Увеличение темпа роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах к 2035 г. до 139,5% | МП «Развитие сельского хозяйства, земельных отношений, муниципального имущества и экологии Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник МБУ «Центр АПК»  Качин Д.Г.  Руководитель ООО «ДОН»  Караваев С.А.  (по согласованию) |
|  | 2.1.2.2.1 Разработан бизнес - плана | 1 кв. 2020г. |
|  | 2.1.2.2.2 Изготовлена ПСД | 3 кв. 2021г. |
|  | 2.1.2.2.3 Начало строительства | 2 кв. 2022г. |
| **СЗ. 2.1.3** | 2.1.3.1 **Мероприятие 1**  Повышение эффективности управления предприятиями различных отраслей и поддержания кадрового потенциала района | 2020-2035г.г. | Увеличение числа созданных рабочих мест к 2035 г. на 1525 единиц | Внебюджетные источники | Руководители предприятий и организаций |
| **СЗ. 2.1.4** | 2.1.4.1 **Мероприятие 1**  Привлечение инвестиций на территорию района | 2019-2035г.г. | Увеличение объема инвестиций в основной капитал к 2035 г. 3,5раза | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н.  Руководитель организации |
|  | 2.1.4.1.1 Оказана информационная поддержка предприятиям и организациям района по вопросам предоставления мер государственной поддержки в течение года | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 2.1.4.1.2 Осуществлен мониторинг объема инвестиций в основной капитал в течение года | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 2.1.4.1.3 Заключено соглашение МЧП на организацию ярмарочной торговли а территории Хохольского городского поселения | 4кв. 2019г. | Заключение соглашения о МЧП | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района»  Внебюджетные источники | Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н  Администрация Хохольского городского поселения  (по согласованию) |
|  | 2.1.4.2 **Мероприятие 2**  **Проект** «Организация производства и хранения плодоовощной продукции» | 2023-2024г.г. | Увеличение количества рабочих мест, прирост инвестиций | Внебюджетные источники | Руководитель организации |
| **СЦ 2.2.** | **Развитие и поддержка предпринимательской инициативы** | | | | |
| **СЗ. 2.2.1.** | 2.2.1.1 **Мероприятие 1**  **Проект** «Формирование индустриального парка для субъектов МСП на территории Хохольского муниципального района» | 2024-2025г.г. | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 11,1 % | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.2 **Мероприятие 2**  предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 2022-2035г.г. | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 2035г. на 130субъектов | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.2.1 Осуществлен мониторинг субъектов МСП, потенциальных получателей поддержки | 1-3 кв. 2022г. |
|  | 2.2.1.2.2 Проведен конкурсный отбор получателей поддержки | 3-4 кв. 2022г. |
|  | 2.2.1.2.3 Проведено финансирование | 4 кв. 2022г. |
|  | 2.2.1.3.1 **Мероприятие 3**  предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2019-2035г.г. | Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку до 2035 г. на 60 единиц.  В 2021 году предоставлена поддержка 2 субъектам МСП | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.3.2 Осуществлен мониторинг субъектов МСП, потенциальных получателей поддержки | 1-3 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.3.3 Проведен конкурсный отбор получателей поддержки | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.3.4 Проведено финансирование | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.4 **Мероприятие 4**  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | 2019-2035г.г. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку до 2035 г. на 60 единиц.  В 2021 году предоставлена поддержка 3 субъектам МСП | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.4.1 Осуществлен мониторинг субъектов МСП, потенциальных получателей поддержки | 1-3 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.4.2 Проведен конкурсный отбор получателей поддержки | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.4.3 Проведено финансирование | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.5 **Мероприятие 5**  Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019-2035г.г. | Увеличение количества услуг, предоставляемых АНО «Хохольский Центр поддержки предпринимательства к 2035 г. до 143000 услуг | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.5.1 Предоставлена субсидия на развитие АНО «Хохольский Центр поддержки предпринимательства» | 4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.6. **Мероприятие 6**  Улучшение торгового обслуживания сельских поселений Хохольского муниципального района | 2019г. |  | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.1.6.1 Приобретен специализированный автотранспорт для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах. | 4 кв. 2019г. |
|  | 2.2.1.7. **Мероприятие 7**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2035г.г. | Увеличение количества объектов в перечне имущества Хохольского муниципального района, предназначенного для предоставления субъектам МСП не менее чем на 10% | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по муниципальному имуществу отдела земельных отношений, муниципального имущества и экологии  Кузьмина С.А. |
|  | 2.2.1.7.1 Рассмотрены на комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление муниципальной поддержки субъектам МСП заявления и документов для предоставления муниципальной преференции:  - 29.09.2021 АО «Хохольское АТП». | 3 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.7.2 Подготовлены постановления администрации Хохольского муниципального района о предоставлении муниципальной преференции и заключение договора безвозмездного пользования | 3 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.7.3 Проведена оценка эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Хохольского муниципального района, с целью выявления имущества, пригодного для использования по назначению в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 1 кв., 2 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.7.4 Утверждены изменения, вносимые в перечень имущества, находящегося в собственности Хохольского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 1кв., 3 кв.  2021г. |
|  | 2.2.1.8 **Мероприятие 8**  Организация консультационной и информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2035г.г. | Увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей к 2035 г. до 2100 чел. | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник отдела экономики администрации Хохольского муниципального района  Куперман И.Н. |
|  | 2.2.1.8.1 Оказана консультационная поддержка субъектам МСП и гражданам желающим открыть свое дело, по вопросам (налогообложения, бух. учета, кредитования, правовой защиты и т.д.) в течение года | 1-4 кв. 2021г. |
|  | 2.2.1.8.2 Проведено информирование субъектов МСП о проводимых в областном центре мероприятиях (форумы, ярмарки, выставки, круглые столы) в течение года | 1-4 кв. 2021г. |
| **СЗ. 2.2.2.** | 2.2.2.1 **Мероприятие 1**  **Проект** «Организация ярмарочной торговли в Хохольском муниципальном районе» | 2019-2035г.г. | Увеличение темпа роста оборота малого и среднего предпринимательства к 2035 г. в 3,5 раза | МП «Экономическое развитие Хохольского муниципального района» | Начальник сектора по предпринимательству, торговле и промышленности администрации Хохольского муниципального района  Замятина О.В. |
|  | 2.2.2.1.1 Проведены ярмарки в Хохольском городском поселении регулярно на еженедельной основе. | 1-4 кв. 2021г. |
| **СЦ 3.1.** | **Сокращение различий в уровне комфортности проживания в поселениях района на основе обеспечения всего населения района доступными и качественными услугами ЖКХ, качественными дорогами, усовершенствования эстетического облика общественных территорий.** | | | | |  |  |  |  |
| **СЗ. 3.1.1.** | **3.1.1.1** **Мероприятие 1**  Участие в программе «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» мероприятие «Инициативное бюджетирование» | 2019-2035г.г. | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Устойчивое развитие сельских поселений» | Главы  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.1 Устройство объектов водоснабжения, водоотведения выполнена замена башни Рожновского в с. Оськино | 4 кв. 2020 год | Улучшение экологической обстановки в Оськинском сельском поселении | МП «Устойчивое развитие Оськинского сельского поселения Хохольского муниципального района» | Глава Оськинского сельского поселения  Князева С.С.  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.2 Обустройство тротуаров в с. Гремячье | 4 кв.2020г. | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Устойчивое развитие Гремяченского сельского поселения» | Глава Гремяченского сельского поселения  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.3 Благоустройство парка в с. Костенки | 2021г. | МП «Устойчивое развитие Костенского сельского поселения» | Глава Костенского сельского поселения  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.4 Благоустройство сквера в с. Гремячье | 2022г.г. | МП «Устойчивое развитие Гремяченского сельского поселения» | Глава Гремяченского сельского поселения  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.5 Выполнена замена башни Рожновского по ул. Пушкина в с. Костенки | 2020г. | Улучшение экологической обстановки в Костенском сельском поселении | МП «Устойчивое развитие Костенского сельского поселения Хохольского муниципального района» | Глава Костенского сельского поселения  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.6 выполнен текущий ремонт дороги по ул. Ленина с. Хохол | 2020г. | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Хохольского городского поселения» | Глава Хохольского городского поселения Родивилов А.Ю.  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.7 Выполнено благоустройство кладбища в с. Семидесятное | 2020г. |  | МП «Устойчивое развитие Семидесятского сельского поселения» | Глава Семидесятского сельского поселения  Капустин П.И.  (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.8 Замена башни Рожновского в с. Яблочное | 2021г. | Улучшение экологической обстановки в Яблоченском сельском поселении | МП «Устойчивое развитие Яблоченского сельского поселения Хохольского муниципального района» | Глава Яблоченского сельского поселения  Копытина Т.В. (по согласованию) |
|  | 3.1.1.1.9 Обустройство тротуаров в с. Хохол: ул. Центральная, ул. Верхняя Слобода | 2021г. | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Устойчивое развитие Хохольского городского поселения поселения» | Глава Хохольского городского поселения Родивилов А.Ю. |
|  | **3.1.1.2 Мероприятие 2**  **Программа** «Формирование комфортной городской среды Хохольского муниципального района» | 2020-2035г.г. | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Устойчивое развитие сельских поселений»  МП «Устойчивое развитие городского поселения) | Главы по (согласованию) |
|  | 3.1.1.2.1. Благоустройство дворовых территорий,расположенных по адресу: Воронежская область,р.п.Хохольский .ул.Школьная д.8,10,12,14,16,18,ул.Ленина д.17,19 | 2020-2021гг |
|  | **3.1.1.3 Мероприятие 3**  Поддержка некоммерческих общественных организаций ТОСов |  | Увеличение количества реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями к 2035 г. до 55 шт.  В 2020 году получено финансирование 6 ТОСов;  В 2021 году получено финансирование 14 ТОСов,  7 – «Образ будущего»,  1 – «Добронежец»,  1 – «Территория идей». | МП «Муниципальное управление» | Заместитель главы Хохольского муниципального района – руководитель аппарата  Ярмонова Л. А. |
|  | 3.1.1.3.1 Реализованы проекты по благоустройству территории района, инициированных ТОС и общественными организациями | 1-4кв. 2021г. |
|  | **3.1.1.4 Мероприятие 4**  «Благоустройство сельских территорий» |  | Достижение 100 % благоустроенности дворовых территорий и общественных пространств | МП «Устойчивое развитие сельских поселений»  МП «Устойчивое развитие городского поселения) | Главы по (согласованию) |
|  | 3.1.1.4.1Обустройство детской спортивной площадки в с.Оськино | 2 кв.2020 г. |
|  | 3.1.1.4.2 Обустройство детской площадки в с.Семидесятное | 2 кв.2020г. |
|  | 3.1.1.4.3 Обустройство детской спортивной площадки в с. Староникольское | 2 кв.2020г |
|  | 3.1.1.4.4 Обустройство детской площадки в р.п. Хохольский | 2 кв.2020г |
|  | **3.1.1.5 Мероприятие 5** Обустройство зон отдыха |  |
|  | 3.1.1.5.1 Обустройство зоны отдыха и спорта в Староникольском сельском поселении | 4 кв.2020 |
|  | 3.1.5.1.2 Обустройство тротуара в р.п. Хохольский | 3-4 кв.2020 |
| **СЗ.3.1.2** | **3.1.2.1 Мероприятие 1**  Обеспечение населения района качественными дорогами общего пользования местного значения | 2020-2035г.г. | Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативными требованиям | МП «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства»  Подпрограмма  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства ХМР»  Основное мероприятие  «Ремонт дорог» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы сельских и городского поселений  (по согласованию) |
|  | 3.1.2.1.1 Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хохольского муниципального района в 2021 г | 2-4 кв. 2021г. |
|  | 3.1.2.1.1.1 Устройство твердого покрытия переходного типа (щебень) 39,4 км |
|  | 3.1.2.1.1.2 Укладка асфальтобетонного покрытия 14.3 км |
|  | **3.1.2.2 Мероприятие 2**  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Хохольского муниципального района | 2021-2035г.г. | В результате реализации подпрограммы мероприятий планируется снизить количество совершенных аварий и сократить число погибших в авариях | МП «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
| **СЗ. 3.1.3** | **3.1.3.1 Мероприятие 1**  **Проект** «Строительство водопроводной сети в Петинском сельском поселении» | 2022-2024г.г. | Уменьшение уровня износа инженерных сетей на 30% | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | **3.1.3.2 Мероприятие 2**  **Проект** «Геологическое изучение недр для добычи подземных вод с целью питьевого, хозяйственно-бытового технологического обеспечения водой Петинского сельского поселения» | 2019-2021г.г. | Обеспечение всего населения района качественной питьевой водой (в 2035 году 95%) | Устойчивое развитие Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района  *Подпрограмма*  Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство  *Основное мероприятие*  Организация водоснабжения | Глава Петинского сельского поселения  Ситникова Л.П.  (по согласованию) |
|  | 3.1.3.2.1 Составлено гидрогеологическое заключение на оформление лицензии на право пользования недрами | 1кв. 2019г. |
|  | 3.1.3.2.2 Проведены геологоразведочные работы двух скважин | 2-4 кв. 2019г. |
|  | 3.1.3.2.3 Перебуривание скважины в п.опытной станции ВНИИК | 4 кв.2021 г |
|  | **3.1.3.3 Мероприятие 3**  Реконструкция биологических очистных сооружений производительностью 900 м.куб./сутки в р.п. Хохольский Хохольского муниципального района Воронежской области (корректировка ПИР) | 2020г.-2023 г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова |
|  | 3.1.3.3.1 Проведена корректировка ПСД | 2021 г. |
|  | 3.1.3.3.2 Заключение экспертизы | 2022г. |
|  | **3.1.3.4 Мероприятие 4**  **Проект** «Восстановление электроосвещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Петинского сельского поселения» | 2018-2020г.г. | Доведение доли освещенных частей улиц до 87,9% | МП «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики ХМР Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие Петинского сельского поселения Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Глава Петинского сельского поселения (по согласованию) |
|  | 3.1.3.4.1 Установлены светильники уличного освещения на территории Петинского сельского поселения – не менее 407 шт. | 2-3 кв. 2020г. |
|  | **3.1.3.5 Мероприятие 5**  Восстановление уличного освещения в сельских поселениях | 2019-2035г.г. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий | МП «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики ХМР Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы сельских поселений  (по согласованию) |
|  | 3.1.3.5.1 Установлены светодиодные фонари на территории Хохольского городского поселения не менее 646 шт. | 2-4 кв. 2021 г. | Установлено  в 2020 – 451  в 2021 - 646  светодиодных фонаря | МП «Повышение энергоэффективности и развитие энергетики ХМР Воронежской области» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы сельских поселений  (по согласованию |
|  | 3.1.3.5.2 На территории Хохольского городского поселения заменены фонари на светодиодные не менее 544 шт. | 2-4 кв. 2021 г. | Заменено 544 светодиодных фонаря |
|  | **3.1.3.6 Мероприятие 6**  Проведена **«**Реконструкция существующей котельной в р.п. Хохольский, ул. Заводская, д.88 Хохольского района Воронежской области» | 2020г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.7. Мероприятие 7**  Реконструкция КНС в р.п. Хохольский Хохольского района Воронежской области | 2020 г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.7 Мероприятие 7**  Перебуривание разведочно-эксплуатационной скважины № 4 – В/06 по ул. Молодежной и Натальи Стрыгиной в с. Хохол Хохольского района Воронежской области | 2022 г.г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.8 Мероприятие 8**  Перебуривание эксплуатационной скважины в с. Новогремяченское | 4 кв.2020 г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального район | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.9 Мероприятие 9**  Перебуривание эксплуатационной скважины в с. Яблочное | 4 кв.2020 г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального район | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.10 Мероприятие 10**  Устройство станции обезжелезивания воды в с. Хохол | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.11 Мероприятие 11**  Произведена прокладка сетей в Староникольском сельском поселении по ул. Ленина и ул. Мира | 2020г. | Проложено 15 км сетей | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.12 Мероприятие 12**  «Строительство газораспределительных сетей в Хохольском городском поселении Хохольского муниципального района» (включая ПИР) ул. Менделеева, ул. Свободы и ул. Заводская | 2021г. | Разработка ПСД | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.13 Мероприятие 13**  Строительство газораспределительных сетей в с. Верхненикольское Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района (включая ПИР) | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.14 Мероприятие 14**  Строительство газораспределительных сетей в Петинском сельском поселении Хохольского муниципального района (включая ПИР) | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.15 Мероприятие 15**  Строительство газораспределительных сетей в Костенском сельском поселении Хохольского муниципального района (включая ПИР) | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.16 Мероприятие 16**  Строительство газораспределительных сетей в Яблоченском сельском поселении Хохольского муниципального района (включая ПИР) | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |
|  | **3.1.3.17 Мероприятие 17**  Строительство газораспределительных сетей в Новогремяченском сельском поселении Хохольского муниципального района (включая ПИР) | 2022г. |  | МП « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Хохольского муниципального района Воронежской области»  МП «Устойчивое развитие сельских поселений Хохольского муниципального района» | Начальник отдела  архитектуры,  строительства, транспорта и ЖКХ  администрации Хохольского  муниципального района Е.А. Жукова  Главы с/п  (по согласованию) |